附件4

盐边县文化广播电视和旅游局

2019年度部门预算绩效情况公开

编制说明

目   录

公开时间：2020年 10 月  18日

第一部分 2019年预算绩效情况说明 ……3

一、预算绩效管理工作开展情况………………… 3

二、绩效目标完成情况 …………………………...3

第二部分 附件……………………………5

附件1 ………………………………………………5

附件2 ……………………………………………..14

- 第一部分 2019年预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标申报表。预算执行过程中，严格按照项目绩效目标表开展绩效监控 ，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成较好，项目实施按照年初的项目绩效表的绩效目标进行实施，基本上达到绩效表要求。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看基本完成了年初的预定目标。

- 二、绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放”“2018年省级公共文化服务体系建设（广播电扶贫）” “2018年省级公共文化服务体系建设（文化院坝）” “2018年省级公共文化服务体系建设（新闻出版广电重点）”“国家电影事业发展专项（优秀影片放映）”“格萨拉4A景区复检”“格萨拉生态旅游示范区迎检”“旅游厕所管护”“地面数字电视运行维护” “公益电影放映补助”“2018年系列文化活动经费”“笮山若水歌曲集创作”等35个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县文广旅局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对 “幸福美丽新村文化院坝”项目、“ 广播电视扶贫”项目开展了绩效评价，其绩效评价报告见附件（附件2）。

- 第二部分 附件

- 附件1

盐边县2019年度部门预算整体绩效

自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

盐边县文化广播电视和旅游局属于县政府工作部门，为正科级。下设县文化馆、县文化和旅游公共服务中心2个事业单位，其中文化馆为财政独立核算。

（二）机构职能。

组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展；指导、管理全县文化、广播电视和旅游发展领域的公共服务体系建设；组织、指导、管理全县文化、广播电视和旅游基础设施重大工程设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；指导、管理县级公共文化设施；组织、指导开展社会群众文化活动。依法管理社会文化和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。负责全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网融合”。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系。

（三）人员概况。

我局编制35人（其中执法队7人），目前在岗30人，退休12人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

2019年我单位年初基本预算资金安排4870925元，中途增加预算953675.06元，实际支出5824600.06元。其中人员经费5300904.06，日常公用经费523696元。增加原因为2018年目标考核奖。

2.部门预算项目安排及支出情况

项目预算资金安排5316575.87元（上年结转），2019年实际支出2841520.47元，项目结转2475055.4元。

（二）专项资金安排及支出情况

项目预算资金安排5316575.87元（上年结转），年中增加预算7388997.88元，增加的预算为中央和省级财政专项资金和县级配套资金，2019年项目资金合计12705573.75元，实际支出7176253.35元，项目结转,5529320.4元。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

收到市级资金38880元，属于学校、社区公益电影放映市级配套资金，已全部用于学校、社区公益电影放映补助。

（四）其他需要说明的情况

2019年机构改革，原盐边县文化广电新闻出版局和原盐边县旅游事业局合并，组建成盐边县文化广播电视和旅游局。根据财政局《关于追减盐边县旅游局财政预算指标的通知》（盐财资行【2019】177号），追减原盐边县旅游局预算指标，重新下达给合并的单位-盐边县文化广播电视和旅游局，故今年年初结转增加原旅游局年初结转的250万元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）县级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年文广旅局基本支出预算支出5824600.06元。其中人员经费5300904.06，日常公用经费523696元。

数量指标：支付31人的工资、社保和住房公积金等，完成脱贫攻坚、河长制、森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、乡村酒店星级农家乐管理等下乡800余人次，天府旅游名县创建、清凉夏季游等出差30余人次，乡村振兴、公共文化、广播电视等培训20余次，办公室电话费，电脑、打印机维护费等。

质量指标：按规定发放工资、缴足社保，下乡完成各项工作任务，电脑、打印机正常运行，保障我局基本运转。

时效指标：2019年1-12月。

成本指标：工资福利支出5209980.38元，对个人和家庭的补助90923.68元，商品和服务支出523696元。

- 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

基本支出及时支付，保障了我局的基本运转，各项工作得以正常运行，较好的完成了常规工作和项目发展。推进了文化广播电视和旅游融合发展，指导、管理好全县文化、广播电视和旅游发展。

- 满意度指标完成情况分析。

工资按时发放，五险一金按时缴纳，差旅费及时报销，电脑、打印机及时维护，职工对基本支出满意度大95%以上。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

- 县级配套公益电影放映补助经费19.14万元，县级配套图书馆、文化馆、文化站免费开放资金14.4万元，向圣火传媒文化公司购买公共文化服务经费33.6万，2018年系列文化活动经费93.36万元，2019年庆祝中华人民共和国成立70周年“笮人舞台”系列群众活动经费12.4878万元，村村响·户户通运行维护费41.05，盐边歌曲创作经费23.65万元，格萨拉生态旅游迎检经费11.468万元，格萨拉4A迎检经费18.93万元，旅游厕所管护经费10.5995万元，箐河旅游厕所建设经费40万元，旅游产品宣传营销经费13.0598万元，盐边LOGO设计及宣传经费3万元，天府旅游名县创建经费10.095万元，创国卫2.5422万元，对上争取资金奖励工作经费2.9772万元，合计316.7597万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：全年共放映农村公益电影1968场，县及16个乡镇有序开展重大节庆文化活动，16个乡镇164个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，创作盐边歌曲3首，全县16个乡镇文化站和两馆免费开放工作正常，进行结合庆祝新中国成立70周年，开展笮人舞台系列文化活动9场次，送文化下乡30场次，对全县9个旅游厕所进行管护，创建天府旅游名县，设计盐边LOGO一个，完成格萨拉景区迎检工作。

质量指标：放映优秀电影，为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视设备安装及运行维护，严格按照行业标准执行，16个乡镇文化站免费开放按照要求开放。

时效指标：严格按照项目实施周期于2019年12月底前完成各项任务。

成本指标：公共文化服务体系建设经费:农村公益电影补助经费扣除片源费补助281元1场，乡（镇）文化站免费开放县级补助每乡（镇）0.6万元；开展重大节庆文化活动17.08万元；旅游厕所清扫费800-1500元每月，LOGO 设计费3万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

文化、广播电视项目的实施进一步全面提升公共文化服务效能，确保我县公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。旅游项目的实施，更好地完善了我县的旅游基础设施，提高了我县的旅游知名度，更好的提供了更高的优质旅游资源。

（3）满意度指标完成情况分析。

基层公共文化服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查，满意率达95%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2019年中央下达公共文化服务体系建设专项资金预算189.54万元，公共图书馆、文化馆、文化站免费开放资金96万元，共285.54万元。2019年省级下达公共文化服务体系建设专项资金预算4.62万元，省级下达公共图书馆、文化馆、文化站免费开放资金9.6万元，省级下达公共文化服务体系（文化院坝）64万元，省级下达公共文化服务体系（广播电视扶贫）27.78万元，省级下达公共文化服务体系（文广播电视重点工程）5万元，省级下达公共文化服务体系（出版物市场管理及阅报栏）9.8万元，省级下达合计127.0856万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：在全县16个乡（镇）164个行政村每村每月放映1场公益电影，全年共放映农村公益电影1968场；确保171个公共文化服务站点正常运行；164个农家书屋和7个社区书屋进行图书更新15000册；开展重大节庆文化活动21场；对全县公共服务人才队伍进行4次业务培训，培训400余人次；对16个乡镇164个村应急广播村村响和地面数字电视设备进行维护，确保群众正常收听广播看电视；对全县1个图书馆、1个文化馆、16个乡镇文化站进行免费开放，确保正常运行。

质量指标：放映优秀电影，购买优秀图书，为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视设备安装及运行维护，严格按照行业标准执行， 16个乡镇文化站免费开放按照要求开放。公共文化设施建设、微博物馆和登山步道建设，严格按照建筑工程标准和省级公共文化服务体系建设标准执行。

时效指标：严格按照项目实施时间于2019年12月底前完成各项任务。

成本指标：农村公益电影补助经费扣除片源费补助281元1场，1968场补助55.25万元；开展重大节庆文化活动17.08万元；补助乡镇公共文化服务体系建设及文化活动33.78万元;应急广播村村响建设及维护25.58万元;县图书馆及164个农家书屋和7个社区书屋图书更新20.44万元;农村基层文化运行管理经费每年51.3万元;对全县公共文化服务人才队伍进行业务培训6.32万元；30个村文化院坝建设64万元；免费开放每个乡镇综合文化站上级补助4.4万元每年。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

文化创建项目的实施进一步全面提升公共文化服务效能，确保我县公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。坚持“完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化生活”的工作思路，加快打造区域文化高地。保障和实现人民群众的基本文化权益，使广大人民群众共享文化发展成果。旅游基础设施建设，更好的提供优质的旅游资源。利用各种宣传渠道宣传，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行宣传，提高群众知晓率，全年服务群众约35万人次。

（3）满意度指标完成情况分析。

基层公共文化服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查，满意率达95%。

（三）其他需要说明的情况

本年度基金支出78万元，省级旅游发展专项基金支出70万元，专项用于红格游客中心及红格旅游厕所建设；国有土地使用权出让基金8万元，专项用于箐河旅游厕所建设。

（四）自评结论

基本支出预算编制准确，按照进度执行预算支出。人员经费、公用经费等支出严格按照预算来进行支出，没有违纪违规现象。项目实施严格按照资金文件及年初的目标绩效进行实施，项目程序合规，需要政府采购的进行政府采购，资金分配科学，资金划拨根据项目实施进度及合同要求及时划拨。专项预算绩效目标完成95%以上，实施绩效90%以上。项目实施无违规现象。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

将根据要求公开。

2020年10月18日

- 附件2

2019年长草坪等22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设项目支出绩效自评报告

（幸福美丽新村文化院坝项目）

根据盐边县财政局《关于开展2019年度财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2020〕3号）文件要求，现将我县2019年实施的长草坪等22个贫困村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设项目支出绩效进行自评并报告如下：

一、基本概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门职责：

按照省、市、县脱贫攻坚的有关工作要求，2019年由我局牵头，格萨拉、温泉、箐河、渔门、红宝、鱤鱼、国胜、共和、红果等乡政府配合，实施完成了松坪子、茅坪子等22个村级文化室幸福美丽新村文化院坝建设完善工作。

2、项目背景情况

在各级党委、政府及有关部门的共同努力下，从2016年起至2018年底，我县茅坪子等35个贫困村文化室建设共投入财政资金1009万元〈其中：2016年282万元（含省级财政财政补助的2016年基层公共文化服务体系建设村级文化室填平扫尾专项经费45万元）、2017年347万元（含省级财政补助的大坪子等13个贫困村文化室幸福美丽新村文化院坝专项经费52万元）、2018年380万元（含省级财政补助的后元等12个幸福美丽新村文化院坝专项经费24万元）〉，松坪子等35个贫困村村部（含2017年13个幸福美丽新村文化院坝建设项目、2018年12个部分实施幸福美丽新村文化院坝建设项目）按照有关建设标准和实施方案如期完成。但2016年已完成房屋设施建设的松坪子等10脱贫村文化院坝，在2018年底前未下达有关文化院坝专项经费，未按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》实施；2018年部分实施的野麻地等12个幸福美丽新村文化院坝建设项目，因当年下达的资金不足额（每个村只下达了2万元，只有全额标准的一半）。亟待按照有关建设内容、标准，建设和完善2016年和2018年的22个贫困村文化院坝。

3、项目立项、资金申报的依据

项目立项、资金申报的依据：《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》（全省统一）。

2019年5月，四川省财政厅 中共四川省委宣传部《关于2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化院坝）的通知》（川财教〔2019〕56号）下达我县松坪子等22个贫困村文化院坝建设专项资金64万元（含2018年已部分实施的野麻地等12个贫困村24万元）。

（二）项目绩效目标

按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，围绕实施“千村文化扶贫行动”，整合松坪子等22个贫困村宣传文化、党员教育、科技普及、体育健身等公共设施和文艺演出、电影放映、农技讲座、党员组织生活等活动，配套建设群众文化活动场地，打造打造“一院一坝一品牌”，确保松坪子等22个贫困村达到 “有阵地”、“有活动”、“有队伍”、“有经费”、“有机制”、“有效果”，项目验收合格率、文体活动器材配备率、覆盖率及使用率均达到100%，形成贫困村文化室长期发挥书报刊借阅、文艺活动组织、电影放映、文化娱乐、公共文化信息资源共享等服务机制体制常态化，服务对象满意度指标大于95%以上。

完成时间：2019年12月底以前。

（三）项目绩效自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目立项、资金申报的依据：按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，全省贫困村文化院坝建设资金预算标准为每村4万元（全省统一）。2019年4月，经省财政厅、县财政局下达我局后，全部用于2019年22个幸福美丽新村文化院坝建设项目建设完善。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。2019年5月，四川省财政厅 中共四川省委宣传部《关于2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化院坝）的通知》（川财教〔2019〕56号）、中共攀枝花市委宣传部《关于加强和规范2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化院坝）使用管理的通知》（〔2019〕-70）、盐边县财政局《关于下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化院坝扶贫）的通知》（盐财资行〔2019〕112号），下达我县2019年松坪子等22个贫困村文化院坝建设专项资金64万元（省级资金）。

2、资金到位。2019年6月，64万元专项资金到位，我局扣除用于集中统一采购照相机和制作立牌、标识标牌、管理制度等费用17.6万元后，余款46.4万元于6月底前全部划拨到格萨拉等9个建设乡（镇）人民政府管理使用。

3、资金使用。截止2019年12月底，盐边县2019年茅坪子等22个幸福美丽新村文化院坝建设项目资金支出64万元。主要用于：建设完茅坪子等22个贫困村文化室幸福美丽新村文化院坝、舞台搭建、文化队伍培训、补充必要文体活动设施，制作安装有关立牌、标识、管理制度等。

（三）项目财务管理情况。

茅坪子等22个幸福美丽新村文化院坝建设项目经费采取分头支付形式（即：各建设乡镇财政所负责管理支付乡镇实施的部分项目费用；县文广旅局负责支付统一为22个村文化院坝采购照相机、制作文化院坝立牌、标识、标牌及有关管理制度所产生的费用），按工程进度对资金进行划拨、使用，对政府政府采购的20部照相机预扣质保金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县文广旅局和各建设乡（镇）党委政府高度重视茅坪子等22个幸福美丽新村文化院坝建，部分乡镇成立了相关工作领导小组，确保有序推进和质量，专款专用。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金分别由县文广旅局财务室和有关建设乡镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”。落实专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量

由各乡（镇）负责实施的基础设施建设完善部分，大部分乡镇采取了一事一议、民办公助、项目公开公示、比选、签订合同、验收备案等方式方法，资金由各乡（镇）统一管理，确保专款专用。由局里统一采购的照相机、文化院坝立牌、有关管理制度、标识标牌等，实行了政府采购（比选）、验收、配送备案、扣留质保金等方式，确保了质量。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止2019年12月31日，门批准等22个幸福美丽新村文化院坝已经建设完毕。在此项建设项目中，共投入资金64.00元，2020年3月底前22个村完成了项目账务处理和会计核算，完成率达100%。

（二）目标完成质量。

茅坪子等22个幸福美丽新村文化院坝建设完善项目在上级有关部门的关心、帮助下、在有关建设乡镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经检查验收，验收合格率100%。

（三）目标完成进度。

截止2019年12月，建设项目已全面完成并验收，全部达到了贫困村综合文化服务中心(幸福美丽新村文化院坝)文化室退出“十有”验收标准。

五、项目效果情况

1、茅坪子等22个文化院坝建设项目的实施，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进一步提升了22个贫困村综合文化服务中心的公共文化服务功能了，能够满足群众多层次文化服务，为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力的精神动力。

2、建好后的22个贫困村文化室成为当地房屋建筑的亮点和标志性建筑物之一，为新农村建设发挥了较好的引领示范作用，对推进文化扶贫和乡村文化振兴，不断提升本土文化的思想观念具有推动作用，社会效益明显。

3.经各乡（镇）组织民主测评，群众对项目建设的满意度达96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

资金到位及时足额，划拨手续完备，程序合规合法，使用管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

（二）有关建议

进一步加大贫困村公共文化服务工作督促与检查力度，确保已建项目发挥应有作用。

盐边县文化广播电视和旅游局

2020年6月16日

2019年省级公共文化服务体系建设（广播电视扶贫）专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2019年省级公共文化服务体系建设专项资金27.78万元，其中专项补助639套直播卫星户户通建设12.78万元，补助5个行政村20个村民小组广播村村响建设15万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金到位27.78万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金用于直播卫星户户通工程和广播村村响工程建设。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金实行专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成639套直播卫星户户通工程建设和5个行政村20个村民小组广播村村响工程建设。

- （三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：直播卫星户户通639户；广播村村响5个行政村20个村民小组。

（2）质量指标：按照行业标准建设合格。

（3）时效指标：2019年3月-2019年10月

（4）成本指标：直播卫星户户通成本每户300元，补助200元；广播村村响每个行政村补助3万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：直播卫星户户通建成，群众信息接收量增大，为农民增收打下基础。

（2）社会效益：电视综合覆盖率100％，广播综合覆盖率≥99％。

（3）生态效益：直播卫星户户通建设，达到环保要求。

（4）可持续影响：丰富群众文化生活。

3.满意度指标完成情况分析：群众满意度电视户户通100％，，广播村村响98％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离总体绩效目标，下一步继续电视户户通和广播村村响的维护管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求公开。

五、其他需要说明的问题

无。

2019年9月20日