附件2

盐边县惠民镇人民政府

2021年度部门预算绩效监控报告

一、年度预算安排情况

2021年初预算下达公用经费资金为108.22万元，上年结转项目资金210.39万元，2021年年初预算项目资金326.61万元，中途追加项目资金185.7万元。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况。

1、2021年公用经费预算108.22万元， 2021年1-8月支出79.87万元，执行率73.8%；

2、上年结余资金210.39万元， 2021年1-8月支出207.56万元，执行率99%；

3、2021年年初预算项目资金326.61万元，中途追加项目资金185.7万元，2021年1-8月支出362.56万元，执行率71%；

（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况。

我镇2020年1月至8月纳入绩效目标管理28个，已完成绩效目标10个。，其余绩效目标预计在2021年底前完成。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。.

1、2021年公用经费预算108.22万元，2021年预计支出108.22万元，执行率100%；

2、上年结余资金210.39万元，2021年预计支出,210.39万元，执行率100%；

3、2021年年初预算项目资金326.61万元，中途追加项目资金185.7万元，2021年预计支出512.31万元，执行率100%；

（二）全年绩效目标预计完成情况。

1、2021年公用经费预算108.22万元，2021年预计支出108.22万元，执行率100%；

2、上年结余资金210.39万元，2021年预计支出,210.39万元，执行率100%；

3、2021年年初预算项目资金326.61万元，中途追加项目资金185.7万元，2021年预计支出512.31万元，执行率100%；

（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）。

1、财政资金紧缺，可能会导致支付进度缓慢；

2、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

四、整改措施

2021年1月至8月，我镇较好的执行了2021年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，但在预算绩效目标中仍有一些问题。

1、加快项目进度。一是确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。二是强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪，让资金管理人、使用人清楚明白“钱怎么花的、花的怎么样、存在什么责任”，对预算执行精细化，加快资金拨付进度。三是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的资金及时安排调整，对还未拨付的资金加快拨付进度，确保后续绩效目标的实现提供有力支撑。

2、加大、加快财政预算资金支出进度。

3、合理有效安排资金用途。

盐边县惠民镇人民政府

2021年8月30日