盐边县应急管理局

盐边县应急管理局

关于2021年部门预算绩效监控情况的报告

盐边县财政局：

按照《盐边县财政局关于开展2021年度事中绩效监控工作的通知》（盐边财绩〔2021〕5号）要求，现将应急管理局2021年部门预算绩效监控情况报告如下：

一、年度预算安排情况

根据盐边财政〔2021〕5号为贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号〕）文件精神，进一步强化事中绩效监控，加快项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益。盐边县应急管理局按照预算管理有关规定，严格执行综合预算制度，将全部收入和支出都反映在本部门预算中。

2021年本单位收入预算总额为2176.19万元，其中：当年财政拨款收入基本740.1万元，项目收入1105.09万元，财政应返还额度结转331.00万元。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况。

本部门预算安排支出主要用于保障该部门正常运行，完成日常工作任务及本单位承担的救灾、安全生产监督、应急救援等管理工作。

2021年预算批复收入总额为769.76万元。1-8月期中追加预算1460.43万元，合计预算收入2176.19万元，预算支出1428.86万元，执行率72.47%。其中：基本支出 551.30 万元，项目支出877.56万元。

（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况。

应急管理局2021年1-8月纳入目标绩效管理的15个项目。

1.川财建〔2020〕335号下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金326万元（天通一号卫星通讯设备26万，备灾点救灾物资300万），支付305.59，完成93.74%。

2.盐财资建〔2020〕203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费），支付3.89万元，完成77.80%。

3.根据川财建〔2020〕500号下达2020年中央自然灾害救灾资金211万元（中央194万省级7万、市级10万元）。支付211万元，完成100%。

4.财资建〔2021〕103号盐边县应急管理局2020年安全技术服务项目专项资金46万元，支付46万元，完成100%。

5.根据盐财资建〔2021〕47盐边县森林草原防灭火指挥部办公室办公经费19.5万元，支付19.43万元，完成99.66%。

6.根据盐财资建〔2021〕39号下达2021年春节期间开展走访慰问活动经费1.2万元，支付1.2万元，完成100%。

7.根据盐财资建〔2021〕37达盐边县应急管理局2019年安全技术服务项目专项资金121万元，支付121万元，完成100%。

8.根据盐财资建〔2021〕37号下达盐边县应急管理局机构改革资产维修及办公设备经费32.23万元，支付32.23万元，完成100%。

9.根据盐财资预〔2021〕28达2019年9至12月及2020年1至10月对上争取资金奖励3万元，未支付。

10.根据盐财资建〔2021〕92号下达2020年中央自然灾害救灾资金20万元（攀财资建[2020]114号）。未支付，要等中央、省级资金下达后一起支付。

11.根据攀财资建〔2020〕90号下达2020年应急救援能力提升行动计划（2020至2022年）项目补助（省级结算补助）53.77万元，支付26.32万元，完成48.95%。

12.根据盐财资建〔2021〕104下达2021年煤矿安全监管监控平台运行及驻矿安监员人员经费148.41万元，支付50.35万元，完成33.93%.

13.根据盐财资预〔2021〕74号下达采购生活类救灾物资保障资金56.98万元，未支付，正在走政府采购程序。

14.根据川财债〔2021〕15号下达盐边县2021年提前批新增一般债券资金（应急管理信息化及指挥场所建设）150万元，未支付正在走政府采购程序。

15.根据川财建〔2021〕70号下达2021年省预算内基本建设资金（攀枝花市森林航空消防基础设施建设盐边县新建野外停机坪1个，并配套建设外连道路）250万元，支付9.9万元，完成3.69%。

（三）部门预算绩效目标调整情况：（如未调整无需阐述）。应急管理局预算绩效目标未调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。

为确保各项预算执行到位，维护部门预算管理的严肃性、杜绝预算执行过程中的违规行为。

我局2021年年初下达预算769.76万元，中途调增预算1460.43 万元，1-8月收预算收入2176.19万元，1-8月我局预算支出1428.86万元，完成了年度收入预算的72.47%。预计我局全部预算执行率90%。其中：基本支出执行率100%，项目支出执行率90%支出。

（二）全年绩效目标预计完成情况。

根据项目进展情况和综合测算

1.根据川财建〔2020〕500号下达2020年中央自然灾害救灾资金211万元（中央194万、省级7万、市级10万元）211万元。支付211万元，完成100%。

2.根据盐财资建〔2021〕37达盐边县应急管理局2019年安全技术服务项目专项资金121万元，支付121万元，完成100%。

3.根据盐财资建〔2021〕37号下达盐边县应急管理局机构改革资产维修及办公设备经费32.23万元，支付32.23万元，完成100%。

4.根据盐财资建〔2021〕39号下达2021年春节期间开展走访慰问活动经费1.2万元，支付1.2万元，完成100%。

其余项目均需要支付。项目预算绩效目标在2021年12月全部完成支付。

（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）。

应急管理局2021年绩效目标偏差：暂时无。

四、整改措施

本着节约财政资金，每一个项目申报都是经过核实、核算的，支付严格按预算执行，专项资金做到专款专用，按要求拨付各项费用。在规定时间内完成项目任务，圆满实现预算绩效目标，确保后续绩效目标的实现提供有力支撑。

盐边县应急管理局

2021年9月9日