盐边县卫生健康局

2021年（病媒生物防制）专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

病媒生物防制（除“四害”）工作是爱国卫生工作的中心任务，也是国家卫生县城考核极其重要的指标之一，国家卫生县城是创建全国文明城市、全省健康示范县、全国健康促进县的基础，这项工作的实施须由专业的病媒生物消杀公司负责，根据我县病媒生物防制实施方案以及深入持久地开展“四害”杀灭工作，按照县住建局部提供的县城区消杀面积、窨井数等市政公共设施服务，每年开展消杀公司公开采购招标，县卫生健康局选取有资质的消杀公司开展每年的病媒生物防制工作。

（二）项目立项依据

四川省爱国卫生管理办法(四川省人民政府令第260号）、《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准及其考核命名和监督管理办法的通知》（全爱卫发〔2010〕6号）、《全国爱卫会关于命名2017-2019周期国家卫生乡镇（县城）的决定》（全爱卫发〔2020〕1号）。

（三）项目绩效目标

盐边县于2020年成功创建为国家卫生县城，建成区病媒生物防制工作每年均纳入了市、县爱国卫生工作目标考核，每年春、秋两季市爱卫办、市疾控中心都会联合对我县建成区的病媒生物防制情况进行监测评估，如果未达标将会在市政府对县政府的年终目标绩效考核中扣除相应分值，后果极其严重。故此项工作须每年开展且每年都要纳入工作目标任务，必须百分百完成并合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县卫生健康局以《关于申请解决2021年县城区域内病媒生物防制工作经费的请示》（盐边卫(2021] 14号）文件上报县政府分管领导，经领导签字同意县财政安排病媒生物防制工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

| 名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 资金到位情况 | 资金使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溴敌隆 | 2200公斤 | 15元/每公斤 | 3.3万元 | 县财政局以《关于下达2021 年县城区域内病媒生物防制工作专项经费的通知》（盐财资预〔2021〕38号）下拨19.84万元工作经费。 | 合同签订后，消杀公司按照合同约定开展工作，县卫健局在1月内先预付50%，剩余的50%服务期满后，根据市爱卫办下发的《关于对2021年春季病媒生物防制效果评估情况的通报》（攀爱卫办〔2021〕10号）和《关于对2021年秋季病媒生物防制效果评估情况的通报》（攀爱卫办〔2021〕21号），经考核合格后拨付剩余的50%，目前，经费已全部拨付至消杀公司。 |
| 奋斗呐 | 320公斤 | 240元/每公斤 | 7.68万元 |  |  |
| 灭蟑烟雾弹E型 | 600个 | 6元/个 | 0.36万元 |  |  |
| 安装灭鼠毒饵盒 | 1000个 | 30元/个 | 3万元 |  |  |
| 消杀劳务费 |  |  | 5.5万元 |  |  |
| 合计 |  |  | 19.84万元 |  |  |

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。每年由县爱卫办牵头开展年度病媒生物防治服务采购项目需求论证报告，经局党组会审议后通过第三方机构进行消杀服务采购。整个过程透明、严肃、公开公正。

（二）项目管理情况。病媒生物防制工作是一项长期性、持续性的工作，经过数年的工作已形成一套行之有效的运行机制，从审批、立项、招标都有相关制度和部门的监督管理。

（三）项目监管情况。合同期间消杀公司开展病媒生物防制消杀效果如未达到国家卫生县城C级标准和未通过各级爱卫办检查和市级春、秋季病媒生物防制效果评估，县卫生健康局不向消杀公司支付任何费用，若攀枝花市爱国卫生运动委员会办公室每年春、秋季建成区病媒生物防制出具的关于《效果评估情况的通报》、《市爱卫办对每个县区季度暗访检查情况通报》中有1处通报批评的，则处罚消杀公司1000元/处，最多可处罚5000元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据市爱卫办下发的《关于对2021年春季病媒生物防制效果评估情况的通报》（攀爱卫办〔2021〕10号）和《关于对2021年秋季病媒生物防制效果评估情况的通报》（攀爱卫办〔2021〕21号）中，盐边县的建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度均达到国家病媒生物密度控制水平标准C级，符合《国家卫生县城(乡镇)标准》的要求，评估合格。

（二）项目效益情况。

通过病媒生物防制工作的开展，有效治理病媒生物孳生的源头，预防病媒生物性传染病，保护生态环境卫生，保护农业生产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展春秋两季病媒生物防制工作，组织群众对孳生地源头进行治理，消杀公司按合同要求开展病媒生物防制工作，市爱卫办和市疾控中心依据《攀枝花市病媒生物防制达标考核标准》、《病媒生物密度控制水平鼠类蚊虫蝇类蜚蠊》(GB/T2770-2773-2011)《全国健康城市评价指标体系(2018版)》《国家卫生乡镇(县城)标准》进行评估，盐边县的建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度均达到国家病媒生物密度控制水平标准C级，符合《国家卫生县城(乡镇)标准》的要求。

（二）存在的问题。

病媒生物防制工作是一项长期的任务，是通过全县各部门开展爱国卫生运动，使影响健康的主要环境危害因素得到有效治理，而县辖区内各单位、部门对这项工作重视程度不够，对持敷衍的态度，单方面靠消杀公司开展病媒生物防制消杀，病媒生物防制孳生地没有得到有效治理，取得的效果不是很理想。

（三）相关建议。

建立健全考核机制，以推进病媒生物防制工作顺利开展。

盐边县卫生健康局

2022年5月16日