盐边县卫生和计划生育监督执法大队

专项（项目）资金绩效自评报告

（基本公共卫生服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．部门主要职能

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

- 根据《省财政厅省卫健委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中夹补助资金的通知》（川财社〔2020〕 208 号 ）、《盐边县财政局关于提前下达下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（盐财资〔2021〕40号）及县卫生健康局资金分配表。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 资金管理严格按制定的资金管理办法管理，项目资金严格按照基本公共卫生服务内容和重大公共卫生内容合理规范使用。每笔项目经费支出均上领导班子会讨论通过，明确开支范围，细化资金用途。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 资金用于职业病防治和卫生综合监督。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。重大公共卫生内容中的职业病防治和卫生健康综合监督。主要用于国家和省级卫生监督双随机监监测费、监督执法装备经费及对房屋维修维护费。

- 2.项目应实现的具体绩效目标

- (1)完成国家和省级卫生监督双随机82户监督监测工作；项目实施6-10月，项目完成10月30日；

- （2）对辖区内对辖区内公共场所、医疗市场、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、职业卫生、传染病防治等开展监督执法工作，对违法行为依法进行调查取证，整顿和规范医疗服务市场秩序。项目实施1-12月，项目完成12月30日。

- （3）对各乡镇卫生计生监督协管进行考核，项目完成10月30日。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（盐财资行〔2021〕40号）及县卫生健康局资金分配表，下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金80000元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

2021年1月，根据《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（盐财资行〔2021〕40号），下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金80000元。

2.资金到位。

基本公共卫生服务中央补助资金80000元，资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。

项目资金用于监督执法装备经费1.34万元，国家和省级卫生监督双随机监监测费2.43万元及房屋维修维护费4.23万元。支付进度、支付依据符合财务制度规定，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

我队严格按照“项目实施有计划、经费使用有审批、项目完成有总结”来管理项目资金。

1.根据项目申报和经费下达情况编制项目采购需求，进行比选，签订合同。

2.选中企业按合同提供服务。

3.合同履行完毕，经验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

- 经费使用科室对项目经费的使用和项目的实施负责，稽查科对项目的开展进行监督，分管领导对项目经费的使用严格审批。

- （三）项目监管情况。

- 对专项资金管理使用情况进行监督，按要求，专款专用，实报实销。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.数量和质量指标

- （1）监督检查各类机构（场所）1675户次，出具卫生监督意见书 858份，对存在的各种问题责令及时进行整改和查处。其中监督检查医疗卫生机构742户次，出具卫生监督意见书342份；监督检查各类公共场所738户次，出具卫生监督意见书412份；监督检查隔离医学观察场所7户次；出具卫生监督意见书7份；监督集中式供水单位12户次；出具卫生监督意见书12份；监督检查餐饮具消毒单6户次；出具卫生监督意见书6份；监督检查企业12户次；出具卫生监督意见书12份；监督检查学校105户次；出具卫生监督意见书47份；监督检查现制现售水经营单位15户次，供水设备75台次，出具卫生监督意见书15份。

- （2）受理卫生许可申请127户，办结127户，限时办结率达100%，群众满意度达98%。

- （3）打击非法行医，打击取缔流动游医摊点7个，黑诊所3家；收缴违法宣传物品、药品、酒精、牙模、手术钳、银针火罐等150余公斤。

- （4）按时圆满完成2020年度国家“双随机”监督抽检任务，监督完成数82户，监督完成率100%；抽样监测完成28家，抽检完成率100%；任务完成数82户，任务完成率100%，任务完结率100%。

- （5）2021年共受理举报投诉4件，并及时调查处理和回复。全年共立案查处各类违法案件70件，罚款金额为3.82万元。

- 2.时效指标    2021年度下达资金全部完成支付，严格按工作进度执行预算，12月支出8万元，完成全年支出的100% 。

- 3.成本指标    按下拨金额规范使用资金，完成率为100%。

（二）项目效益情况。

1.满意度指标  被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意90%及以上。

2.社会效益   扎实开展了卫生监督综合执法，对公共场所、供水单位、医疗机构、放射诊疗单位、职业卫生机构、医疗机构传染病防治、采供血机构、学校、计划生育技术服务机构、餐饮具消毒单位等机构进行了卫生监督。进一步规范医疗卫生行业综合监管秩序，非法行医大幅减少。

3.可持续影响   管理对象依法行医、规范执业意识、防控风险意识有所提高。

4.经济效益   年初预算8万元，全年实际执行数为8万元，执行率为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位项目支出严格执行国家的相关财务管理制度，按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余，无超预算、无预算执行的情况，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

在资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）相关建议。

无。

盐边县卫生和计划生育监督执法大队

2022年5月16日