附件4

盐边县桐子林镇卫生院

（基本药物补助项目）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《四川省基本药物制度补助资金管理办法》，中央和省级财政通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。

- 项目立项、资金申报的依据。

加强和规范中央和省级财政支持医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,根据《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生健康委基本药物制度补助资金管理办法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》《四川省人民政府关于改革完善省对下转移支付制度的意见》《四川省国家基本药物制度实施意见》《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等有关法律法规和政策文件。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《四川省基本药物制度补助资金管理办法》，中央和省级财政通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。卫生院基本药物制度资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出;对在实施基本药物制度的村卫生室，基本药物制度资金主要用于乡村医生的收入补助。

- 资金分配的原则及考虑因素。

（1）原则。

合理规划，科学论证。按照医改工作总体要求及相关规划，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。

强化管理，注重实效。加强对资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障资金安全、高效使用。

讲求绩效，量效挂钩。资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高资金使用效益。

（2）因素。

对村卫生室，按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定转移支付资金。根据各村卫生室基本药物购进量占比进行分配。

对村卫生室执行每个定额5000元的补助和基本药物购进量占比进行分配，由乡镇卫生院通过绩效考核进行二次分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保证卫生院和所有行政村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《财政厅省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社[2019] 76号） 《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2020年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》川财社〔2019〕139号 《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年卫生健康中央和省级补助资金（第二批）的通知》川财社〔2020〕80号等文件要求，加强国家基本药物制度补助资金管理，提高资金使用效益，确保国家基本药物制度的有效实施，推进基层医疗卫生机构综合改革，转变医疗卫生服务模式，有效控制不合理医疗费用，增强城乡居民就诊看病的“获得感”，鼓励卫生室抓实基本医疗服务。2020年卫生院和辖区行政村卫生室全面实施了国家基本药物制度，依据考核方案给予了资金补助，基本药物制度在我镇落地落实。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 根据开展基本药物指导工作情况分析，项目内容是与实际相符，项目目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

组织相关人员开展基本药物制度绩效评价，一是通过现场查看了解村卫生室执行基本药物“零”加价、提高群众满意度评价效益；二是通过乡村一体化管理由乡镇卫生院代采购村卫生室的基本药物，并监督执行及绩效考核。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

中央、省、县级财政资金共计12.00万元。

2．资金到位。

2021年5月24日《省财政厅省卫健委关于提前下达 2021 年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕209 号）和《盐边县财政局关于提前下达 2021 年基本药物制度中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕209 号）文件和各单位药品采购情况，第一批基药补助本机构23212元、村卫生室56177元，合计79389元。

2021年6月30日《省财政厅省卫健委关于提前下达 2021 年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕171 号）和《盐边县财政局关于提前下达 2021 年基本药物制度中央补助资金的通知》（盐财社〔2020〕41 号）文件和各单位药品采购情况，第二批基药补助本机构11606元、村卫生室28088元，合计39694元。

2021年11月17日《省财政厅省卫健委关于提前下达2021年基本药物制度中央和省级补助资金的通知》（川财〔2020〕171号）和《盐边县财政局关于提前下达2021年基本药物制度中央补助资金的通知》（盐财社〔2020〕41号）文件和各单位药品采购 情况，第三批基药补助合计918元。总计补助120001元。

3．资金使用。

2021年基本药物补助资金12.00万元，按照客观公正，民主公开，分级考核，合理规划，科学论证，强化管理，注重实效，讲求绩效，量效挂钩的原则加强国家基本药物制度补助资金管理，提高资金使用效益，确保国家基本药物制度的有效实施，推进基层医疗卫生机构综合改革，转变医疗卫生服务模式，有效控制不合理医疗费用，增强城乡居民就诊看病的“获得感”，鼓励基层医疗机构抓实基本医疗服务。制定《盐边县桐子林镇卫生院2021年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金考核分配方案》，科学分配补助资金给基层医疗机构和村卫生室。

（三）项目财务管理情况。

盐边县桐子林镇卫生院严格按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理，做好本单位补助资金监督检查和绩效评价工作，并加强结果应用，确保提高补助资金配置效率和使用效益。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

通过上述分配原则和因素，由卫生院研究决定后分配项目资金给各卫生室。

- 项目管理情况。

- 根据《财政厅省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》川财社[2019] 76号中《四川省基本药物制度补助资金管理办法》严格执行项目管理。

- 项目监管情况。

- 盐边县桐子林镇卫生院按照全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理，补助资金监督检查和绩效评价工作，并加强结果应用，确保提高补助资金配置效率和使用效益。负责项目业务指导和管理，建立健全绩效评价机制，并对项目执行情况开展绩效评价。绩效评价原则上每年一次，根据需要对基本药物制度政策落实、资金分配和使用等进行绩效评价和监督检查,并将评价检查结果与补助资金分配挂钩。绩效评价和重点绩效评价结果将作为完善相关补助政策和以后年度预算、安排和对下分配的重要参考依据。工作人员在资金分配、监督等管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇卫生院有1家，2021年实施基本药物制度的卫生室3家，2021年采购基本药物并执行零加价的药品7.61万元，100%政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，考核下发基本药物补助资金14.84万元；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，由现在乡镇卫生院考核发放。

（二）项目效益情况。

通过执行基本药物制度，对乡村医生的药品采购、艰苦因素等进行综合考虑后发放补助，乡村医生的收入保持稳定，在精准扶贫工作中发挥着积极作用；执行基本药物制度补助资金用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革，提升人民群众的获得感，在一段时间内（中长期）国家基本药物制度将在基层持续实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年基本药物补助资金项目在卫生院的统筹安排下达到实施国家基本药物制度的目的。卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策落地见效。实施基本药物制度的村卫生室，乡村医生的收入补助得到提高。基层医疗机构的就医环境、服务能力、服务流程进一步改善，人民群众的获得感和满意度进一步提升。基层医疗机构医防结合能力得到加强，抗击疫情哨点作用发挥越来越明显。

（二）存在的问题。

1.基本药物采购平台有部分药品价格与医药配送公司实际药品价格不一致，给机构采购药品带来困扰；基层医疗机构基本药物挂网采购价格普遍较高，药店和社会办医在药品销售上站一定的优势，人民群众对政府举办的基层医疗机构药品价格产生质疑。

2.配送公司常会有缺药的情况，使机构在临床使用药品时没有延续性。

3.基层能采购的药品品种不多，特别是三级机构能使用的药品部分基层无法采购，无法满足上级医院确认后回社区管理的病人用药需求；

4.部分网采低价药品基本网采不到；常用慢性病药品不在基药目录中。

（三）相关建议。

1.完善基本药物补助资金使用办法

随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，乡镇卫生院机构人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

- 基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

- 盐边县桐子林镇卫生院

2022年5月10日