**2021年度专项（项目）资金绩效自评报告**

**（盐边县永兴中心卫生院 基本公共卫生服务项目）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

本机构负责制定基本公共卫生服务项目实施方案、考核细则、拟定项目计划和目标、成立项目技术指导小组、组织人员培训、技术指导、检查督导、绩效考核和全乡居民健康管理。

**2.项目立项、资金申报的依据。**

依据《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》、《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》、《盐边县 2021年基本公共卫生服务项目实施方案》（盐边卫发〔2021〕88号）、《关于印发 2017 年基本公共卫生服务人口差异化管理办法(试行）的通知》（盐卫计办（2017）19 号）。

**3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》、《四川省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》、《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）等文件精神，印发《盐边县卫生健康局关于印发盐边县2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（盐边卫发〔2021〕88号）文件，对村卫生室进行绩效考核，根据考核结果对承担基本公共卫生服务内容的村卫生室按照总经费的40%进行补助。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**

按照盐边县卫生健康局关于印发《盐边县2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（盐边卫发〔2021〕88号）文件要求，按照完成数量、质量、满意度等综合考虑，不单以完成数量进行拨付。基本公共卫生服务项目资金按照卫计局要求，对承担了公共卫生服务内容的村卫生室，在半年考核后总经费40%的预拨，在年终考核后拨付总经费的60%，项目资金全部按照相关规定使用，本院无截留、挤占、挪用的情况发生。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目主要内容。**

国家基本公共卫生服务服务项目分别为居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务等12项的工作。

**2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

**居民电子健康档案：**建档27500人，建档率98.52%，有动态记录的档案数为16537人，动态使用率60.13%。

**老年人健康管理：**目前辖区65岁以上老年人3829人，接受健康管理人数为2060人，老年人健康管理为53.80%，老年人中医药健康服务2384人，老年人中医药健康管理率为62.26%。

**孕产妇和0-6岁儿童：**辖区内孕产妇建档管理为128人，早孕建册110人，早孕建册率为86%，产后访视125人，产后访视率为85.9%，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数为123人，新生儿访视率为98.4%，辖区内0-6岁儿童人数为1518人，儿童健康管理率为89.66%，0-36个月儿童接受中医药健康管理服务618人，中医药健康管理服务率为86.92%。

**慢性病管理：**已管理高血压患者1124人，健康管理人数为1124人，规范管理率为70.28%，已管理2型糖尿病患者367人，健康管理人数为332人，规范管理率为90.46%。

**健康教育：**发放健康教育宣传资料49种6892余份，播放健康教育影像13种128小时，宣传栏更新次数162次，举办健康教育讲座103次1668人次，举办健康教育咨询活动111次1280人次。

**预防接种：**应建立预防接种证1551人，实际建立1521人，建证率为98.07%。

**严重精神障碍患者：**辖区管理148人，管理率为100%，规范管理124人，规范管理率为84%，面访148人，面访率为100%。

**卫生计生监督协管：**发现的事件或线索次数3个，报告3个，信息报告率为100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数为450次；

**传染病及突发公共卫生事件管理：**登记传染病数0例，网络报告0例，报告率为100%，报告传染病病例数0例，报告及时0例，传染病疫情报告及时率为100%；

**肺结核健康管理：**辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知机构管理的肺结核患者人数为10人，已管理10人，管理率为100%，按照要求规则服药的肺结核患者人数10人，规则服药率为100%。

**3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

按照省、市印发的基本公共卫生服务项目实施方案要求，制定符合我乡的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.本院按照中央、省、市要求，认真核对每一笔项目资金，并造册管理，每年派本机构财务人员到上级部门进行财经纪律上的培训，保障项目专款专用。

2.为了保证基本公共卫生服务项目的顺利开展，我院成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，领导小组组长由我院公共卫生科科长担任，成员为公共卫生各个项目的管理人员。组长主要负责项目工作的组织、实施、协调、督查、考核，各项目管理人员负责各项工作的日常管理，督促指导各村卫生室开展工作。

 3.2021年，按照《盐边县2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》文件要求，并制定《盐边县永兴中心卫生院2021年公共卫生服务项目绩效考核方案》坚持兼顾公平、多劳多得、优劳优得的原则。细化考核方案，差异化服务、差异化考核，充分发挥考核的激励引导作用，促使本机构严格按规范、保质量地开展基本公共卫生服务工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

基本公共卫生项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划。**

2021年按照国家、省、县国家基本公共卫生服务项目实施方案要求，2021年基本公共卫生服务项目人均补助经费为70元，计划公共卫生资金为189.27万元。所有资金全部到位并下拨40%到各项目执行村卫生室。基本公共卫生服务项目资金用于开展基本公共卫生服务项目12大项，本院将加强对资金监管，确保专款专用，严禁截留和挪用。

**2.资金到位**。

2021年基本公共卫生经费按照全县人均70元/人为标准，为2.7万常住人口提供12项基本公共卫生服务。合计到位资金189.2779万元。县级下拨资金具体如下：

于2021年4月16日印发《关于下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第一批）的通知》（盐边卫发〔2021〕61号），下达项目资金108.8646万元。

于2021年6月15日印发《关于下达 2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（老年健康）的通知》（盐边卫发〔2021〕105 号），下达项目资金0.51万元。

于2021年8月16日印发《关于下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（盐边卫发〔2021〕168号），下达项目资金44.7104万元。

于2021年11月17日印发《关于下达 2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（老年健康）的通知》（盐边卫发〔2021〕201号），下达项目资金0.34万元。

于2021年11月30日印发《关于下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第三批）的通知》（盐边卫发〔2021〕210号），下达项目资金31.1952万元。

于2021年12月16日印发《关于下达2021年基本公共卫生服务县级补助资金的通知》（盐边卫发〔2021〕225号），下达项目资金3.6577万元。

**3.资金使用。**

（1）项目资金拨付情况:2021年4月转收中央和省级补助第一批资金108.8646万元；2021年6月转收中央和省级补助资金（老年健康）0.51万元；2021年8月转收中央和省级补助第二批资金44.7104万元；2021年11月转收中央和省级补助第三批31.1952万元；转收中央和省级补助资金（老年健康）0.34万元；2021年12月转收县级补助资金3.6577万元，累计转收189.2779万元。专项资金使用执行率为100%。

 （2）项目资金使用情况:公共卫生资金严格按照相关的制度，专款专用。2021年全年基本公共卫生项目资金合计支出189.27万元，完成100%。

**（三）项目财务管理情况。**

本机构项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算，及时完成财务年报、卫生统计年报等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

本机构的基本公共卫生服务工作由县卫生健康局公共卫生股监管，卫生院成立相应的基本公共卫生服务领导小组，统一监管村卫生室，并纳入绩效考核，村卫生室负责全乡居民具体的基本公共卫生服务工作，而基本公共卫生的实施流程严格按照《基本公共卫生服务第三版》执行，严格遵循相关的法律法规及管理制度。

1. **项目管理情况。**

对国家基本公共卫生服务项目的开展，严格按照国家基本公共卫生服务第三版服务手册及相关的法律、法规，管理制度执行。

1. **项目监管情况。**

本机构的主管部门为县卫生健康局，每年将基本公共卫生服务工作纳入对基层医疗卫生机构综合目标考核的重要内容，并将考核结果与公共卫生经费挂钩，促进基本公共卫生服务项目的各项工作落到实处。卫生院成立相应的基本公共卫生服务领导小组，统一监管村卫生室，并纳入绩效考核，制定基本公共卫生项目绩效考核方案和细则，对通过半年一次考考核并结合日常督导，在年终考核后进行综合评分并将结果反馈及公示排名，这直接公共卫生经费挂钩。这样的考核提高了工作人员的工作积极性，并能有效的完成相应的工作。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

根据2021年基本公共卫生项目服务完成情况，对项目完成数量、质量、时效、成本等情况进行详细的分析，同时对项目计划完成目标、任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了评价：

1. 数量指标：全乡2.7万人的各项基本公共卫生服务在2021年10月底100%完成。
2. 质量指标：严格按照基本公共卫生服务第三版要求执行，质量达到95%。
3. 时效指标：在2021年10月底前完成年终考核的整改工作及完成相应的总结。

4.成本指标：2021年上级财政拨款公共卫生经费189.27万元，实际支出公共卫生服务经费189.27万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：通过基本公共卫生卫生服务工作，使老百姓对医院的服务有了新的认识，均完成年初绩效目标。

2.社会效益：广泛开展健康教育活动，举办各类健康讲座和宣传咨询活动，健康管理服务目标人群覆盖率逐步提高。

3.生态效益：卫生院坚持注重院内环境的营造，打造温馨的患者就诊环境，微笑服务，免费为群众进行各公共卫生服务。

4.可持续影响：组织健康教育知识讲座、咨询活动，在医院播放影像进行健康宣传，卫生院利用自己的平台，提升村民素质,促进全民终身学习。

5.社会公众或服务对象满意度：在知识讲座、咨询、培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。村民对健康教育宣传满意度达到95%以上，参加培训人员对服务满意度达到95%以上。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

 2021年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到有序进行，老百姓获得感不断增强，群众满意度在逐年提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

**（二）存在的问题。**

1.工作机制需要加强，强化工作职责，加强对项目资金的管理，制度建立不健全。

2.宣传力度不够，重点人群参检意识不够，造成体检延长或者不参加体检。

3.医护人员不足，超负荷工作，影响工作效率。

4.村卫生室人员水平参差不齐，导致部分工作滞后。

**（三）相关建议。**

 1.加快建立健全工作机制制度，强化工作职责，加强对项目资金的管理，合理使用资金。及时分析汇总存在问题，采取有效措施，确保项目工作全面有序健康发展。

2.利用各种宣传渠道，加强宣传力度，提高居民认知度。

3.加强村医的培训，促使辖区卫生室人员水平提高。

盐边县永兴中心卫生院

 2022年4月28日