## 专项（项目）资金绩效自评表
2021年度专项（城乡住户调查）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 城乡住户调查
项目主管单位 |  |  | 盐边县统计局
项目实施单位 |  |  | 盐边县统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 45.78 | 45.78 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 45.78 | 45.78 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 该项目属国家常规统计调查工作，主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息，是十分重要的民生统计。对于加快建设收入信息监测系统，满足党和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，合理调整收入分配关系，促进了城乡居民收入增长，建立了扩大消费需求的长效机制，切实保障和改了善民生。为各级政府宏观管理和科学决策提供了依据。 |  |  | 2021年全年，全年实现农村居民人均可支配收入20419元，同比增长10.3%；城镇居民人均可支配收入42128元，同比增长8.4%。样本点数据对于加快建设收入信息监测系统，满足党和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，合理调整收入分配关系，促进了城乡居民收入增长，建立了扩大消费需求的长效机制，切实保障和改了善民生。为各级政府宏观管理和科学决策提供了依据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 记账户及辅助调查员业务培训 | 全年记账户及辅助调查员培训6次 | 全年记账户及辅助调查员培训6次 | 100%
|  |  | 城乡住户调查会议费 | 全年召开6次会议 | 全年召开6次会议 | 100%
|  |  | 记账户及辅助调查员劳务 | 120户记账户及12个辅助调查员劳务费 | 120户记账户及12个辅助调查员劳务费 | 100%
|  |  | 开展现场指导检查记账户记账 | 全年6次 | 全年6次 | 100%
|  |  | 辅助调查员收表、交表等 | 全年辅助调查员收表、交表12次。 | 全年辅助调查员收表、交表12次。 | 100%
|  | 质量指标 | 圆满完成住户调查工作 | 完成对记账户、辅助调查员的培训、指导记账、稳定调查队伍和调查对象，圆满完成住户调查工作 | 完成对记账户、辅助调查员的培训、指导记账、稳定调查队伍和调查对象，圆满完成住户调查工作 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月
|  | 成本指标 | 培训费 | 0.43万元 | 0.43万元 | 100%
|  |  | 会议费 | 0.19万元 | 0.19万元 | 100%
|  |  | 劳务费 | 33.89万元 | 33.89万元 | 100%
|  |  | 办公费 | 7.34万元 | 7.34万元 | 100%
|  |  | 其他费用 | 3.93万元 | 3.93万元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 调查数据 | 促进盐边经济的发展 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 调查数据 | 促进了城乡居民收入增长，建立了扩大消费需求的长效机制，切实保障和改了善民生 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 调查数据 | 为各级政府宏观管理和科学决策提供依据 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 100%
……