盐边县司法局

普法工作相关经费绩效自评报告

一、项目概况

全民普法教育是依法治国的基础性工程，2020年“七五”普法规划实施执行完毕，从2021年进入“八五”普法时期，目前，国家“八五”普法规划已正式印发，四川省、攀枝花市以及我县“八五”普法规划正在谋划制定中。在过去的普法规划中，均对普法经费的保障作出了指示性安排。

（二）项目绩效目标。

普法宣传教育是一项长期的社会系统的工程，为全面贯彻落实国家、省、市、县各级人大常委会关于开展全民法治宣传教育的决议和各级党委、政府制定出台的普法规划，推动全民普法教育深入开展，提升公民法律素养，给予普法保障，推动工作开展，确保全县法治宣传教育决议、规划各项目标任务的完成十分必要。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边财政[2021]399号文件执行中追加批复下达资金3.94万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目计划资金3.94万元，到位资金3.94万元，全部是县级财政资金，到位率100%。项目支出主要包括法治宣传费及资料印刷费。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全了专项经费管理制度，严格按照专项资金管理使用的有关要求，紧密结合专项工作实际和现有的财经纪律及规章，进一步强化了内部控制制度，不断推动专项财务工作规范化、制度化，落实并明确了由局机关财务按统一规定要求，实行专项管理的责任机制。二是严格执行《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，单位所有专项经费支出都必须先拟定明细，说明理由并报经分管财务领导，经审批后方能执行。同时大笔专项经费支出必须经局党组研究决定。禁止铺张浪费、杜绝挪用和截留，并强化事后跟踪监督。三是严格执行项目有关制度规定，做到专款专用，无挪用和截留现象。支出合理，没有列支与项目内容无关的费用。

三、项目实施及管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目支出主要包括法治宣传费及资料印刷费。完成整个项目支出3.94万元。

- 项目效益情况。

开展“三下乡”、“美好生活.民法典相伴”“12.4”国家宪法日等十多项主题活动法治宣传，在全县营造了良好法治环境。开展关爱青少年健康行动法治讲堂8场次，增强青少年法治观念教育活动16次；开展“法律七进”集中宣传活动23场次，进机关5次、进学校13次、进社区20次、进乡村40次、进寺庙1次、进企业1次、进单位3次，解答群众咨询206余件；法律进学校”共举行法治宣传教育活动89次（法治副校长举办法治教育讲座56次，青少年走进青少年法治教育基地7次，开展模拟法庭6次）；进入10个重点村（社区）开展“民法典走进乡村（社区）”“三个一百”主题宣讲活动”。共发放普法宣传材料30000余份、民法典年历、法治围裙、法治环保袋等法治宣传用品10000余份。推动全民普法教育深入开展，提升公民法律素养，给予普法保障，推动工作开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度专项工作经费管理规范，按计划圆满完成了各项工作目标，该项工作总体较满意。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无