中共盐边县委宣传部

2021年度新时代文明实践中心建设资金绩自评报告

- 项目概况

（一）项目基本情况

2021年11月6日，中央办公厅印发了《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》。12月10日，省委宣传部、省文明办印发了《关于拓展新时代文明实践中心建设的通知》，明确要求“2021年12月至2022年3月，各县（市、区）新时代文明实践中心（所、站）挂牌成立投入运行，广泛组织开展各类文明实践活动；2022年11月至12月，省委宣传部、省文明办将会同有关方面进行评估验收。”根据中央、省、市安排部署，2022年加快推进盐边县新时代文明实践中心（所、站）标准化建设，推动中心（所、站）建立行之有效的工作机制和运行模式，更好的把文明实践融入城乡社会治理和群众生产生活。

- 项目绩效目标

2021年完成我县所有乡（镇）、村（社区）全部挂牌，完成1个县级新时代文明实践中心、5个乡镇新时代文明实践所、13个村（社区）新时代文明实践站的标准化建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年向中央、省、市及本级财政申报新时代文明实践中心项目建设的资金，2021年盐边县收到中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）10.5万元，县财政局补助资金（新时代文明实践中心建设项目）23.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

主要用于新时代文明实践中心（所、站）建设、开展文明实践志愿服务活动、组织志愿服务骨干培训等工作，截止2021年底，各项绩效目标全部完成。其中用于新时代文明实践中心项目建设33.3万元，组织志愿者骨干培训经费1万元，共计34.3万元。

（三）项目财务管理情况。

新时代文明实践中心建设项目，实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，我县所有乡（镇）、村（社区）全部挂牌，并完成了1个县级新时代文明实践中心、5个乡镇新时代文明实践所、13个村（社区）新时代文明实践站的标准化建设。

（二）项目效益情况。

2021年我县标准化建设完成1个县级新时代文明实践中心、5个乡（镇）新时代文明实践所、13个村（社区）新时代文明实践站，在加强思想政治引领、满足人民群众需求、密切党群干群关系、培育社会文明风尚等方面发挥了重要作用，充分发挥文明实践阵地作用，导入各级各类服务资源，着力增加有效供给、促进供需对接，形成全覆盖、菜单式的文明实践活动服务网络，做到群众在哪里，文明实践就延伸到哪里，打通服务群众的“最后一公里”，群众满意率达到95％。积极开展各类文明实践志愿服务活动，传播了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，引导了更多人民群众加入到志愿服务中来，群众参与率达到95%。

四、评价结论及建议

- 评价结论。

截止2021年底，2021年，我县所有乡（镇）、村（社区）全部挂牌，并完成了1个县级新时代文明实践中心、5个乡镇新时代文明实践所、13个村（社区）新时代文明实践站的标准化建设，各项绩效目标全部完成。

（二）存在的问题。

志愿者队伍日常管理不规范，志愿服务活动没有结合自身实际开展有特色亮点的活动。

（三）相关建议。

加快对全县志愿队伍的摸底统计，制定志愿者日常管理方案，加快推进志愿服务制度化常态化。结合盐边实际，聚焦群众之需，开展群众喜闻乐见的志愿服务活动，切实为群众办好事、办实事。

中共盐边县委宣传部

2022年5月13日