附件4

盐边县桐子林镇卫生院

(基本公共卫生服务项目)资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

- 负责制定基本公共卫生服务项目实施方案、考核细则、拟定项目计划和目标、成立项目技术指导小组、组织人员培训、技术指导、检查督导、绩效考核和全乡居民健康管理。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 依据《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》、《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》、《盐边县2020年基本公共卫生服务项目实施方案》（盐边卫发〔2020〕151号）。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》、《四川省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》、《财政厅 省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）等文件精神，印发《盐边县卫生健康局关于印发盐边县2020年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（盐边卫发〔2020〕172号）文件，对村卫生站进行绩效考核，根据考核结果对村卫生室承担基本公共卫生服务内容按照总经费的40%进行补助。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 按照盐边县卫生健康局关于印发《盐边县2020年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（盐边卫发〔2020〕172号）要求，按照完成数量、质量、满意度等综合考虑，不单以完成数量进行拨付。基本公共卫生服务项目资金按照卫计局要求，在半年拨付40%经费的预拨，在年终考核后30天之内拨付总经费的40%，项目资金全部按照相关规定使用，本院无截留、挤占、挪用的情况发生。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。国家基本公共卫生服务服务项目分别为居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、计划生育避孕药具管理、健康素养及健康促进等14项的工作。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 健康档案工作

2021年为辖区居民建立健康档案120人，电子录入120人，死亡、重复、迁出档案共140人。截止2021年12月27日，电子健康档案在册建档5046人。建档率96.17%。

健康教育

针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容，通过下队进村宣传、下发宣传资料、板报讲座等形式，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。截止目前，在卫生院设置健康教育专栏4块，版面更新36次，健康知识讲座18次，健康咨询9次，发放各类宣传印刷品2562份。通过卫生院大力宣传，让居民通过多种途径接收健康知识信息。

0-6岁儿童健康管理

2021年1-12月底辖区内0-6岁儿童数413人，健康管理：395人，健康管理率：95.64%，0-3岁儿童223人，0-3岁儿童健康管理201人，健康管理率90.13%；2021年1-12月活产数43人，5岁以下儿童死亡0人，新生儿家庭访视人数43人，新生儿访视率100%。

孕产妇健康管理

2021年1-12月底孕产妇总数为43人，其中早孕建卡40人，早孕建卡率为93.02%，孕产妇健康管理43人，健康管理率100%，住院分娩孕产妇43人，住院分娩率100%，产后访视43人，产后访视率100%，管理高危孕产妇9人，高危孕妇管理及高危孕产妇住院分娩率100%。2021年1-12月无孕产妇死亡。

老年人健康管理

2020年新建老年人30人，截止2021年12月底在册65岁以上老年人631人，已为432名65岁以上老年人进行健康体检、健康咨询、生活习惯等健康指导，老年人健康管理率68.46%。

预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，做好国家基本公共卫生服务项目预防接种工作。因地理条件限制，为完成预防接种工作，桐子林镇卫生院在各村都设立疫苗接种点，各接种点都具备了临时接种的条件。疫苗按照《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、运输并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。

1.冷链运转工作

截止12月底:卡介苗应种18人，实种 18人次，接种率100%；乙肝疫苗应种126人次、实种126人次，接种率100%；脊灰糖丸实种152人次，接种率100%；百白破疫苗实种263人次，接种率100%；含麻疹成分疫苗实种151人次,接种率100 % ，流脑疫苗实种193人次，接种率100%；甲肝疫苗接种49人次；乙脑疫苗实种100人，接种率100%。

2.卡、证、册 资料管理

2021年，桐子林镇卫生院继续强化卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后及时上卡、证、网，有力的保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。0-6岁儿童共建卡413人、录入微机413人。。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理

协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，规范填写分诊记录、门诊日志、入/出院登记本、实验室检测结果登记本或由电子病历、电子健康档案自动生成规范的分诊记录、门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记。认真落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理，对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训。截止12月份报告传染病人0例。

慢性病患者健康管理

1.高血压患者健康管理

通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供每季度一次随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检。截止12月底，共登记管理高血压患者为434人，规范管理362人。高血压患者规范管理率83.41%；血压控制率97.27%。

2.糖尿病患者健康管理

通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对确诊的35岁及以上2型糖尿病患者进行登记管理，每年进行1次较全面的健康体检，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访。每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检。截止12月底，共登记管理并提供随访的糖尿病患者为160人，规范管理136人，糖尿病规范管理率85.00%，血糖控制率93.61%。

严重精神疾病患者管理

对辖区内严重精神疾病患者进行登记管理。在专业机构指导下对在家居住的严重精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截止12月29日，共为辖区27人严重精神疾病患者建立档案，管理在册人数27人，报告病患率4.08‰。已体检22人，体检率81.48%，稳定率100%。在建立居民健康档案的过程中询问的方式来发现患者。是对确诊的严重精神疾病患者进行登记管理，尽量提供面对面的随访，每次随访对病人及病人的家属询问病情，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。截止12月底，管理严重精神疾病患者22人，规范管理率81.48%。

卫生计生监督协管

1-12月卫生监督协管开展情况：食源性疾病监测0次、饮用卫生安全水0次，非法行医和非法采供血0次、实地巡查次数56次。

中医药健康管理

每年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，对儿童家长进行儿童中医药健康指导。截止2021年12月29日，共为556名老年人提供了中医体质辨识和中医药保健指导，老年人中医药健康管理率88.11%，老年人中医药健康管理记录表完整率100%；为201名儿童家长进行了中医药健康指导，0～36个月儿童中医药健康管理服务率90.13%。

肺结核患者健康管理

截止2021年12月底，桐子林镇三个行政村辖区共发现结核病患者1人，管理1人。管理率100%，规范服药1人，规范服药率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照省、市、县印发的基本公共卫生服务项目实施方案要求，制定符合我镇的项目实施方案，分解细化目标任务，确保了目标任务全面完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本公共卫生项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2021年按照国家、省、县国家基本公共卫生服务项目实施方案要求，2021年基本公共卫生服务项目人均补助经费为70元，中央、省、县级财政资金共计39.45万元。所有资金全部到位并下拨40%到各项目执行村卫生室。基本公共卫生服务项目资金用于开展基本公共卫生服务项目12大项，本院将加强对资金监管，确保专款专用，严禁截留和挪用。

2．资金到位。

2021年基本公共卫生经费按照全县人均70元/人为标准，我院合计到位资金39.45万元。具体如下：

于2021年4月16日印发委《关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）下达项目资金18.98万元。

于2021年8月16日印发《关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）和财政厅省卫生健康委《关于下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2021〕49号），下达项目资金8.68万元。

于2021年11月30日印发《关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕 208 号）、财政厅省卫生健康委《关于下达202年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2021〕4 9号）和盐边县财政局《关于下达2021年卫生健康民生工程县级配套资金的通知》（盐财资行〔2021〕37号），下达项目资金10.69万元。

于2021年12月16日印发局 《关于下达2021年卫生健 康民生工程县级配套资金的通知 》盐财资行〔2021〕372号），下达中央和县级补助结算经费1.10万元。

3．资金使用。

（1）项目资金拨付情况:2021年4月收到公共卫生第一批资金18.98万元，2021年8月收到公共卫生第二批8.68万元，2021年11月收到公共卫生公共卫生第三批资金10.69万元，2021年12月转收公共卫生县级补助资金1.10万元，累计转收39.45万元。专项资金使用执行率为100%。

（2）项目资金使用情况:截止2021年12月31日，全县基本公共卫生项目经费开支：商品和服务支出51.65万元，使用比例130.93%。

（三）项目财务管理情况。

本单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算，及时完成财务年报、卫生统计年报等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年基本公共卫生服务项目时间是从2021年1月-12月，按照上级要求进行，建立辖区居民健康档案；做好预防接种工作；对重点人群进行每年一次的年度体检，对慢性病、重精、肺结核病等患者进行随访服务，对0-6岁儿童进行成长发育指导，加强对老年人和0-3岁儿童家长进行中医体质辨识指导；做好辖区健康教育宣传咨询和健康教育讲座，做好医疗卫生机构健康素养促进活动；对有避孕意向的妇女发放避孕药具；做好传染病、突发公共卫生事件报告；做好卫生计生监督协管巡查工作。

- 项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

- 项目监管情况。

- 桐子林镇卫生院加强各村卫生室基本公共卫生服务项目技术指导和督导，强化重点任务项目落地落实，2020年6月17日，对全镇村卫生室2020年度基本公共卫生服务项目进行了半年绩效考核，总共考核了3个村卫生室；2020年10月19日，对全镇3个村卫生室2020年度基本公共卫生服务项目进行了年终绩效考核，现场考核采取查阅资料、问卷调查、现场核实真实性等方式进行，同时，每比例完成一次对所有机构的督导\指导工作，考核结束后在15个工作日内向县公共卫生指导中心上报考核报告。卫生院强化对村卫生室的全面绩效考核，严肃处理弄虚作假情况，严格实行评价结果与资金拨付挂钩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

居民电子健康档案建档率96.17%，老年人健康管理率为68.46%，老年人中医药健康管理率为88.11%；早孕建册率为93.02%，产后访视率为100.00%，新生儿访视率为100.00%，儿童健康管理率为94.64%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为90.13%；高血压患者规范管理率为83.41%，血压控制率为97.27%；2型糖尿病患者规范管理率为85%，血糖控制率为93.61%；发放健康教育宣传资料15种2562份；预防接种证建证率为100%；严重精神障碍患者报告患病率为4.08‰，管理率为100%，规范管理率为81.48%；卫生计生监督协管信息报告率为100%，实地巡查次数为56次；传染病报告率为100%，传染病疫情报告及时率为100%；肺结核患者管理率为100%，规则服药率为100%。通过年终绩效考核，随机抽查重点人群对基本公共卫生服务项目满意度为96.66%，群众参与率和知晓率为91.30％。

（二）项目效益情况。

盐边县桐子林镇卫生院认真组织开展“国家基本公共卫生服务项目宣传月”活动。按照省、市、县卫生健康委的统一部署，开展好“世界家庭医生日”、“国家基本公共卫生宣传月活动”。大力宣传“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔），促进居民养成健康的生活方式。推动项目“七进”活动（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业、进寺庙、进家庭）。利用微信、报刊、展板、宣传折页、宣传标语等传统媒体和新兴媒介，以群众喜闻乐见的方式加大宣传力度，为项目实施营造良好舆论氛围。配合宣传活动，向居民发放控盐勺、腰围尺、控油壶等实用的健康干预工具，并指导居民使用，提高群众对基本公共卫生服务项目的参与积极性。卫生院在辖区卫生室和机构内显著位置公示项目免费政策、服务项目等内容。将机构情况、基本公共卫生服务内容、服务信息、反馈信息和提醒信息等及时全面传递给服务对象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到有序进行，老百姓获得感不断增强，群众满意度在逐年提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在的问题。

1.桐子林镇卫生院及村卫生室医务人员少，对各项工作开展带来了一定的困难。

2.从事基本公共卫生服务项目工作的人员素质有待提高。

3.部分居民健康档案信息登记不全、随访不到位，档案录入信息不齐全。

（三）相关建议。

1.规范服务流程，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》（第三版）要求，强化服务理念、服务内容、服务标准，以提升技能为重点，不断提高医务人员的整体素质和服务能力。

2.加强从事基本公共卫生服务项目工作的人员培训，增强他们的专业技术水平，更好地为广大人民群众服务。

盐边县桐子林镇卫生院

2022年5月6日