盐边县渔门中心卫生院

2021年度（公共卫生专项）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.渔门中心卫生院服务辖区面积53平方公里，辖区户籍总人口39607人，实际常住人口40000多人，管辖9个行政村，32个村卫生室，村级公共卫生服务人员28名。卫生院在职员工32人，其中专业技术人员32人。

卫生院主要职能为基本能够满足辖区群众的公共卫生服务和常见病多发病的诊疗及部分急诊急救工作的需要。

2.2021年财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费，县级配套经费落实。基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式拨付与我院，保障了我卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了我镇乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全镇基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。我卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。

1. 加强项目管理，根据《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
2. 公共卫生经费属于专项资金，专款专用，按13项公共卫生服务项目分摊，其中40%根据各村的服务质量、服务人口、服务面积、工作进度和服务艰苦条件等按每季度下拨与村医。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。免费向全镇城乡居民提供基本公共卫生服务。包括：基本公共卫生服务由13个服务项目构成，即居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者管理。

2.2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。

自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果（具体见绩效自评表）。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符，申报目标完全可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本公共卫生服务项目资金由县卫健局统一预算，通过人口数、绩效目标考核情况，并按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式拨付与我院，批复与申报完全相符。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．**资金计划。**

根据人口数及绩效目标考核情况，我院基本公共卫生服务项目资金计划为204.2万元，全部由中央、省、市、县财政资金组成，无本单位自筹资金。

2．**资金到位**。

基本公共卫生服务经费由县财政局、县卫健局按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式拨付与我院，截止2021年12月31日已收到拨款204.2万元。由中央、省、市、县财政资金组成，与项目资金计划完全相符。

1. **资金使用情况**。

所有资金204.2万元都已经全部及时安排到位，并按项目目标要求和进度全部落实到位。截止2021年12月31日实际总支出为189.4万元，结余14.8万元。经申请将结余用于来年基本公共卫生服务工作。

（三）项目财务管理情况。

总体严格按照基本公共卫生服务专项资金管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

基本公共卫生服务由13个服务项目构成，即居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者管理。实施以确定服务对象、服务、宣传教育、规范管理、干预流程。

1. 项目管理情况。

我院在开展公共卫生服务项目积极沟通党委政府，加强组织领导，密切卫生院与村配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，工作取得较好成效。

1. 项目监管情况。

以公共卫生科为龙头，严格村医公共卫生工作按月推进，做实村医公共卫生半年、年终绩效考核，及时拨付村医公共卫生经费补助。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.居民健康档案建档工作。规范化电子档案建档率100%。

2.健康教育工作。全镇共更新各类健康教育宣传栏400余次，发放健康教育宣传资料3万余份，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动56次，举办健康教育知识讲座300余次。播放健康教育音像资料100余小时。

3.预防接种工作。全镇1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95％以上，加强免疫单苗报告接种率均在95％以上，乙肝疫苗及时接种率达99％。

4.传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。全镇法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病疫情网络直报率达100%。

5.儿童健康管理工作。全镇0-6岁儿童系统管理率达100%，访视率达100%。

6.孕产妇健康管理工作。全镇孕产妇健康管理6635人，健康管理率达99%，产后访视人数6629人，产后访视率为98%。

7.老年人健康管理工作。全镇65岁以上健康管理率为85%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。

8.慢性病患者管理工作。全镇按照规范要求进行高血压患者规范管理率83%；全镇累计糖尿病规范管理率91%。

9.重性精神病患者管理工作。全镇累计规范管理率为100%。

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查12次。实际完成率100%。

11.中医药健康管理服务。65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率82%；0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率96%。

12.肺结核患者管理工作。肺结核患者管理率100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者100%，按要求规则服药率100%。

（二）项目效益情况。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2021年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。

（二）存在的问题。

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：对村卫生室的管理级绩效考核有待加强，资金使用与项目完成不对比，从而使项目资金结余。

（三）相关建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

盐边县渔门中心卫生院

 2022年5月6日