2019年度惠民中学校

部门预算绩效情况公开编制说明

目   录

公开时间：2020年 10 月30日

2019年度部门预算整体绩效自评报告…………………… 1

- 部门概况…………………………………………1

二、部门资金基本情况………………………………  1

（一）年初部门预算安排及支出情况………………  1

（二）2019年财政资金收支支出情况及资产分析…4

（三）、项目完成情况…………………………………5

三、绩效目标完成情况分析…………………………6

（一）县级财政资金绩效目标完成情况……………6

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况……7

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施………7

- 绩效自评结果拟应用和公开公示情况…………8

附件1：盐边县2019年度部门预算整体绩效自评表

附件2：盐边县2019年度专项（项目）资金绩效自评表

附件3

盐边县惠民中学校

2019年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

- 盐边县惠民中学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是盐边县教育和体育局领导下的一所乡镇中学。实施中学义务教育，中学学历教育，是学校的主要工作职能。2019年重点工作完成情况。

（二）人员概况。

学校编制数29人，在职23人，退休7人，遗嘱1人，其中高级教师6人，一级教师10人，二级教师7人，本科学历18人，大专学历5人。省骨干教师 1人，县骨干教师 2人。本在校学生110人，年度教学班5个，寄宿生97人，随班就读 2 人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

2019年我校总收入为451.58万元（其中：2018年结转使用资金5.5万元，2019年当年财政补助资金446.06万元。）；2019年全年实现基本支出和项目支出425.04万元；2019年末剩余26.53万元，结转2020年使用。

1.基本支出收支情况

2019年县财政划拨我校基本支出补助364.7万元，其中：

- 工资福利支出348.75万元，分别为：基本工资      111.16万元、津贴补贴23.08万元、绩效工资121.23万元社会保障缴费4.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元；职工基本医疗保险缴费15.18万元，公务员医疗补助缴费1.76万元，其他工资福利支出5.54 元。住房公积金31.52万元。

（2）商品和服务支出8.07万元，分别为：办公费0.98万元，维护费1.12万元，劳务费0.4万元，工会费4.16万元，其他商品和服务支出1.41万元，

（3）对个人和家庭的补助支出7.86万元，分别为：生活补助7.28万元、医疗费0.56万元、奖励金0.02万元。

2.项目支出收支情况

2019年全年我校项目收入总额为86.87万元（其中：2018年结转指标5.51万元，2019年县财政财政补助拨款81.36万元）;2019年实现项目支出60.34万元，年未结转结余26.53万元；分别为：

（1）【2018】223号年初预算下达2019年生均公用经费（中央8941专户清算）结余2.04万元。

（2）【2019】9号下达2019年特殊教育学生公用经费省级补助资金结余1.52万元。

（3）【2018】223号下达2019年校舍维修改造中央资金惠民中学学生宿舍消防设施改造工程(8941专户清算)结余2.1万元。

（4）223号下达2019年校舍维修改造中央资金学生食堂维修改造工程(8941专户清算)结余5.8万元。

（5）【2018】223号下达2019年校舍维修改造中央资金惠民中学学生宿舍通道改造工程(8941专户清算)结余15万元。

项目支出51.65万元，分别为：办公费2.04万元，水费1.7万元，电费0.59万元，邮电费0.8万元，差旅费3.32万元，维修维护费30.81万元，培训费0.68万元，劳务费3.8万元，其他商品和服务支出7.88万元。

- （二）2019年财政资金收支支出情况及资产分析

1.2019年部门预算、部门决算差异情况。

2019年县财政局批复我校预算数332.93万元（其中：基本支出327.42万元、项目支出5.51万元）；

2019年决算数为425.04万元（其中：基本支出 364.7万元、项目支出 60.34元）。基本支出和项目支出合计425.04元，产生差异的主要原因是2019年预算基数为332.93万元。

一是2019年的工资调整，和2019年实际执行相比有一定差异；二是预算执行期内，部分职工技术职称变化；三是养老保险、社会保险基数调整，单位为在职职工缴纳养老保险单位缴费。

2.支出项目与上年度对比分析。

2019年工资福利支出348.75元，较2018年的315.98万元，增加32.77万元,增加原因是2019年薪级工资、津贴标准及调整基本工资、2019年末机关事业单位养老保险清算将原发放退休费调列到“机关事业单位基本养老保险缴费”科目。

2019年商品和服务支出 59.73万元，较2018年25.22万元，增加34.51元，办公费、会议费、培训费、邮电费维修维护费等。

2019年对个人和家庭的补助支出16.55万元，较2018年9.19万元，增加7.36万元，主要原因是2019年退休人员医疗保险、遗属生活补助，住校生生活补助等。

3.资产负债情况分析。

2019年末我校资产总额为322.49万元（其中：固定资产594.4万元），较2018年630.66万元减少308.17万元，主要是固定资产盘亏。2019年末我校负债总额为51.34万元，与上年72.71万元，减少 21.37万元，主要是固定资产盘亏。

三、项目完成情况

（1）【2018】223号下达2019年校舍维修改造中央资金惠民中学学生宿舍消防设施改造工程(8941专户清算)正在建设中支付进度款10万元。

（2）223号下达2019年校舍维修改造中央资金学生食堂维修改造工程(8941专户清算)正建设中支付进度款21万元，结余5.8万元。

（3）【2018】223号下达2019年校舍维修改造中央资金惠民中学学生宿舍通道改造工程(8941专户清算)工程已完工，待支付，结余15万元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）县级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

根据《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等文件精神，结合我校工作实际，我们制定了《学校关于规范办学行为的管理办法》，以此规范我校的办学行为，落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。

- 效益指标完成情况分析。

年初我单位效益指标为:提升调研报告水平、提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

- 满意度指标完成情况分析。

年初我单位满意度指标为:调研报告基本达到市委党校和县委、县政府要求，并完成结项、教师教学水平达到学员基本满意。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

年初我单位产出指标为：全年均按计划有序进行上级主管部门交办的各项教学任务，完成率为100%。

- 效益指标完成情况分析。

年初我单位效益指标为:提升教师教学授课水平。全年均按计划有序进行，完成率为100%。

- 满意度指标完成情况分析。

年初我单位满意度指标为:通过学校领导组织统一安排，统一部署，年初有工作计划、课题研讨，促进教教育教学水平达到预期效应，完成率为100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

无

- 效益指标完成情况分析。

无

- 满意度指标完成情况分析。

无

- 其他需要说明的情况

无

- 自评结论

2019年，我校参加省级、市级、县级、校级培训人数达到 4300 余人次，其中女教师 1400 人次，充分发挥了培训对教育教学质量的提升。我校全面完成了上级主管部门安排的各项工作任务，充分发挥了财政资金的效用。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

强化预算管理，落实预算执行。加强对预算的管理监督，科学合理的推进预算执行，在年初预算编制中扎实做好预算编制基础工作、准确编制部门收入及基本支出预算、项目编制做到科学准确合理。

- 绩效自评结果拟应用和公开公示情况

结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率。