附件4

盐边县2019年度

部门预算绩效情况公开编制说明

目   录

公开时间：2020年 10 月 16 日

第一部分 2019年预算绩效情况说明 ……2

一、预算绩效管理工作开展情况…………………… 2

二、绩效目标完成情况 ………………………………2

第二部分 附件………………………………3

附件1 ………………………………………………3

附件2 ………………………………………………13

- 第一部分 2019年预算绩效情况说明

- 预算绩效管理工作开展情况。

- 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、绩效目标完成情况

1.项目绩效目标完成情况。

2019年项目绩效目标整体完成度为16.72%，其中完成度为100的项目有10个，完成度在50-99的项目有4个，完成度在50以下的有11个，完成度为0的有11个。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县综合行政执法局2019年度部门预算整体绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对 “桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理”项目、“S310线雅江桥至红格段道路绿化管护”项目、“2019年保洁公司运行项目”项目、“数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包采购”项目、“新九乡集镇生活垃圾治理”项目开展了绩效评价，《桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目2019年绩效评价报告》、《S310线雅江桥至红格段道路绿化管护项目2019年绩效评价报告》、《保洁公司运行项目2019年绩效评价报告》《数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包采购项目2019年绩效评价报告》《新九乡集镇生活垃圾治理2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

- 第二部分 附件

- 附件1

盐边县综合行政执法局2019年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。盐边县综合行政执法局下设股室：办公室（政策法规股）、业务股、行政执法监督股（挂“盐边县城市管理综合行政执法大队”牌子），下属事业单位：盐边县城市公用事业服务中心、盐边县数字化城市联动指挥中心。

（二）机构职能。参与拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订全县综合行政执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标并组织实施。负责综合行政执法工作。行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市部署和要求，推进综合执法改革，改进城市管理工作。负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建城区户外广告和招牌的监督管理。负责全县市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施的行业指导及监督管理工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作。负责事权内建成区城市主干道、城市主干道桥涵、隧道、城市照明、景观照明及其附属设施和城市雕塑的维护和管理工作。负责全县城市绿化监督管理工作。负责城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。负责城市供水、城市排水、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作。组织协调拟订城市供水、城市排水、污水处理和再生水利用规划。拟订城市供排水行业的服务标准并监督实施。负责城市供水、城市排水管网的监督管理。参与城市建设中供排水管线改（扩）建项目的规划及审批工作。（七）负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。监督指导燃气工程建设及备案工作。负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责民生服务热线12345、12319的建设和管理工作。拟定综合行政执法和城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。根据“放管服”改革和政府职能转变的要求，推动“最多跑一次”“互联网+政务服务”等改革事项取得重大突破，推进线上线下深度融合。运用大数据精准分析和评估审批服务办件情况，有针对性地改进办理流程，让办事更便捷、服务更优质。强化行业监管和社会监督，解决办事手续繁、效率低问题，提高服务质量。行政处罚权划转后有关职责分工：有关行政处罚权划转后，原行政管理部门的行业监管主体责任不变，继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行为发现等行政管理职能。城市管理综合行政执法部门定期将执行行政处罚或行政强制的情况反馈相关部门，实现末端执法与源头治理有机结合。

（三）人员概况。盐边县综合行政执法局：公务员编制5人，实有5人（领导班子3人、工作人员2人）；参公编制15人，实有13人。下属事业单位：盐边县城市公用事业服务中心参公编制12人，实有4人；盐边县数字化城市联动指挥中心事业编制6人，实有4人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2019年县财政下达我单位基本支出预算指标53.11万元，全年实际支出数53.11万元， 预算执行率为100%。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年县财政下达我单位项目支出预算指标7384.56万元，全年实际支出数1234.84万元， 预算执行率为16.72%。

（二）专项资金安排及支出情况

2019年专项资金年初预算收入7491.29万元，调整预算减少106.73万元；专项资金支出1234.84万元，其中2018年财政应返还额度613.12万元。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（四）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）县级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2019年县级财政安排下达我单位预算资金为3976.67万元，其中：财政拨款收入772.4万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3204.27万元。

2019年我单位预算执行支出1009.83万元，包括基本支出和项目支出。基本支出使用内容为人员支出和日常公用支出，包括工资福利支出6.45万元、商品和服务支出46.66万元;项目支出主要为重大节日城区氛围营造经费、城区垃圾清运费、城南城北片区保洁费、创建国家卫生县城费用、盐边县城取水口迁建工程、县城橄榄坡公园维护维修、非洲猪瘟防控经费、污水处理费、数字化城市管理监督指挥中心相关服务经费、省道S310线雅江桥至红格段道路绿化管护费及临时管护费、县城路灯电费、乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金等。

（2）效益指标完成情况分析。

城市形象、人居环境改善明显。一是环卫工作提质增效，城乡环卫“一体化”有序开展，继续推进垃圾分类，县城人居环境有较大改善。二是园林绿化有力推进，抓好“绿化条例”贯彻落实，裸露黄土全面复绿，在县城入口、主次干道、广场等摆放鲜花，让县城绿意盎然。三是城市亮化惠民增效，科学管控，确保城区路灯明亮率、设施完好率达95%以上、开关灯准时率达98%以上。

（3）满意度指标完成情况分析。社会满意度达到90%以上。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2019年县财政安排下达我单位专项资金为3923.57万元，其中：财政拨款收入719.3万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3204.27万元。

2019年我单位项目资金支出956.72万元，其中垃圾清运人员工资及环卫车辆费用支出68.65万元，支付率100%；城南城北片区保洁费支出230.93万元，支付率100%；非洲猪瘟防控经费支出18.2万元，支付率100%；污水处理费支出103.44万元，支付率100%；数字化城市管理监督指挥中心相关服务经费支出20.21万元，支付率100%；省道S310线雅江桥至红格段道路绿化管护费及临时管护费支出45.64万元，支付率100%；县城路灯电费支出26.32万元，支付率100%；创建国家卫生县城费用支出39.2万元，支付率100%；重大节日城区氛围营造经费支出43.97万元，支付率57.12%，未完成支付原因是没有及时验收、报账；城市管理协管人员服务经费支出24.25万元，支付率100%；盐边县城取水口迁建工程支出0.92万元，支付率2.09%，未完成支付原因是项目正在按计划进行，未达到支付条件；县城生活垃圾处理服务经费未实现支出，主要原因是未及时办理报账手续；2018年污水处理和垃圾治理新增一般债券资金（用于新九乡污水处理站及配套管网工程）支出0.8万元，支付率0.12%，未完成支付原因是工程进度未达到合同约定支付条件；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金(新九乡集镇生活垃圾治理项目)支出58.22万元，支付率23.67%，未完成支付原因是工程进度未达到合同约定支付条件；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金(益民乡新民村污水处理人工湿地建设项目)支出40.05万元，支付率10.27%，未完成支付原因是工程进度未达到合同约定支付条件；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金(益民乡新民村-鲊石污水处理人工湿地建设项目)支出41.27万元，支付率13.43%，未完成支付原因是工程进度未达到合同约定支付条件；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金（桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理人工湿地工程项目)支付101.43万元，支付率43.2%，未完成支付原因项目已完工，但未验收，无法支付剩余资金；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金（金沙江沿岸农村生活垃圾治理工程项目)支出57.32万元，支付率23.3%，未完成支付原因是工程进度未达到合同约定支付条件；县城城乡环境综合治理紧急经费未支付，原因是该资金为结余资金，计划盘活使用；县城橄榄坡公园维护维修支出2.2万元，支付率22%，未完成支付原因是正在按实际情况开展维修维护工作；二滩垃圾处理中心渔门分厂取土运输经费支出16万元，支付率97.5%，工程已完工，剩余资金盘活使用；温泉乡污水处理站及配套管网工程支出17.71万元，支付率2.35%，未完成支付原因是涉及项目资金用途调整；2018年乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目资金(新九乡集镇污水处理厂建设项目)未支付，原因是该资金为结余资金，计划调整使用。

（2）效益指标完成情况分析。一是城区环境改善明显，社会满意度显著提高。二是基础设施建设取得新进步，新建污水处理站3个，配套支管网建设1200余米，垃圾中转站1个，新购垃圾收运车12辆。三是重点项目强力推进，餐厨垃圾无害化处理顺利推进，城乡环卫“一体化”项目进展有序，乌东德水电站库尾攀枝花环保措施项目有序开展。

（3）满意度指标完成情况分析。社会满意度达到90%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2019年上级安排专项资金为3460.99万元，其中：财政拨款收入947万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2513.99万元。

2019年我单位上级专项资金支出278.12万元，其中2019年城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案项目专项资金未支付，原因是工程未开工；二滩库区垃圾处理厂渔门分厂整形维修工程收运配套项目资金未支付，原因是工程已完工，结余资金需调整使用；益民乡配套管网项目资金未支付，原因是工程未开工；盐边县市二滩库区垃圾处理厂渔门分厂整形维修工程（收运配套）支出6.5万元，支付率为1.3%，剩余资金计划调整使用；盐边新县城垃圾填埋场封场资金未支付，原因是垃圾场暂未移交，相关手续未完善；县住建局盐边县城城区基础设施改造工程资金支付207.68万元，支付率为52.81%，未完成支付原因是正在按实际情况开展维修维护工作；红格镇基础设施建设未支付，原因是工程未开工；盐边县城绿地系统规划资金支付3万元，支付率为16.56%，未完成支付原因是正在设计、规划过程中；2018年城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案项目专项资金未支付，原因是拟调整资金使用用途；保洁公司2019年10至12月运行经费未支付，原因是未完善报账手续；公共绿地市场化管护费用支付60.94万元，支付率为51.3%，未完成支付原因是部分管护公司未完善报账手续。

- （2）效益指标完成情况分析。一是改善了城区人居环境，提高群众满意度。二是部分项目正在按计划进行中，目前暂未形成绩效，相关预算指标与实际支出项目有的存在一定的差异，以致年底资金结存过大。

（3）满意度指标完成情况分析。社会满意度达到90%以上。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

预算编制情况较好，但项目实际推进较慢，预算执行进度受到一定的影响。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：一是年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化；二是预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。三是城市管理基础设施薄弱，日常管理维护人力物力和经费投入不够。

下一步改进措施：一是加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金科学、合理设置绩效目标，尽可能细化、量化；二是加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格按照预算规定的项目和用途抓好财务审核关，强化财务核算，切实提高部门预算收支管理水平。三是建立从根本上解决问题的长效机制，加强建设基础设施薄弱环节，及时解决问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

- 我单位在资金使用过程中积极开展自评工作，及时公开项目绩效目标，对自评过程中发现的问题立即整改，及时总结经验，提高了财政资金使用效率。

- 附件2

桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目背景

盐边县桐子林镇安宁村三堆子片区S301公路内侧住户居民和商户的生活污水未经任处理直接自流排放至金沙江，造成排放口及下游的金沙江水体环境污染，同时也影响了乌东德电站蓄水水质。该问题于2018年1月15日已被市农工委督查通报（第4期第5个问题）要求整改。

2.项目名称：桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理工程。

3.项目业主：县综合行政执法局（原县住房和城乡规划建设管理局）。

4.建设地点：桐子林镇安宁村三堆子片区

5.项目批复投资情况

该项目县发改局《关于桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理工程可行性研究报告的批复》（盐边发改〔2018〕427号）批复总投资398万元；县财政局《关于对桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理工程招标控制价的评审报告》（盐财投评〔2018〕114号）批复财评施工招标控制价为3100955.06元。

6.相关职责

县发改局是政府投资项目的综合管理部门，在县政府直接领导下，牵头负责全县政府投资项目管理工作，其他有关部门在各自职责范围内，负责有关工作，具体职责如下：

县发改局负责全县政府投资项目规划和年度计划的编制、项目储备库的建立和管理、项目审批（核准）、招标核准、组织项目总体竣工验收、参与项目实施过程中出现的设计和工程量变更审定工作、对前期工作经费进行管理、对项目实施进行协调监督、协助有关部门对重大（点）项目进行稽察和后评价。

县财政局负责全县政府投资项目资金使用情况的监督管理，对项目预算进行评审；对项目实施过程中出现的设计和工程量变更以及由此产生的新增工程价款进行评审和认定，负责政府投资项目融资债务管理和风险控制。

县审计局负责对全县政府投资项目进行审计监督，对项目实施决（结）算审计；根据需要，对重大（点）项目进行跟踪审计和稽察。

县纪委监委负责对全县政府投资项目涉及的有关职能部门职责履行情况进行监督，查处政府投资项目建设过程中的违纪违规行为。

县住房和城乡建设局对该项目进行工程量增减核实、单项验收等的管理和监督。

7.资金管理整体概况

一是加强制度建设。我局根据上级相关政策和本单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

二是专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三是会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四是加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

新建80m3/d 的污水处理站1 座（格栅井、调节池、厌氧生物滤池、接触消毒池、围墙、人工湿地景观工程一项）；2、生活污水收集管网工程，其中：截污干管长度为1300m，管网材质采用双壁波纹管，污水接户UPVC 支管约为1200m，圆形混凝土污水检查井（53 座），混凝土跌水井（3 座），混凝土沉沙井（9 座）。

2．按照项目建设程序，项目开工前取得质量监督及施工许可证等相关手续。

3．实际完成情况。

截止2019年12月31日，完成80m3/d 的污水处理站1 座（格栅井、调节池、厌氧生物滤池、接触消毒池、围墙、人工湿地景观工程一项）；2、生活污水收集管网工程，其中：截污干管长度为1300m，管网材质采用双壁波纹管，污水接户UPVC 支管约为1200m，圆形混凝土污水检查井（53 座），混凝土跌水井（3 座），混凝土沉沙井（9座）。评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市财政局关于拨付2018年乌东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金的通知》(攀财资建〔2018〕56号)文件、《盐边县环境保护局盐边县财政局关于划拨乌东德电站库尾水环境保护措施项目工程建设资金的函》(边环函〔2018〕137号)、《关于下达乌东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金的通知》(盐财资建〔2018〕110号)文件和县领导批示意见,现下达2018乌年东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金350万元。项列2018一年般公共预算收支科目“11O一3水体”, 部门预算支出经济分类科目“31005-础设施建设”,政府预算支出经济分类科目“50302一基础设施建设”。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。下达350万元。

2.资金到位。项目立项总投资398万元，下达资金350万元，缺口48万元，计划在金沙江乌东德电站库尾攀枝花河段水环境保护措施项目其它资金中调配。

3．资金使用。2019年全年预算2347900元，实际完成数1014300元，执行率43.2%。资金支出合规合法，符合预算。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县综合行政执法局高度重视桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目，并成立工作领导小组。

组   长：刘永祺 局长

副组长：王译娟 副局长

成   员：周 强  公共事业服务中心工作人员

张 钰  公共事业服务中心工作人员

文 莲  办公室工作人员

马晓虎  局财务人员

办公室设在局公共事业服务中心，办公室主任由副局长王译娟担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金由局财务室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目已经建设完毕，因项目完工后，工程进度印证资料未提交，在项目中全年支付资金1014300元。

（二）项目效益情况。

桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目的实施是一个社会效益、环境效益和经济效益兼具的项目，该项目对建设所在地的流域环境和居住环境保护产生深远的影响，并对提高三堆子社居民的生活卫生水平起着重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量， 彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

（二）存在的问题。

1.项目复杂，造成资金结算工作拖延。桐子林镇安宁村三堆子社生活污水处理项目地形复杂，多次选址，施工涉及G353道路开挖等问题，总体项目推进相对缓慢，以致项目收尾结算工作还未结束。

2.年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化；

3.预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在较大差异。

4.城市管理基础设施薄弱，日常管理维护人力物力和经费投入不够。

（三）相关建议。

1.加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金科学、合理设置绩效目标，尽可能细化、量化；

2.加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格按照预算规定的项目和用途抓好财务审核关，强化财务核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.建立从根本上解决问题的长效机制，加强建设基础设施薄弱环节，及时解决问题。

S310线雅江桥至红格段道路绿化管护项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

S310线雅江桥至红格段道路绿化管护起于雅江桥，止于红格镇尖角地，全长14公里，绿化面积34468.12㎡，其中：乔灌木木（蓝花楹、羊蹄甲、黄花槐、小叶榕、高山榕、三角球、夹竹桃、洋金凤、夹槐等）6563株。

（二）项目绩效目标

1.对雅江桥至尖角地道路两侧绿化带中所有乔木、行道树、灌木、绿地等进行：

（1）管护、补值、浇水、除草、病虫害防治、修剪造型、树型校正等工作；

（2）绿化管理巡查及协助处理绿化案(事)件。

2. 管护质量要求和考核严格按《盐边县城区公共绿地基本管护质量标准》、《盐边县公共绿地管护质量考核实施细则》、《盐边县公共绿地管护考核办法（试行）》执行。

(1)管护方必须按甲方代表确认的管护管理方案和管护计划组织管护，接受甲方代表对管护质量的检查、监督和考核。

(2)未经甲方事前许可，管护方不得自行调整管护时间或更改管护措施。

(3)管护方对所管护区域死亡乔木和灌木进行补植。

（三）项目自评步骤及方法

按照省、市、县要求，结合项目实施、完成情况和资金使用、管理情况对照要求写出自评报告。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金申报及批复情况。

采取按阶段支付，乙方中标金额按月度平均分摊，每月根据考核结果由县财政局将承包费用支付给盐边县综合行政执法局，再由盐边县综合行政执法局按月度考核结果拨付乙方。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1、资金计划与到位情况。2019年县财政下达资金456443.23元，资金使用及落实到位。

2、资金使用。经复查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法

(三)项目财务管理情况。

单位项目财务管理制度会计核算基本规范。

三、项目实施及管理情况

经复查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。同时单位为加强项目管理，组织专人进行监督管理，制定考核办法，按月考核。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.目标完成任务量。

对照项目计划完成目标，自评绩效目标实现情况较好。

2.目标完成质量。

对照预定绩效目标，自评项目完成质量较好。

3.目标完成进度。

对照预定计划，自评项目实际已完成。

（二）项目效益情况

该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好、受益群体满意度较好。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自评，该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面均表现较好。

(二)存在的问题。

由于该项目实施周期较长，项目管理有疲态，项目管理的科学性和合理性有所松懈。

(三)相关建议。

加强项目管理的科学性和合理性，提高项目管理人员的素质和业务能力。

保洁公司运行项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省城乡环境综合条例》第五条规定，县级以上地方人民政府住房和城乡建设、城市管理、发展改革、教育、公安、民政、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利（务）、农业农村、商务、文化和旅游、卫生健康、市场监督管理、林业和草原等行政主管部门及铁路、电力、电信、供销社等单位按照法定职责和任务分工，负责城乡环境综合治理相关工作，盐边县综合行政执法局负责县城范围内的城市清扫保洁工作。

- 项目绩效目标

两家清扫保洁中标公司安排人员对县城范围内的街道、人行道、广场等公共区域进行清扫保洁。管护质量必须达到《攀枝花市园林绿化处市场化绿化养护管理标准》、《攀枝花市园林绿化处清扫、保洁质量标准及考核办法》、《盐边县清扫保洁路段具体内容及质量要求》中规定及环保的要求，并随时接受盐边县综合行政执法局的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

- 项目资金申报及使用情况

我局严格对照与两家保洁公司签订的清扫保洁服务合同，按照合同金额向县政府申请资金，取得县政府批复后，再向县财政局申请拨付资金。

- 项目实施及管理情况

我局严格按照本合同约定对两家保洁公司的管护工作指导、检查、考核乙方的工作并支付管护费。严格要求两家保洁公司遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。督促指导两家保洁公司对其职工进行安全教育。

四、项目绩效情况

该项目于2019年12月31日完成，其中数量、质量、时效均完成，并取得预期效果。

通过招投标确定的两家保洁公司，使得政府支出达到了最小化的目的，并为全县提供了部分工作岗位，达到了预期的社会效益，促使县城公共场所的环境卫生有极大改善，促进生态效益持续增长，为县城的居民提供了一个干净、整洁的生活工作学习环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目是政府必要支出项目，管理重点在于对两家保洁公司的监督考核上。2019年我局对两家保洁公司严格考核，重点督促指导，取得了良好成效。

（二）存在的问题

部分月份发生资金拨付不及时问题，导致两家保洁保洁公司运营存在困难。

- 相关建议

建议加强部门之间的协作联动，减少不必要的审批程序，以促进资金拨付问题。

数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包

采购项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我县数字化城市管理监督指挥中心于2018年8月建成，主要负责城市管理问题的信息采集、指挥派遣、协调督办工作，受理群众反映的相关问题，协调相关方进行快速有效处理，经2018年经县政府第18届43次会议研究，同意通过以购买服务的方式增加9名信息采集员。

2019年市综合行政执法局要求将我县指挥中心接入市级平台，并将该项工作纳入市委市政府对我县考核，同年4月，盐边县“12345”市民热线工作由县信访局移交至我局，借鉴市级管理经验，纳入数字化城市管理监督指挥中心进行统筹管理。为保障县数字化城市管理监督指挥中心正常运作工作开展该项目。

（二）项目绩效目标

提升城市整体形象，保障数字化城市管理监督指挥中心、“12319”及“12345”市民热线等工作正常运行。

（三）项目自评步骤及方法

按照省、市、县要求，结合项目实施、完成情况和资金使用、管理情况对照要求写出自评报告。

二、项目资金使用及管理情况

盐边县数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包采购项目9名工作人员采用外包方式通过盐边县虹翔保安服务有限责任公司从社会公开聘请，2019年资金为人民币贰拾万贰仟零玖十五元整（202095元），资金使用及落实到位。

三、项目组织实施情况

数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包采购项目实施以来，通过盐边县虹翔保安服务有限责任公司公开招聘聘请了9名高素质工作人员，并从局内抽调2名优秀在编人员管理和指导数字化城市管理监督指挥中心日常工作，项目组织实施情况良好。

四、项目绩效情况

该9名信息采集人员主要负责案件采集、平台案件处理、案件核查及其他常规工作，在数字化城市管理监督指挥中心运行期间起到了重要作用，使得我县数字城管系统处置速度不断加快，处置能力不断增强。2019年盐边县数字化城市管理监督指挥中心接听转办“12319”案件458件；转办“12345”案件720件；数字化城市管理平台上报案件11863件，有效上报率为98.72%，立案率99.92%，结案率100%，派遣率100%，处置率91.29%。系统数据分析科学、评价合理，起到了快速发现、精确指挥、高效处置的实际效果。

五、评价结论及建议

根据2019年数字化城市管理监督指挥中心信息采集劳务外包采购项目专项资金绩效评价指标表，绩效评分为98分。

存在的问题：采集纠纷频发，主要是市民及处置单位工作人员对采集工作的不理解，对采集人员谩骂现象时有发生；城市建设速度加快，采集覆盖面逐步增加，采集任务加重，员工工资水平较低，招聘困难。

建议：加强宣传力度，有效促进市民及处置单位对信息采集的认可度；适度增加费用支出，提升信息采集岗位的吸引力。

盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目背景

2015年3月，环境保护部以环审[2015]78号对《金沙江乌东德水电站环境影响报告书》进行了批复。批复意见原则同意工程按正常蓄水位975m一次建成，按965m水位控制运行方案。地方政府应加强该河段工业、农业、生活点源和面源治理，降低污染物排放强度，切实保护和改善乌东德库尾河段水环境质量，保障水环境安全。

2.项目名称：盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目。

3.项目业主：县综合行政执法局（原县住房和城乡规划建设管理局）。

4.建设地点：盐边县新九乡集镇

5.项目批复投资情况

该项目取得《攀枝花市机关事务管理局关于同意盐边县综合行政执法局更新特种专业技术用车的通知》（攀机管〔2019〕26号）及2019年10月18日取得盐边县发展和改革局《关于盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目实施方案的批复》（盐边发改〔2019〕233号）；

6.相关职责

县发改局是政府投资项目的综合管理部门，在县政府直接领导下，牵头负责全县政府投资项目管理工作，其他有关部门在各自职责范围内，负责有关工作，具体职责如下：

县发改局负责全县政府投资项目规划和年度计划的编制、项目储备库的建立和管理、项目审批（核准）、招标核准、组织项目总体竣工验收、参与项目实施过程中出现的设计和工程量变更审定工作、对前期工作经费进行管理、对项目实施进行协调监督、协助有关部门对重大（点）项目进行稽察和后评价。

县财政局负责全县政府投资项目资金使用情况的监督管理，对项目预算进行评审；对项目实施过程中出现的设计和工程量变更以及由此产生的新增工程价款进行评审和认定，负责政府投资项目融资债务管理和风险控制。

县审计局负责对全县政府投资项目进行审计监督，对项目实施决（结）算审计；根据需要，对重大（点）项目进行跟踪审计和稽察。

县纪委监委负责对全县政府投资项目涉及的有关职能部门职责履行情况进行监督，查处政府投资项目建设过程中的违纪违规行为。

县住房和城乡建设局对该项目进行工程量增减核实、单项验收等的管理和监督。

7.资金管理整体概况

一是加强制度建设。我局根据上级相关政策和本单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

二是专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

三是会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四是加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

公开采购（1台25T车厢可卸式垃圾车+2个17m³压缩箱，5台1T微型车厢可卸式垃圾车+50个2立方收集箱），并办理土建部分前期立项等工作。

2.实际完成情况。

完成公开采购（1台25T车厢可卸式垃圾车+2个17m³压缩箱，5台1T微型车厢可卸式垃圾车+50个2立方收集箱），并取得土建部分前期立项批复等工作。评价申报内容与实际基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市财政局关于拨付2018年乌东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金的通知》(攀财资建〔2018〕56号)文件、《盐边县环境保护局盐边县财政局关于划拨乌东德电站库尾水环境保护措施项目工程建设资金的函》(边环函〔2018〕137号)、《关于下达乌东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金的通知》(盐财资建〔2018〕110号)文件和县领导批示意见,现下达2018乌年东德水电站库尾攀枝花环境保护措施项目资金246万元。项列2018一年般公共预算收支科目“11O一3水体”, 部门预算支出经济分类科目“31005-础设施建设”,政府预算支出经济分类科目“50302一基础设施建设”。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。计划246万元。

2.资金到位。下达资金246万元。

3.资金使用。2019年全年预算246万元，实际完成数58.22元，执行率23.67%。资金支出合规合法，符合预算。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，由财政所，按项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县综合行政执法局高度重视盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目，并成立工作领导小组。

组   长：刘永祺 局长

副组长：王译娟 副局长

成   员：周 强  公共事业服务中心工作人员

张 钰  公共事业服务中心工作人员

文 莲  办公室工作人员

马晓虎  局财务人员

办公室设在局公共事业服务中心，办公室主任由副局长王译娟担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金由局财务室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目采购已完毕，按照采购合同约定，车辆到位支付第一笔资金58.22万元。

（二）项目效益情况。

盐边县新九乡集镇生活垃圾治理项目的实施是一个社会效益、环境效益和经济效益兼具的项目，该项目对建设所在地的流域环境和居住环境保护产生深远的影响，并对提高新九集镇居民的生活卫生水平起着重要的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目改善了居民生产生活条件，提高了居民生活质量，彻底改善新九集镇环境卫生状况，切实改变新九集镇环境面貌。

（二）存在的问题。

1.项目程序繁多，总体项目推进相对缓慢，按合同约定结算，以致项目收尾结算工作还未结束。

2.年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化；

3.预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在较大差异。

4.城市管理基础设施薄弱，日常管理维护人力物力和经费投入不够。

（三）相关建议。

1.加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金科学、合理设置绩效目标，尽可能细化、量化；

2.加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格按照预算规定的项目和用途抓好财务审核关，强化财务核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.建立从根本上解决问题的长效机制，加强建设基础设施薄弱环节，及时解决问题。