附件4

盐边县融媒体中心

2021年专项（项目）资金绩效自评报告

（省级宣传文化事业发展专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

盐边县融媒体中心是县委直属公益一类事业单位，由县委宣传部代管，负责全县新闻宣传报道及相关事务性工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据四川省财政厅 中共四川省委宣传部《关于下达2020年四川省宣传文化事业发展专项资金预算》的通知（川财教〔2020〕71号）的文件分配要求，项目单位要按照“谁使用、谁负责”的原则，纳入单位财务统一管理，承担管理使用责任，作为该项目的立项依据，项目的设立符合申报条件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县融媒体中心管理制度健全，已制定相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。运行经费项目资金使用合规，符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，按规定用途使用，按进度拨付，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该笔资金全部用于县融媒体中心建设频道播出系统升级改造项目，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

县融媒体中心因部分设备过于陈旧、配置不完善，无法满足高标清化电视节目的录制及制作要求，中心需从频道播出系统的专业性、技术含量等特殊性方面进行升级完善，确保满足标准化建设要求。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

推进县级融媒体中心建设，建成集主流舆论阵地、综合信息服务平台、基层舆情聚合平台于一体的县级融媒体中心，充分发挥决策参考报信息、解决问题发点球、正面引导把方向、负面管控防风险功能。项目中标总价72.6万元，现已支付33万元（其中中央补助地方建设经费支付18万元，省宣传文化事业发展专项经费支付15万元），此项目现已进入验收阶段。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

县融媒体中心频道播出系统升级改造项目申报内容与实际相符，具备合理性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边县财政局《关于下达2020年四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知》（盐财资行[2021]131号）文件批复2020年四川省宣传文化事业发展专项资金预算15万元，专项用于县级融媒体中心建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

县级融媒体中心建设项目资金来源为中央补助地方专项资金及省级专项资金拨款，项目投资76万元。其中：中央补助地方专项经费两笔共61万元，省宣传文化事业发展专项资金支付15万元。

2．资金到位。

省宣传文化事业发展专项资金15万元（盐财资行 [2021]131号）批复文件于2021年及时下达并足额到位。

3．资金使用。

该项目资金按项目建设要求和进度进行支付，资金使用规范，专款专用。截至目前，实际总支出为33万元（其中中央补助地方建设经费支付18万元，省宣传文化事业发展专项经费支付15万元），结余39.6万元待项目试运行使用验收合格后，计划于2022年底前将结余资金全部支付到位。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，资金严格按照项目资金管理规范经费开支，保证专款专用，不存在截留、挪用、挤占、虚列支出等情况，财务处理及时，会计核算做到真实、完整及规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

县融媒体中心项目资金按照《盐边县融媒体中心内部运行制度汇编》的规定执行，成立了盐边县融媒体中心项目建设领导小组，分管领导负责日常事务工作，并对项目实施进行跟踪与监督，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；中心财务管理制度完善，管理方法较科学，日常加强财务管理，严格财务审核、核算，强化财务人员业务知识培训；加强项目承担单位法人责任，强化法人单位自我约束和自我规范，确保用得好，管得好；完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效，确保发挥更大效益。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

此项目按照财经法规、财务管理制度、政府采购程序开展了竞争性磋商，进行设备的购置，中选单位即与采购方融媒体中心进行了接洽，并按合同要求进行设备安装、测试和试运行，及时保障了融媒体中心节目制作、频道播出的标准化建设。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

根据相关财经政策要求，认真做好本单位部门绩效事中监控，切实分析本单位在预算绩效管理工作中存在的问题，提出具体措施加以改进，并将事中绩效评价报告报县财政局备案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：较好地完成了2021年设定的工作任务，确保了项目的有序开展，目前已完成全部项目的100%，资金拨付达到100%万元。

项目完成质量：全面加强内容建设，打造区域性主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽，通过电视、广播、移动客户端播发，传播本地主流声音。

项目完成时效：2021年10-12月已完成100%。

项目完成成本：项目资金15万元，完成100%。

（二）项目效益情况。

我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，效益明显，达到了预期效果。

项目社会效益：为全县高质量发展提供强有力舆论支持和精神动力，提升新闻舆论传播力、引导力，更好“服务群众”。

可持续效益：为推动盐边县高质量发展营造良好的舆论氛围，盐边的对外形象、对外影响力得到大幅提升。

服务对象满意度：群众对项目实施的满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目指标和指标值综合评估，项目决策在总的方面立项充分，有立项程序；经费测算符合相关要求和定额标准，与设定的绩效目标相符合；资金用途和开支范围明确；能按期达到项目计划能力，设备使用率100%，设备的使用运行状况好，对设备的后续管理进行精密维护；受益对象满意度达90%以上。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位服务职责任务顺利完成，保证了部门的正常运转和专项项目的正常开展，达到预期绩效目标，总体较为满意，评分为98分。

（二）存在的问题。

一是对项目绩效管理的思想认识不深；二是对项目绩效管理的运行机制不熟悉，评价工作推进缓慢。

（三）相关建议。

进一步健全和创新管理，改进完善财务管理方法，提高项目建设制度管理和项目资金使用的评价机制。

盐边县融媒体中心

2022年5月18日