## 附表1.32014年扶贫资金明细表
盐边县2014年扶贫资金项目台帐及实施明细表
县（市、区）名：
序号 | 指标文号 | 文件名称 | 资金类别 | 金额（万元） |  |  |  |  | 安排资金项目文号 | 文件名称 | 项目名称 | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目计划总投资（万元） | [5 empty] | 下达安排资金计划（万元） | [5 empty] | 资金项目调整（万元） | [5 empty] | 当年资金支出额度（万元） | [5 empty] | 当年年末结转结余（万元） | [5 empty] | 建设周期 |  | 项目预期效益 |  |  | 是否来源于县级脱贫攻坚项目库 | 县乡村三级是否对资金项目计划和实施完成情况进行公告公示 | 是否有绩效申报、执行监控和绩效自评
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 开始日期 | 结束日期 | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户数
| 合计 |  |  | 1861.9224 | 772 | 280 | 50 | 759.9224
1 |  |  | 扶贫专户银行存款资金利息 | 8 |  |  |  | 8 | 盐财农〔2014〕11号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达箐河乡蚩德华、熊正才、李世坤、胡帮太、陈学碧5家贫困户产业发展补助资金的通知》 | 箐河乡贫困户产业发展财政补助资金项目 | 产业类 | 箐河傈僳族乡人民政府 | 岩门村、箐河村 | 蚩德华户购买种羊15只，熊正才户蚕桑改良8亩、购买种羊15只；箐河村李世坤户购买鱼苗4000尾及鱼塘改扩建，胡帮太户蚕桑品种改良5亩，陈学碧户养鸡购买鸡种1000只。 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [10 empty] | 2014-03-27 | 2014-12-31 | 5 | 21 |  | 是 | 是 | 是
2 | 川财农〔2014〕46号 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达2014年财政专项扶贫资金的通知》 | 中央资金 | 400 | 400 |  |  |  | 盐财农〔2014〕20号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县2014年财政专项扶贫资金的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 谜塘村、蚂蝗箐村 | 硬化盐择路谜塘—择木龙段村道道路，起点于谜塘村小垭口（K156+500）处，终点止于蚂蟥箐村委会，全长29.2公里 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 | [10 empty] | 400 | 400 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 184 | 786 | 458 | 是 | 是 | 是
3 | 川财农〔2014〕296号、川财农〔2014〕299号、攀财资农〔2014〕94号、盐边府函〔2015〕35号、 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2014年财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2015年财政专项扶贫资金的通知》《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫和移民工作局 关于下达2014年省级财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《盐边县人民政府关于同意〈攀枝花市盐边县2015年贫困村贫困户精准扶贫项目实施方案〉的批复》 | 中央资金 | 58.39 | 58.39 |  |  |  | 盐财农〔2015〕12号、盐财农〔2015〕19号、盐边扶贫移民农〔2015〕110号、盐财农〔2016〕15号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2015年精准扶贫省级财政扶贫专项资金的通知》《盐边县扶贫和移民工作局盐边财政局关于调整下达2009—2010年二滩库区滑坡塌岸结余资金用于2015年贫困村精准扶贫项目的通知》《盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2015年精准扶贫财政专项资金的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2015年精准扶贫县级项目资金的通知》 | 精准扶贫硬化社道项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 马鹿村 | 硬化社道9公里 | 270 | 107.1 |  |  |  | 162.9 | 270 | 107.1 |  |  |  | 162.9 | [6 empty] | 253.62 | 107.1 |  |  |  | 146.52 | 16.38 |  |  |  |  | 16.38 | 2015-04-01 | 2016-03-20 | 58 | 275 | 93 | 是 | 是 | 是
4 | 川财农〔2014〕296号、川财农〔2014〕299号、攀财资农〔2014〕94号、盐边府函〔2015〕35号、 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2014年财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2015年财政专项扶贫资金的通知》《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫和移民工作局 关于下达2014年省级财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《盐边县人民政府关于同意〈攀枝花市盐边县2015年贫困村贫困户精准扶贫项目实施方案〉的批复》 | 中央资金 | 141.61 | 141.61 |  |  |  | 盐财农〔2015〕12号、盐边扶贫移民农〔2015〕110号、盐财农〔2016〕15号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2015年精准扶贫省级财政扶贫专项资金的通知》《盐边县扶贫和移民工作局盐边财政局关于调整下达2009—2010年二滩库区滑坡塌岸结余资金用于2015年贫困村精准扶贫项目的通知》《盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2015年精准扶贫财政专项资金的通知》 | 精准扶贫硬化社道项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 东风村 | 硬化社道11.9公里 | 357 | 141.61 |  |  |  | 215.39 | 357 | 141.61 |  |  |  | 215.39 | [6 empty] | 335.33 | 141.61 |  |  |  | 193.72 | 21.67 |  |  |  |  | 21.67 | 2015-04-01 | 2016-03-20 | 54 | 251 | 105 | 是 | 是 | 是
5 | 川财农〔2014〕278号 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达2014年财政专项扶贫资金的通知》 | 省级资金 | 13.25 |  | 13.25 |  |  | 盐财农〔2015〕13号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达温泉乡2014年财政扶贫专项资金的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 温泉彝族乡人民政府 | 道角村 | 新种中药材（附子）25亩，其中：阴私沟10亩、关岩社15亩 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  | 13.25 | 13.25 | [10 empty] | 13.25 | 13.25 | [10 empty] | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 76 | 357 | 198 | 是 | 是 | 是
6 | 川财农〔2014〕278号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达2014年财政专项扶贫资金的通知 | 省级资金 | 53.5 |  | 53.5 |  |  | 盐财农〔2015〕13号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达温泉乡2014年财政扶贫专项资金的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 温泉彝族乡人民政府 | 道角村 | 新建产业路10.7公里，其中：观音岩6.2公里、阴私沟2公里、丝力坪0.5公里、傈僳坪2公里。 | 53.5 | 53.5 |  |  |  |  | 53.5 | 53.5 | [10 empty] | 53.5 | 53.5 | [10 empty] | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 76 | 357 | 198 | 是 | 是 | 是
7 | 川财农〔2014〕278号 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达2014年财政专项扶贫资金的通知》 | 省级资金 | 33.25 |  | 33.25 |  |  | 盐财农〔2015〕13号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达温泉乡2014年财政扶贫专项资金的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 温泉彝族乡人民政府 | 道角村 | 田间堰整治4.75公里，其中：道角社2.7公里、丝力坪2.05公里。 | 33.25 | 33.25 |  |  |  |  | 33.25 | 33.25 | [10 empty] | 33.25 | 33.25 | [10 empty] | 2015-04-01 | 2015-11-30 | 76 | 357 | 198 | 是 | 是 | 是
8 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 10 |  |  | 10 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 洼落村 | 发展中药材玛卡种植37户800亩。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 20 | 84 |  | 是 | 是 | 是
9 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 红果彝族乡人民政府 | 白沙沟村 | 核桃补苗1.2万株；小龙塘社、大龙塘社、白沙沟社、锅底荡社各3000株。 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | [10 empty] | 2.2 | 2.2 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 76 | 312 |  | 是 | 是 | 是
10 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 红果彝族乡人民政府 | 白沙沟村 | 改扩建社道3.6公里；大龙塘—毛窝荡，路基宽4.9米（含排水沟）、路面宽3.5米。 | 7.8 | 7.8 |  |  |  |  | 7.8 | 7.8 | [10 empty] | 7.8 | 7.8 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 76 | 312 |  | 是 | 是 | 是
11 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 10 |  |  | 10 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 道路建设项目 | 基建类 | 渔门镇人民政府 | 朵古村 | 道路设施完善5.4公里；新建1.4m×1.2m标准化涵洞3道，配套下挡墙上八字墙3道247立方米，拱面回填64立方米，拱面垫层16立方米，路面浇筑9.73立方米，零星补路35平方米。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 4 | 17 |  | 是 | 是 | 是
12 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 10 |  |  | 10 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 道路建设项目 | 基建类 | 国胜乡人民政府 | 大花地村 | 计划硬化毛家山社道3.8公里，投入财政扶贫资金10万元，实际验收10万元的硬化道路长度。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 25 | 103 | 99 | 是 | 是 | 是
13 | 攀财资农〔2014〕39号 | 《攀枝花市财政局关于下达 2014年市级财政专项扶贫资金的通知》 | 市级资金 | 10 |  |  | 10 |  | 盐财农〔2014〕37号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年市级财政专项扶贫资金项目计划的通知》 | 水利项目 | 基建类 | 国胜乡人民政府 | 淘水村 | 埋置生产用水管道￠32PE管8000米 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-20 | 2014-12-31 | 5 | 21 | 76 | 是 | 是 | 是
14 | 惠府〔2013〕137号 | 《惠民乡人民政府关于请求解决惠民乡建新村一组人饮工程缺口资金的报告》 | 县级资金 | 10 |  |  |  | 10 | 盐财农〔2014〕5号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达惠民乡建新村一组人饮工程缺口资金的通知》 | 人饮工程项目 | 基建类 | 惠民乡人民政府 | 建新村一组 | 新建人畜饮水深井200米、封顶蓄水池1口500立方米，架设低压线路800米建设项目缺口资金。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-01-26 | 2014-12-31 | 6 | 25 |  | 是 | 是 | 是
15 | 川财农〔2014〕65号 | 四川省财政厅、四川省民族经济开发办公室关于下达2014年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金）的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 30 |  | 30 |  |  | 盐财农〔2014〕17号 | 关于下达2014年财政专项扶贫（支援不发达地区 发展）项目资金的通知 | 红宝乡广东湾村生产生活用水工 | 改建 | 盐边县民宗局 | 广东湾村 | 改造蓄水池5200㎡，架设Φ5-92管2400米； | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | 30 | [10 empty] | 2014-03-01 | 2014、8、20 | 20 | 86 | 50户214人 | 是 | 是 | 是
16 | 川财农〔2014〕65号 | 四川省财政厅、四川省民族经济开发办公室关于下达2014年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金）的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 50 |  | 50 |  |  | 盐财农〔2014〕17号 | 关于下达2014年财政专项扶贫（支援不发达地区 发展）项目资金的通知 | 鳡鱼乡大村子村小桥地社道路硬化 | 新建 | 盐边县民宗局 | 大村子村 | 硬化道路5公里。民族资金每公里补助10万元 | 125 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 2014、2、 | 2014、2 | 20 | 85 | 80户280人 | 是 | 是 | 是
17 | 川财农〔2014〕65号 | 四川省财政厅、四川省民族经济开发办公室关于下达2014年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金）的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 30 |  | 30 |  |  | 盐财农〔2014〕17号 | 关于下达2014年财政专项扶贫（支援不发达地区 发展）项目资金的通知 | 盐边县红果乡蒿枝坪村道路硬化项目 | 新建 | 盐边县民宗局 | 清明地社 | 新建社道4公里，改、扩建7公里，修建边沟等。 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | 30 | 30 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 30 | 30 | [10 empty] | 2014、3 | 2014、10 | 20 | 89 | 114 | 是 | 是 | 是
18 | 川财农〔2014〕65号 | 四川省财政厅、四川省民族经济开发办公室关于下达2014年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金）的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 70 |  | 70 |  |  | 盐财农〔2014〕17号 | 关于下达2014年财政专项扶贫（支援不发达地区 发展）项目资金的通知 | 盐边县格萨拉乡核桃核桃种植项目 | 新建 | 盐边县民宗局 | 格萨拉古德村、大坪子村、毛坪子村 | 种植核桃0.5万亩。资金每亩补140元、补助种子、种苗、肥料、技术培训等； | 140 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 70 | 70 | [10 empty] | 2014、2、 | 2015、2 | 114 | 467 | 170户714人 | 是 | 是 | 是
19 | 川财农〔2014〕296号、川财农〔2014〕299号、攀财资农〔2014〕94号、盐边府函〔2015〕35号、 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2014年财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2015年财政专项扶贫资金的通知》《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫和移民工作局 关于下达2014年省级财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《盐边县人民政府关于同意〈攀枝花市盐边县2015年贫困村贫困户精准扶贫项目实施方案〉的批复》 | 中央资金 | 50 | 50 |  |  |  | 盐财农〔2015〕12号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2015年精准扶贫省级财政扶贫专项资金的通知》 | 精准扶贫新建产业路项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 新建村 | 新建产业路10公里 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 48.53 | [10 empty] | 1.47 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31 | 138 | 60 | 是 | 是 | 是
20 | 川财农〔2014〕296号、川财农〔2014〕299号、攀财资农〔2014〕94号、盐边府函〔2015〕36号、 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2014年财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2015年财政专项扶贫资金的通知》《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫和移民工作局 关于下达2014年省级财政专项扶贫资金（扶贫成效奖励资金）的通知》《盐边县人民政府关于同意〈攀枝花市盐边县2016年贫困村贫困户精准扶贫项目实施方案〉的批复》 | 中央资金 | 50 | 50 |  |  |  | 盐财农〔2015〕12号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2015年精准扶贫省级财政扶贫专项资金的通知》 | 精准扶贫新建产业路项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 联合村 | 新建产业路12公里 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 | [10 empty] | 60 | 60 | [10 empty] | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 50 | 243 | 82 | 是 | 是 | 是
21 | 川财农〔2014〕329号、川财农〔2014〕330号 | 《四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达2014年建档立卡工作补助经费的通知》《四川省财政厅关于下达 2014年财政专项扶贫资金项目管理费的通知》 | 中央资金 | 22 | 22 |  |  |  | 盐财农〔2015〕38号 | 《盐边县财政局关于拨付省级财政扶贫资金项目管理费的通知》 | 建档立卡工作经费及项目管理费项目 | 管理类 | 盐边县扶贫和移民工作局 | 全县 | 建档立卡工作经费10万元用于贫困村贫困户建档立卡工作宣传、资料印刷、档案管理费；财政专项扶贫资金项目管理费12万元用于全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 22 | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 | [10 empty] | 22 | 22 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3250 | 13970 |  | 是 | 是 | 是
22 | 川财农〔2014〕300号 | 四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会关于下达2014年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）的通知 | 中央资金 | 50 | 50 |  |  |  | 盐财农〔2014〕50号 | 关于下达2014年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）项目资金的通知 | 盐边县国胜乡大花地村山羊循环养殖示范基地建设 | 新建 | 盐边县民宗局 | 大花地村 | 山羊标准化养殖示范基地建设、果园牧草套种示范基地建设。购买种羊、标准化羊圈建设。 | 60 | 50 |  |  |  | 10 | 60 | 50 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 60 | 50 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 2014、3 | 2014、11 | 10 | 47 | 20户90 | 是 | 是 | 是
23 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 14 |  |  |  | 14 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 国胜乡人民政府 | 国胜乡淘水村河口社 | 新建毛章伦家——大坪子段产业路2.8公里 | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 | [10 empty] | 14 | 14 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 2 | 8 | 30 | 是 | 是 | 是
24 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 46.6 |  |  |  | 46.6 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 县水利局 | 渔门镇西牛村狮子社渔码头 | 浇筑混凝土场地1540平方米，新建M7.5浆砌挡墙4584.9立方米。补缺资金项目。 | 46.6 | 46.6 |  |  |  |  | 46.6 | 46.6 | [10 empty] | 46.6 | 46.6 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 5 | 21 | 105 | 是 | 是 | 是
25 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 44 |  |  |  | 44 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 渔门镇人民政府 | 朵古村二坪社 | 硬化马路至丰家屋基社道路2公里。 | 44 | 44 |  |  |  |  | 44 | 44 | [10 empty] | 44 | 44 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 4 | 17 | 21 | 是 | 是 | 是
26 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 7 |  |  |  | 7 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 国胜乡人民政府 | 国胜乡热水塘村白石岩社 | 新建产业路0.8公里，工程量：开挖土方3070立方米、石方726立方米，建M7.5浆砌挡墙196立方米。 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 8 | 32 |  | 是 | 是 | 是
27 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 鳡鱼村 | 新建大坪子路与环湖公路接口处道路挡墙130立方米。 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [10 empty] | 3.4 | 3.4 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 6 | 25 | 40 | 是 | 是 | 是
28 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 益民乡人民政府 | 垭谷村早兴社 | 硬化道路300米，混凝土路面宽3.5米，厚18cm。 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [10 empty] | 7.5 | 7.5 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 2 | 7 |  | 是 | 是 | 是
29 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 16 |  |  |  | 16 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 松坪子村河门口社 | 新建通行桥1座（桥长12米、宽4米，C20混凝土浇筑桥面），挡墙240立方米，涵洞5道（平均长8.4米） | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | [10 empty] | 16 | 16 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 54 | 255 | 232 | 是 | 是 | 是
30 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 10 |  |  |  | 10 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 水利项目 | 基建类 | 惠民乡人民政府 | 民主村三社 | 整治中坝河排水沟500米（断面60*60cm）C15混凝土浇筑，沟帮厚15cm，沟底厚10cm；新建沙沟产业路和中坝产业路W7.5浆砌毛石挡墙252立方米（总长210米，高2米，厚0.6米）。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 6 | 24 | 36 | 是 | 是 | 是
31 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 18.4 |  |  |  | 18.4 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 水利项目 | 基建类 | 国胜乡人民政府 | 新村村 | 新村堰盖板工程，工程量：浇筑C15钢筋混凝土220立方米。 | 18.4 | 18.4 |  |  |  |  | 18.4 | 18.4 | [10 empty] | 18.4 | 18.4 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 7 | 29 | 16 | 是 | 是 | 是
32 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 14.6 |  |  |  | 14.6 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 水利项目 | 基建类 | 桐子林镇人民政府 | 纳尔河村纳尔河组 | 新建蓄水池3口146立方米，取水池3口20立方米，架设Φ25钢管5000米。 | 14.6 | 14.6 |  |  |  |  | 14.6 | 14.6 | [10 empty] | 14.6 | 14.6 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 2 | 9 | 22 | 是 | 是 | 是
33 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 7.6 |  |  |  | 7.6 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 交通项目 | 基建类 | 国胜乡人民政府 | 上田坝村村子社 | 硬化村道路300米，混凝土路面宽3.5米，厚18cm。 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [10 empty] | 7.6 | 7.6 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 9 | 38 | 20 | 是 | 是 | 是
34 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 3 |  |  |  | 3 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 产业发展项目 | 产业类 | 渔门镇人民政府 | 朵古村红花社 | 改造养猪大户圈舍180平方米。 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 1 | 5 |  | 是 | 是 | 是
35 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 27.4617 |  |  |  | 27.4617 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 社会事业项目 | 基建类 | 国胜乡人民政府 | 淘水村 | 新建淘水村委员会厕所40平方米，会议室80平方米。 | 27.4617 | 27.4617 |  |  |  |  | 27.4617 | 27.4617 | [10 empty] | 26.796 | 26.796（盐边财政[2017]222号清理收回0.6657万元） |  |  |  |  | 0.6657 | 0.6657 |  |  |  |  | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 5 | 21 | 76 | 是 | 是 | 是
36 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 6 |  |  |  | 6 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发农民专业合作社示范社规范建设项目 | 产业类 | 盐边县供销合作社 | 渔门镇、国胜乡、永兴镇、惠民乡 | 规范建设8个农民专业合作社示范社，建设内容：制作安装8块专业合作社名称铁皮吊牌、8块专业合作社组织机构制度牌、8块机构科室门牌、8块基地分布图、8块基地宣传标识牌。 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 35 | 147 | 213 | 是 | 是 | 是
37 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2012〕56号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年水淹区连片扶贫开发县级配套资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 26 |  |  |  | 26 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 二滩水淹区标识标牌项目 | 其他类 | 盐边县旅游局 | 二滩水淹区 | 制作安装4块产业指示牌、2块交通指示牌、20块旅游农家乐店招牌、大理石二滩水淹区连片扶贫开发项目简介碑1座、水淹区项目建设成果展板4组。补缺口资金。 | 26 | 26 |  |  |  |  | 26 | 26 | [10 empty] | 26 | 26 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 87 | 365 | 356 | 是 | 是 | 是
38 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2011〕71号、盐边财政〔2012〕55号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2011年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 10 |  |  |  | 10 | 盐财农〔2014〕21号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2014年盐边县二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整计划的通知》 | 二滩水淹区人居环境改造设计项目 | 其他类 | 盐边县住建局 | 二滩水淹区鳡鱼乡 | 设计二滩水淹区鳡鱼乡新建、升级6个农家乐规划方案。 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | 2014-07-25 | 2014-12-31 | 2 | 9 | 4 | 是 | 是 | 是
39 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2011〕71号、盐边财政〔2012〕55号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2011年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 15 |  |  |  | 15 | 盐财农〔2014〕45号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发村级发展互助社项目资金调整计划的通知》 | 新建社道项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 小槽村 | 新建社道3公里,路基宽4.9米（含边沟），路面宽3.5米。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | [10 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 46 | 218 | 88 | 是 | 是 | 是
40 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2011〕71号、盐边财政〔2012〕55号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2011年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 15 |  |  |  | 15 | 盐财农〔2014〕45号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发村级发展互助社项目资金调整计划的通知》 | 新建农产品交易市场项目 | 产业类 | 国胜乡人民政府 | 淘水村 | 新建1个1000平方米的农产品交易市场。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | [10 empty] | 13.976 | 13.976（盐边财政[2017]222号清理收回1.024万元） |  |  |  |  | 1.024 | 1.024 |  |  |  |  | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 5 | 21 | 76 | 是 | 是 | 是
41 | 盐边县水淹区组发〔2011〕5号、盐边财政〔2011〕71号、盐边财政〔2012〕55号 | 《盐边县二滩水库连片扶贫开发领导小组关于下达2011年水淹区连片扶贫开发项目县级财政配套资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2011年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达2012年度二滩水淹区连片扶贫开发财政扶贫项目资金计划的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 174 |  |  |  | 174 | 盐财农〔2014〕45号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发村级发展互助社项目资金调整计划的通知》 | 精准扶贫助农增收工程 | 产业类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 长草坪村、蚂蝗箐村、中槽村和谜塘村 | 新种植核桃105亩、改良嫁接核桃661亩，养羊子3350只。 | 174 | 174 |  |  |  |  | 174 | 174 | [10 empty] | 174 | 174 | [10 empty] | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 176 | 739 |  | 是 | 是 | 是
42 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 239.5647 |  |  |  | 239.5647 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃嫁接、施肥项目 | 产业类 | 县林业局 | 二滩水淹区各乡镇 | 二滩水淹区2010年种植核桃18365.7亩嫁接、施肥。 | 239.5647 | 239.5647 |  |  |  |  | 239.5647 | 239.5647 | [10 empty] | 227.8728 | 227.8728（盐边财政[2017]222号清理收回11.6919万元） |  |  |  |  | 11.6919 | 11.6919 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 171 | 718 | 155 | 是 | 是 | 是
43 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃种植项目 | 产业类 | 永兴镇人民政府 | 六合村一组、六组、八组 | 新种植核桃500亩，其中：一组63亩、六组380亩、八组57亩。 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 12 | 51 | 27 | 是 | 是 | 是
44 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃种植项目 | 产业类 | 永兴镇人民政府 | 虎鼻村麦地组 | 新种植核桃500亩。 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 16 | 67 | 15 | 是 | 是 | 是
45 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 6 |  |  |  | 6 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃种植项目 | 产业类 | 共和乡人民政府 | 和平村 | 新种植核桃240亩。 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 21 | 88 |  | 是 | 是 | 是
46 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 5 |  |  |  | 5 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃种植项目 | 产业类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 东风村 | 新种植核桃200亩。 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 20 | 84 |  | 是 | 是 | 是
47 | 攀财资农〔2010〕8号 | 《攀枝花市财政局攀枝花市扶贫开发办公室关于下达2009年度财政扶贫项目资金的通知》 | 二滩水淹区连片扶贫开发财政资金项目调整资金 | 0.796 |  |  |  | 0.796 | 盐财农〔2014〕54号 | 《盐边县财政局盐边县扶贫和移民工作局关于下达盐边县二滩水淹区连片扶贫开发核桃种植项目资金计划的通知》 | 核桃种植项目 | 产业类 | 渔门镇人民政府 | 岩朗村 | 新种植核桃3980株。 | 0.796 | 0.796 |  |  |  |  | 0.796 | 0.796 | [10 empty] | 0.796 | 0.796 | [10 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 7 | 29 |  | 是 | 是 | 是
注：1.项目性质为基建类、产业类、到户类等。2.指标文号指资金来源文号，如川财农[2019]78号；文件名称指指标文号对应的文件名称，如:四川省财政厅 四川省扶贫开发局关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知。与全国扶贫开发信息系统“资金管理”模块中数据一致；3.指标文号包括省、市、县三级安排的资金；4.本台帐及实施明细表资金类别包括财政专项扶贫资金，彩票公益金、贫困县统筹整合财政涉农资金--具体资金名称（如车船税）；
5.项目计划总投资（万元）与县级脱贫攻坚项目“项目维护”，即项目入库时概算总投资一致；下达安排资金计划（万元）指资金项目文件下达资金额度，与县级脱贫攻坚项目库“项目立项”安排一致；资金项目调整（万元）指实施条件发生变化，收回重新安排或增加资金投入，与县级脱贫攻坚项目库“项目调整”信息一致，增加填正数，收回填负数；当年资金支出额度（万元）指当年支付到最终受益人（含施工单位）的资金额度，与县级脱贫攻坚项目库“项目实施”报账信息一致；主要建设内容、项目预期效益与县级脱贫攻坚项目库绩效申报、绩效信息一致。
填报单位： | [7 empty] | 审核人： | [8 empty] | 填报人： | [9 empty] | 填报时间：