## 附表1.32019年扶贫资金明细表
盐边县2017年扶贫资金项目台帐及实施明细表
县（市、区）名：
序号 | 指标文号 | 文件名称 | 资金类别 | 金额（万元） |  |  |  |  | 安排资金项目文号 | 文件名称 | 项目名称 | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目计划总投资（万元） | [5 empty] | 下达安排资金计划（万元） | [5 empty] | 资金项目调整（万元） | [5 empty] | 当年资金支出额度（万元） | [5 empty] | 当年年末结转结余（万元） | [5 empty] | 建设周期 |  | 项目预期效益 |  |  | 是否来源于县级脱贫攻坚项目库 | 县乡村三级是否对资金项目计划和实施完成情况进行公告公示 | 是否有绩效申报、执行监控和绩效自评
|  |  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 小计 | 财政专项扶贫资金 | 贫困县统筹整合财政涉农资金 | 彩票公益金 | 上年结转结资金 | 其他资金 | 开始日期 | 结束日期 | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户数
|  |  |  | 4618.9665 | 512 | 1542 | 437.35 | 2127.6165
1 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 156.69 |  | 156.69 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 2017年预脱贫人口未享受产业补助1714人项目 | 产业类 | 盐边县民宗和扶贫移民局 | 全县13个预脱贫贫困村 | 2017年预脱贫人口未享受产业补助1714人，每人0.09万元。 | 156.69 | 156.69 |  |  |  |  | 156.69 | 156.69 |  |  |  |  | 153.18 | 153.18 |  |  |  |  | 153.18 | 153.18 |  |  |  |  | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-12-31 | 408 | 1766 |  | 是 | 是 | 是
2 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 24.66 |  | 24.66 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 芒果、桑树及桃、李品种改良 | 产业类 | 县农牧局 | 渔门镇柏林村，红果彝族乡蒿枝坪村、省棚子，惠民乡水库村。 | 芒果、桑树及桃、李品种改良822亩。 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  | 24.66 | 24.66 | [10 empty] | 24.66 | 24.66 | [10 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 83 | 349 |  | 是 | 是 | 是
3 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 118.58 |  | 118.58 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 核桃品种改良 | 产业类 | 县林业局 | 全县 | 核桃品种改良8470亩 | 118.58 | 118.58 |  |  |  |  | 118.58 | 118.58 | [10 empty] | 118.58 | 118.58 | [10 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 575 | 2415 |  | 是 | 是 | 是
4 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 76.32 |  | 76.32 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 改造贫困村村部 | 社会事业 | 县文广新局 | 温泉彝族乡那片村，鳡鱼彝族乡马鹿村，红宝苗族彝族乡干坪子村、蚂蝗箐村。 | 改造村部4个，每个改造村部550平方米，含活动室、文化室、厕所。 | 76.32 | 76.32 |  |  |  |  | 76.32 | 76.32 | [10 empty] | 76.32 | 76.32 | [10 empty] | 2017-03-02 | 2017-12-31 | 196 | 865 | 605 | 是 | 是 | 是
5 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 100.557 |  | 100.557 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 教育补助 | 教育类 | 县教育局 | 全县 | 全县建档立卡贫困户子女幼儿园保教费、小学、初中、高中、中职、大专及以上1852人教育补助。 | 258.727 | 100.557 |  |  |  | 158.17 | 258.727 | 100.557 |  |  |  | 158.17 | [6 empty] | 258.727 | 100.557 |  |  |  | 158.17 | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1852 | 1852 |  | 是 | 是 | 是
6 | 川财农〔2016〕223号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于提前下达 2017年中央和省级财政扶贫资金预算指标的通知 | 省级资金 | 10.193 |  | 10.193 |  |  | 盐财农〔2017〕11号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年第一批精准扶贫资金计划的通知 | 贫困户残疾人生活补贴 | 社会保障类 | 县残联 | 全县 | 贫困户残疾人生活补贴183人（补差） | 17.023 | 10.193 |  |  |  | 6.83 | 17.023 | 10.193 |  |  |  | 6.83 | [6 empty] | 17.023 | 10.193 |  |  |  | 6.83 | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 183 | 183 |  | 是 | 是 | 是
7 | 国胜府〔2017〕30号 | 国胜乡人民政府关于请求解决机房村特困户邓祥顺修建住房资金的请示 | 县级资金 | 5 |  |  |  | 5 | 盐财农〔2017〕17号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达机房村特困户邓祥顺住房建设资金的通知 | 国胜乡机房村特困户住房建设项目 | 住房类 | 国胜乡人民政府 | 国胜乡机房村 | 特困户邓祥顺住房建设补助 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | [10 empty] | 2017-05-08 | 2017-12-31 | 1 | 5 |  | 是 | 是 | 是
8 | 川财农〔2017〕65号 | 四川省财政厅关于落实全省四项扶贫基金培训会议精神有关事项的通知 | 县级资金 | 751.85 |  |  |  | 751.85 | 盐财农〔2017〕21号 | 盐边县财政局 盐边县农牧局 盐边县民族宗教和扶贫移民局关于补充盐边县产业发展扶持基金的通知 | 产业发展扶持基金 | 产业类 | 县农牧局 | 35个贫困村、非贫困村 | 补充盐边县产业发展扶持基金 | 1790 | 751.85 |  |  |  | 1038.15 | 1790 | 751.85 |  |  |  | 1038.15 | [6 empty] | 1790 | 751.85 |  |  |  | 1038.15 | [6 empty] | 2017-05-24 | 2017-12-31 | 1960 | 8650 |  | 是 | 是 | 是
9 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 28 |  |  | 28 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红果乡白沙沟村村部改造项目 | 社会事业类 | 红果彝族乡人民政府 | 红果乡白沙沟村 | 村部改造1个 | 28 | 28 |  |  |  |  | 28 | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 117 | 564 | 190 | 是 | 是 | 是
10 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 21 |  |  | 21 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 渔门镇核桃箐村村部改造项目 | 社会事业类 | 渔门镇人民政府 | 渔门镇核桃箐村 | 村部改造1个 | 21 | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 | [10 empty] | 21 | 21 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 34 | 174 | 40 | 是 | 是 | 是
11 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 60 |  |  | 60 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 鳡鱼乡新建村新建村部项目 | 社会事业类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 鳡鱼乡新建村 | 新建村部1个 | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 | [10 empty] | 60 | 60 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 31 | 138 | 60 | 是 | 是 | 是
12 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 6 |  |  | 6 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 温泉乡新建村新建村部项目 | 社会事业类 | 温泉彝族乡人民政府 | 温泉乡肖家坪村 | 新建村部1个 | 66 | 6 |  |  |  | 60 | 66 | 6 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 66 | 6 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 40 | 182 | 138 | 是 | 是 | 是
13 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 2 |  |  | 2 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红果乡蒿枝坪村新建会议室项目 | 社会事业类 | 红果彝族乡人民政府 | 红果乡蒿枝坪村 | 新建会议室150平方米。 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 52 | 241 | 58 | 是 | 是 | 是
14 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝乡干坪子核桃产业基地建设项目 | 产业类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 红宝乡干坪子村 | 建核桃产业基地1个（已竣工验收，属2015年扶贫资金补缺项目）。 | 35 | 2.6 |  |  |  | 32.4 | 35 | 2.6 |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | 35 | 2.6 |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 42 | 189 | 260 | 是 | 是 | 是
15 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 6 |  |  | 6 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝乡谜塘村人行桥建设项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 红宝乡谜塘村 | 新建桥1座 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 43 | 186 | 112 | 是 | 是 | 是
16 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 31 |  |  | 31 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红果乡白沙沟村、省棚子村村道水毁恢复项目 | 产业类 | 红果彝族乡人民政府 | 红果乡白沙沟村、省棚子村 | 省棚子村白沙沟23公里水毁道路恢复。 | 66 | 31 |  |  |  | 35 | 66 | 31 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 66 | 31 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 152 | 697 | 227 | 是 | 是 | 是
17 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 16 |  |  | 16 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 鳡鱼乡马鹿村社道水毁恢复项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 鳡鱼乡马鹿村 | 新建堡坎643.5立方 | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 | 16 | [10 empty] | 16 | 16 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 58 | 275 | 93 | 是 | 是 | 是
18 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 10.4 |  |  | 10.4 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 格萨拉乡上村村道路建设项目 | 基建类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 格萨拉彝族乡上村村 | 村部至下岔河组新建社道2公里，机耕道0.6公里。 | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [10 empty] | 10.4 | 10.4 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 54 | 284 | 121 | 是 | 是 | 是
19 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 15.5 |  |  | 15.5 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红果乡松坪子村道路硬化项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 红果彝族乡松坪子村 | 松坪子组河门口K0+K820段道路硬化增量补差。 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | [10 empty] | 15.5 | 15.5 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 54 | 255 | 232 | 是 | 是 | 是
20 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 50 |  |  | 50 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝乡干坪子村道路硬化项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 红宝乡干坪子村 | 道路硬化2公里 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 42 | 189 | 35 | 是 | 是 | 是
21 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 37.5 |  |  | 37.5 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 温泉乡大窝凼村社道公路建设项目 | 基建类 | 温泉彝族乡人民政府 | 温泉乡大窝凼村 | 新建通社道路7.5公里。 | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  | 37.5 | 37.5 | [10 empty] | 37.5 | 37.5 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 29 | 137 | 118 | 是 | 是 | 是
22 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 15.5 |  |  | 15.5 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 箐河乡岩门村社道建设项目 | 基建类 | 箐河傈僳族乡人民政府 | 箐河乡岩门村 | 王家背后至袁家沟新建社道1.8公里。 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 | [18 empty] | 74 | 288 |  | 是 | 是 | 是
23 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 10 |  |  | 10 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 红果彝族乡蒿枝坪村道路硬化项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 红果乡蒿枝坪村 | 硬化道路4.5公里项目资金补缺。 | 168.59 | 10 |  |  |  | 158.59 | 168.59 | 10 |  |  |  | 158.59 | [6 empty] | 168.59 | 10 |  |  |  | 158.59 | [6 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 52 | 241 | 58 | 是 | 是 | 是
24 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 19.85 |  |  | 19.85 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 全县健康体检项目 | 卫生类 | 县卫计局 | 全县 | 建档立卡贫困人口健康体检 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  | 19.85 | 19.85 | [10 empty] | 19.85 | 19.85 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
25 | 攀财资农〔2017〕28号 | 攀枝花市财政局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 市级资金 | 6 |  |  | 6 |  | 盐财农〔2017〕29号 | 盐边县财政局盐边县扶贫移民局关于下达 2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 全县项目管理费项目 | 管理类 | 盐边县民族宗教和扶贫移民局 | 全县 | 2017年脱贫攻坚项目调研、核实、方案编制、督导、检查、验收等。 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 2017-07-05 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
26 | 盐边脱贫领办〔2017〕11号 | 盐边县脱贫攻坚领导小组办公室关于请求安排2017年脱贫攻坚专项工作经费的请示 | 县级资金 | 152 |  |  |  | 152 | 盐财资农〔2017〕24号 | 盐边县财政局盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年脱贫攻坚专项工作经费的通知 | 脱贫攻坚专项工作经费 | 管理类 | 县级各部门、有扶贫任务的乡（镇） | 全县 | 脱贫攻坚专项工作经费 | 152 | 152 |  |  |  |  | 152 | 152 | [10 empty] | 152 | 152 | [10 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
27 | 盐边脱贫领办〔2017〕11号 | 盐边县脱贫攻坚领导小组办公室关于请求安排2017年脱贫攻坚专项工作经费的请示 | 县级资金 | 20 |  |  |  | 20 | 盐财资农〔2017〕61号 | 盐边县财政局关于下达2018年脱贫攻坚专项工作经费的通知 | 脱贫攻坚专项工作经费 | 管理类 | 盐边县扶贫移民局 | 全县 | 脱贫攻坚专项工作经费 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | [10 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
28 | 川财农〔2016〕229号 | 关于提前下达2017年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展）预售指标的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 45 |  | 45 |  |  | 盐财农〔2017〕15号 | 关于下达2017年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展）项目资金的通知 | 盐边县惠民县和平村道路硬化项目 | 基建类 | 盐边县民宗局 | 和平村红星社 | 硬化社道2公里，有效路面宽3米，厚18公分(含边沟)。 | 60 | 45 |  |  |  | 15 | 60 | 45 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 60 | 45 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 11 | 47 | 42 | 是 | 是 | 是
29 | 川财农〔2016〕229号 | 关于提前下达2017年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展）预售指标的通知 | 支援不发达地区发展资金 | 35 |  | 35 |  |  | 盐财农〔2017〕15号 | 关于下达2017年财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展）项目资金的通知 | 盐边县红果乡白沙沟村、省棚子村道路恢复项目 | 基建类 | 盐边县民宗局 | 红果乡白沙沟村、省棚子村 | 红果乡白沙沟村、省棚子村23公里道路路面恢复 | 36 | 35 |  |  |  | 1 | 36 | 35 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 36 | 35 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 90 | 362 | 487 | 是 | 是 | 是
30 | 川财农〔2016〕228号 | 关于提前下达2017年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）预售指标的通知 | 少数民族发展资金 | 36 | 36 |  |  |  | 盐财农〔2017〕14号 | 关于下达2017年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）项目资金的通知 | 盐边县永兴镇纸房村社道硬化建设项目 | 基建类 | 盐边县民宗局 | 密地罗社二台子-密地罗窝凼 | 硬化社道1.2公里，有效路面宽3.2米，厚18公分，含边20cm×20cm。 | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 | 36 | [10 empty] | 36 | 36 | [10 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 3 | 14 | 15 | 是 | 是 | 是
31 | 川财农〔2016〕228号 | 关于提前下达2017年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）预售指标的通知 | 少数民族发展资金 | 48 | 48 |  |  |  | 盐财农〔2017〕14号 | 关于下达2017年财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）项目资金的通知 | 盐边县国胜乡东巴湾村社道硬化项目 | 基建类 | 盐边县民宗局 | 巴湾村 | 硬化道路1.6公里,有效路面3.5米宽，厚18公分； | 50 | 48 |  |  |  | 2 | 48 | 48 | [10 empty] | 48 | 48 | [10 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 4 | 18 | 21 | 是 | 是 | 是
32 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 54 |  | 54 |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 共和乡正坝村道路硬化项目 | 基建类 | 共和乡人民政府 | 正坝村 | 硬化道路1.8公里，有效路面宽3.3米，厚18公分。 | 54 | 54 |  |  |  |  | 54 | 54 | [10 empty] | 53.3 | 53.3 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 9 | 37 | 16 | 是 | 是 | 是
33 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 46 |  | 46 |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 鳡鱼彝族乡侯家坪村道路硬化项目 | 基建类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 侯家坪村 | 道路长2.3公里，路面宽度为3米；错车道7处，路面厚度0.18m，全程设计涵管4处。 | 69 | 46 |  |  |  | 23 | 69 | 46 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 69 | 46 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 30 | 150 | 56 | 是 | 是 | 是
34 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 58.3 | 58.3 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红果彝族乡大槽村道路硬化项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 大槽村 | 硬化社道2.2公里，有效路面宽3米，厚18公分，道路内侧30cm×30cm砼排水沟2200m。 | 58.3 | 58.3 |  |  |  |  | 58.3 | 58.3 | [10 empty] | 58.3 | 58.3 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 12 | 49 | 58 | 是 | 是 | 是
35 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 28.59 | 28.59 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红果彝族乡蒿枝坪村道路硬化及道路附属工程建设项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 蒿枝坪村 | 1）铜厂沟道路硬化0.176公里，有效路面宽3.5米，厚18公分。（2）挡墙：共计12处，标号为M7.5浆砌石。（3）涵洞：涵洞规格为高1m，宽1m，长6m，盖板为C30钢筋砼盖板，墙体及底板为C20毛石砼：入口修建八字墙，出口修建一字墙，材料均为C15毛石混泥土。3、软路基片石换填。 | 28.59 | 28.59 |  |  |  |  | 28.59 | 28.59 | [10 empty] | 27.8883 | 27.3883 |  |  |  |  | 1.2017 | 1.2017 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 49 | 206 | 89 | 是 | 是 | 是
36 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 50 |  | 50 |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝苗族彝族乡谜塘村新建机耕道项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 谜塘村 | 新建机耕道长10km（土路），设计有效路面宽3.0m，路面内侧设计净空尺寸30cm×40cm土排水沟。其中核桃坪社：杨华家背后至谷家段1.0km，窑孔桥至李家段1.0km；龙头社：安家至肖水沟段1.0km，王家至大广段1.0km；三坪子社：料场至杨家段1.0km，安家至李家段1.0km；大火山社：安家至肖家段2.0km；谭坪社：李家至板棚沟段2.0km。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 43 | 186 | 30 | 是 | 是 | 是
37 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 15 |  | 15 |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝苗族彝族乡蚂蝗箐村新建摩托车道项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 蚂蝗箐村 | 新建摩托车道长15km（土路），设计有效路面宽1.5m。 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | [10 empty] | 15 | 15 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 53 | 216 | 135 | 是 | 是 | 是
38 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 格萨拉彝族乡大湾村道路堡坎建设项目 | 基建类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 大湾村 | 新建堡坎254立方（长11米，宽2.5米，高9.25米）。 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  | 7.1 | 7.1 | [10 empty] | 7.1 | 7.1 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 42 | 178 |  | 是 | 是 | 是
39 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 12 | 12 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 共和乡正坝村新建堰渠项目 | 基建类 | 共和乡人民政府 | 正坝村 | 新建排水堰水库到柳启平家1.5公里。（规格0.4m*0.4m，厚0.1mC15砼）。 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | [10 empty] | 11.7296 | 11.7296 |  |  |  |  | 0.2704 | 0.2704 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 25 | 96 | 93 | 是 | 是 | 是
40 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 4 |  | 4 |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝苗族彝族乡干坪子村新建蓄水池及埋置引水官网项目 | 基建类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 干坪子村 | 新建50m³水池2口，架设φ20引水主管2000m。 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 42 | 189 | 9 | 是 | 是 | 是
41 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 6 | 6 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红果彝族乡蒿枝坪村新建蓄水池及埋置引水官网项目 | 基建类 | 红果彝族乡人民政府 | 蒿枝坪村 | 新建100 m3蓄水池1口，架设直径Ф32PE管2000米，Ф25PE管2300米。 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 6 | 32 | 12 | 是 | 是 | 是
42 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 25.56 | 25.56 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 格萨拉彝族乡后元村新建蓄水池及埋置引水官网项目 | 基建类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 后元村 | 新建50立方人畜饮水池3口，架设φ32PE管主管3500米、φ25PE管3600米支管;②生产用水项目：新建100立方生产用水池6口，架设φ32PE管主管8300米、φ25PE管7500米支管。 | 45.56 | 25.56 |  |  |  | 20 | 45.56 | 25.56 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 45.56 | 25.56 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 79 | 464 | 203 | 是 | 是 | 是
43 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 3 | 3 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红宝苗族彝族乡干坪子村种植冬桃项目 | 产业类 | 红宝苗族彝族乡人民政府 | 干坪子村 | 种植冬桃500亩，购置冬桃苗30000株。 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 42 | 189 | 208 | 是 | 是 | 是
44 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 鳡鱼彝族乡马鹿村养牛项目 | 产业类 | 鳡鱼彝族乡人民政府 | 马鹿村 | 补助3户贫困户养牛。 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 3 | 13 |  | 是 | 是 | 是
45 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 23 | 23 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 格萨拉彝族乡坪原村养猪项目 | 产业类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 坪原村 | 发展黑色生态养猪示范户4户，修建示范猪圈16间，引进云南汉普夏种公猪4头（全村共有），其他贫困户40户发放母猪133头。 | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 | [10 empty] | 23 | 23 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 35 | 147 | 90 | 是 | 是 | 是
46 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 41.18 | 41.18 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 格萨拉彝族乡大湾村住房建设项目 | 住房类 | 格萨拉彝族乡人民政府 | 大湾村 | 13户人居环境改造项目原旧房拆除并运到指定堆放地点，拆除1670.3平方，投资13.53万元。5、13户人居环境改造项目基础场平土石方4950.78立方米，弃土运距2km，造价15.73万元；±0.00以下基础施工造价24.42万元，两项合计40.15万元。6、13户人居环境改造项目每户60平方米院坝硬化、绿化、每户3立方米化粪池及其配套管道。 | 73.18 | 41.18 |  |  |  | 32 | 73.18 | 41.18 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 73.18 | 41.18 |  |  |  | 32 | [6 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 13 | 85 |  | 是 | 是 | 是
47 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 17.8 | 17.8 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 国胜乡民胜村村部建设项目 | 社会事业 | 国胜乡人民政府 | 民胜村 | 村部硬化道路280m，路面宽3.5m，路面厚度18cm，C25混凝土，道路设计错车道一个，每5米设计沉降缝一道，道路清扩280m;屋顶防水140平方米、更换门6道、更换窗子8扇、大门建设1道、破损墙面装修1400平方米、规章制度上墙、村部绿化等。 | 17.8 | 17.8 |  |  |  |  | 17.8 | 17.8 | [10 empty] | 17.8 | 17.8 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 57 | 217 | 208 | 是 | 是 | 是
48 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 3 | 3 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 温泉彝族乡肖家坪村村部建设项目 | 社会事业 | 温泉彝族乡人民政府 | 肖家坪村 | 村部文化活动阵地挡墙110立方米（长32米，高3.5米），标号为M7.5浆砌石。 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 40 | 182 | 140 | 是 | 是 | 是
49 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 33.27 | 33.27 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 实用技术培训项目 | 培训类 | 县农牧局 | 全县 | 村实用技术培训6654人次。 | 33.27 | 33.27 |  |  |  |  | 33.27 | 33.27 | [10 empty] | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
50 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 128 | 128 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | 金融类 | 县财政局 | 全县 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 128 | 128 |  |  |  |  | 128 | 128 | [10 empty] | 128 | 128 | [10 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
51 | 川财农〔2017〕108号 | 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于下达 2017年中央和省级财政扶贫资金的通知 | 省级资金 | 40 | 40 |  |  |  | 盐财农〔2017〕37号 | 盐边县财政局盐边县扶贫和移民局关于下达2017年省级财政专项扶贫资金的通知 | 红果彝族乡白沙沟村资产收益项目 | 产业类 | 红果彝族乡人民政府 | 白沙沟村 | 白沙沟村资产收益扶贫项目1个。 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | [10 empty] | 40 | 40 | [10 empty] | 2017-09-30 | 2017-12-30 | 91 | 382 |  | 是 | 是 | 是
52 | 川财农〔2017〕31号 | 四川省财政厅四川省幸福美丽新村建设推进工作领导小组办公室四川省住房和城乡建设厅关于下达2017年省级财政幸福美丽新村建设专项资金（扶贫新村）的通知 | 省级资金 | 806 |  | 806 |  |  | 盐财农〔2017〕16号 | 盐边县财政局盐边县农村工作领导小组办公室盐边县民族宗教和扶贫移民局关于下达2017年幸福美丽新村（扶贫新村）资金计划的通知 | 幸福美丽新村（扶贫新村）建设项目 | 基建类 | 县农村工作领导小组办公室 | 全县 | 幸福美丽新村（扶贫新村）建设项目1个。 | 806 | 806 |  |  |  |  | 806 | 806 | [10 empty] | 806 | 806 | [10 empty] | 2017-05-05 | 2017-09-20 | 1058 | 4799 | 865 | 是 | 是 | 是
53 | 盐边县委办发〔2017〕3号盐财财政〔2017〕82号 | 中共盐边县委办公室盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2017年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知、盐边县财政局关于补充“四项扶贫基金”的请示 | 县级资金 | 400 |  |  |  | 400 | 盐财资社〔2017〕75号 | 盐边县财政局关于下达卫生扶贫救助基金的通知 | 卫生扶贫救助基金项目 | 基金 | 县卫计局 | 全县 | 补充卫生扶贫救助资金 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 | [10 empty] | 400 | 400 | [10 empty] | 2017-05-23 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
54 | 盐边县委办发〔2017〕3号盐财财政〔2017〕83号 | 中共盐边县委办公室盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2018年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知、盐边县财政局关于补充“四项扶贫基金”的请示 | 县级资金 | 400 |  |  |  | 400 | 盐财资社〔2017〕96号 | 盐边县财政局关于下达县级教育扶贫救助基金的通知 | 教育扶贫基金 | 基金 | 县教体局 | 全县 | 补充教育扶贫基金 | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 | [10 empty] | 400 | 400 | [10 empty] | 2017-05-23 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
55 | 川财农〔2017〕65号、攀财资农〔2017〕34号 | 四川省财政厅关于落实全省四项扶贫基金培训会议精神有关事项的通知、攀枝花市财政局关于下达教育和卫生扶贫救助基金财政补助资金的通知 | 市级资金 | 50 |  |  | 50 |  | 盐财农〔2017〕22号 | 盐边县财政局关于下达教育和卫生扶贫救助基金市级财政补助资金的通知 | 教育扶贫基金 | 基金 | 县教体局 | 全县 | 教育扶贫基金财政补助资金 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 2017-05-26 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
56 | 川财农〔2017〕65号、攀财资农〔2017〕34号 | 四川省财政厅关于落实全省四项扶贫基金培训会议精神有关事项的通知、攀枝花市财政局关于下达教育和卫生扶贫救助基金财政补助资金的通知 | 市级资金 | 50 |  |  | 50 |  | 盐财农〔2017〕22号 | 盐边县财政局关于下达教育和卫生扶贫救助基金市级财政补助资金的通知 | 卫生扶贫救助基金项目 | 基金 | 县卫计局 | 全县 | 卫生扶贫救助基金财政补助资金 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 2017-05-26 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
57 | 盐边府办发〔2016〕27号 盐边委办发〔2017〕3号 | 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县扶贫小额信贷工作实施办法>等办法的通知 中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2017年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知 | 县级资金 | 29.7145 |  |  |  | 29.7145 | 盐财金资〔2017〕5号 | 盐边县财政局关于拨付2017年第1季度扶贫小额贷款财政贴息资金的通知 | 扶贫小额贷款财政贴息资金 | 金融类 | 县财政局 县民宗和扶贫移民局 | 全县 | 2017年第1季度扶贫小额贷款财政贴息资金29.7145万元 | 29.7145 | 29.7145 |  |  |  |  | 29.7145 | 29.7145 | [10 empty] | 29.7145 | 29.7145 | [10 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
58 | 盐边府办发〔2016〕27号 盐边委办发〔2017〕3号 | 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县扶贫小额信贷工作实施办法>等办法的通知 中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2017年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知 | 县级资金 | 114.4608 |  |  |  | 114.4608 | 盐财金资〔2017〕12号 | 盐边县财政局关于拨付2017年第2季度扶贫小额贷款财政贴息资金的通知 | 扶贫小额贷款财政贴息资金 | 金融类 | 县财政局 县民宗和扶贫移民局 | 全县 | 2017年第2季度扶贫小额贷款财政贴息资金114.4608万元 | 114.4608 | 114.4608 |  |  |  |  | 114.4608 | 114.4608 | [10 empty] | 114.4608 | 114.4608 | [10 empty] | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
59 | 盐边府办发〔2016〕27号 盐边委办发〔2017〕3号 | 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县扶贫小额信贷工作实施办法>等办法的通知 中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2017年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知 | 县级资金 | 61.5662 |  |  |  | 61.5662 | 盐财金资〔2017〕23号 | 盐边县财政局关于拨付2017年第3季度扶贫小额贷款财政贴息资金的通知 | 扶贫小额贷款财政贴息资金 | 金融类 | 县财政局 县民宗和扶贫移民局 | 全县 | 2017年第2季度扶贫小额贷款财政贴息资金61.5661万元 | 61.5661 | 61.5661 |  |  |  |  | 61.5661 | 61.5661 | [10 empty] | 61.5661 | 61.5661 | [10 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
60 | 盐边府办发〔2016〕27号 盐边委办发〔2017〕3号 | 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县扶贫小额信贷工作实施办法>等办法的通知 中共盐边县委办公室 盐边县人民政府办公室关于印发<盐边县2017年度脱贫攻坚项目实施方案>的通知 | 县级资金 | 193.025 |  |  |  | 193.025 | 盐财金资〔2017〕33号 | 盐边县财政局关于拨付2017年第4季度扶贫小额贷款及下半年住房贷款财政贴息资金的通知 | 扶贫小额贷款财政贴息资金 | 金融类 | 县财政局 县民宗和扶贫移民局 | 全县 | 2017年第4季度扶贫小额贷款及下半年住房贷款财政贴息资金193.025万元 | 193.025 | 193.025 |  |  |  |  | 193.025 | 193.025 | [10 empty] | 193.025 | 193.025 | [10 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-30 | 3275 | 14674 |  | 是 | 是 | 是
注：1.项目性质为基建类、产业类、到户类等。2.指标文号指资金来源文号，如川财农[2019]78号；文件名称指指标文号对应的文件名称，如:四川省财政厅 四川省扶贫开发局关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知。与全国扶贫开发信息系统“资金管理”模块中数据一致；3.指标文号包括省、市、县三级安排的资金；4.本台帐及实施明细表资金类别包括财政专项扶贫资金，彩票公益金、贫困县统筹整合财政涉农资金--具体资金名称（如车船税）；
5.项目计划总投资（万元）与县级脱贫攻坚项目“项目维护”，即项目入库时概算总投资一致；下达安排资金计划（万元）指资金项目文件下达资金额度，与县级脱贫攻坚项目库“项目立项”安排一致；资金项目调整（万元）指实施条件发生变化，收回重新安排或增加资金投入，与县级脱贫攻坚项目库“项目调整”信息一致，增加填正数，收回填负数；当年资金支出额度（万元）指当年支付到最终受益人（含施工单位）的资金额度，与县级脱贫攻坚项目库“项目实施”报账信息一致；主要建设内容、项目预期效益与县级脱贫攻坚项目库绩效申报、绩效信息一致。
填报单位： | [7 empty] | 审核人： | [8 empty] | 填报人： | [9 empty] | 填报时间：