## 抗疫特别国债抗疫相关支出领域绩效目标自评表
附件3
抗疫特别国债抗疫相关支出领域绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 抗疫相关支出
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 攀枝花市中心血站 东区财政局 西区卫生健康局 仁和区商务局 仁和区人民医院 仁和区卫健局 仁和区人民医院 米易县卫生健康局 盐边县卫生健康局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3605 | 3591.33 |  | 99.62%
|  |  | 其中：中央补助 | 3605 | 3591.33 |  | 99.62%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 规范开展新冠肺炎密切接触者管理和集中隔离医学观察；改善就医环境，提升医疗技术水平，增强疫情防控能力；采购一批防疫物资等 |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 集中隔离点 |  | ≧1个 | 10个
|  |  | 采购医疗设备 |  | 48台 | 83台
|  |  | 购置防控物资 |  | ≧480000件 | 687677
|  |  | 稳定社会就业人数 |  | ≧100人 | 3939
|  |  | 抗疫人员疫情防控补助 |  | ≧2000人 | 3534
|  | 质量指标 | 防疫物资及医疗设备质量 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 一个月内批复到具体执行单位 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 投入资金 |  | 3605 | 3591.33
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意度≥90% | 100%
……
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 抗疫特别国债公共卫生领域绩效目标自评表
附件3
抗疫特别国债公共卫生和重大疫情防控救治体系建设 绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年攀枝花市抗疫特别国债公共卫生和重大疫情防控救治体系项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 攀枝花市妇幼保健院、攀枝花交通发展（集团）有限责任公司 市场监管局 攀枝花市中西医结合医院 攀枝花市疾病预防控制中心 攀枝花市第四人民医院 攀枝花市东区高创投资开发有限责任公司 攀枝花市东区高创投资开发有限责任公司 西区卫生健康局 仁和区疾病预防控制中心 米易县疾病预防控制中心 米易县人民医院 米易县卫生健康局 盐边县人民医院 盐边县中医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 46195 | 39787.54 |  | 86.13%
|  |  | 其中：中央补助 | 46195 | 39787.54 |  | 86.13%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 安排抗疫特别国债资金实施疾控中心建设、核酸检测实验室改造、医疗卫生机构设备购置、发热门诊建设等项目，提升全市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控能力，进一步完善公共卫生救治体系，疫情防控取得实效，促进经济社会稳定发展。 |  |  |  | 通过抗疫特别国债项目实施，完成疾控中心建设、核酸检测实验室改造、医疗卫生机构设备购置、发热门诊建设等项目，提升全市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控能力，进一步完善公共卫生救治体系，疫情防控取得实效，促进经济社会稳定发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设个数 |  | 5 | 21
|  |  | 仪器设备采购 |  | ≧600 | 1063
|  |  | （仪器、口罩、检测试剂等）采购数量 |  | ≧10000 | 11644
|  |  | 医院床位 |  | ≧10 | 37
|  |  | 核酸检测 |  | ≧10000 | 24408
|  |  | 新冠肺炎疫情隔离点建设数量 |  | ≧1 | 2
|  |  | 医院等医疗机构新建、改扩建门诊面积（平方米） |  | ≧1000 | 2000
|  |  | 医院等医疗机构新建、改扩建面积 |  | ≧5000 | 11157.2
|  | 质量指标 | 核酸实验室等建设质量合格 |  | 合格 | 合格
|  |  | 医院等医疗机构新建、改扩建建设质量合格 |  | 合格 | 合格
|  |  | 医疗设备采购质量合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 |  | 是 | 是
|  | 成本指标 | 投入资金（万元） |  | 46195 | 39787.54 | 部分项目工程量大、工期长，需按照项目施工周期逐年建设
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  |  | 诊疗能力提升 |  | ≧10000 | 17108人次
|  |  | 收容隔离能力提升 |  | ≧10 | 121人次
|  |  | 受益人数 |  | ≧10000 | 1027344人次
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对疫情防控工作满意度 |  | ≧90% | 95%
……
说明 | （一）根据四川省审计厅《2020年9月攀枝花市新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计报告》（川审财报〔2020〕73号）提出的问题，我市迅速进行了整改。一是超进度拨付抗疫特别国债资金的问题。其中涉及到的东区、市本级项目资金目前已按要求收回整改，今后将严格按照项目实施进度进行拨付。同时由各级政府督促业主单位和代建单位加快推进项目建设进度，尽快形成实物工作量，确保与下达资金量相匹配。二是基础设施建设项目实施缓慢，部分项目未按期开工问题。截至目前市疾控中心、市四人民医院、西区疾控中心在前期手续完善后，均已开工建设，并形成了相应的实物工作量。 （二）根据市财政局《关于整改市第四人民医院 2020 年度抗疫特别国债专项资金事中绩效监控发现问题的函》（攀财绩函〔2020〕5号），提出项目尚未开工的问题，经整改，四医院项目已在12月实现开工，目前，正持续加快推进项目建设。
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 抗疫特别国债产业链领域绩效目标自评表
附件3
抗疫特别国债产业链升级改造领域绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 电子信息产业功能区生产基地建设及设备购置
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 仁和区经科局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1600 | 1600 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 1600 | 1600 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1600 | 1600 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、一楼和负一楼产权的购置 2、一楼的建设：培训室、研发室、专业实验室、马达车间和大门以及接待区的装修工程；马达车间全自动生产线的建设工程；实验设备的购置 3、负一楼的建设：5G光器件车间的装修和镀膜产线的购置 4、共计划招聘员工210人。 5、其中VCM产线产量规划6000万只/年，产值10000万/年；镀膜生产线产量规划600万只/年，产值4200万/年。共计规划产值14000万/年，利润2800万/年，产生税收1120万/年。 |  |  |  | 1、产权的购置已完成 2、一楼的建设：房屋的装修工作已完成；实验设备已全部购置并开始使用；马达车间全自动生产线的建设工程未开始 3、负一楼的建设：已完成5G光器件车间的装修，并完成2条镀膜产线的购置、安装，目前正在调试和人员的培训工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 厂房新建、改造升级面积（平方米） |  | 2317.47 | 2317.47
|  | 质量指标 | 完工项目是否验收通过 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 |  | 是 | 是
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人数（人） |  | 210 | 210
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 社会满意度 |  | ≥95% | ≥95%
……
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 抗疫特别国债污水处理领域绩效目标自评表
附件3
抗疫特别国债污水垃圾处理等生态环境治理工程 绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市格里坪污水处理厂建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市西区民营经济创业园区管委会 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 8525 | 7900 |  | 92.6686
|  |  | 其中：中央补助 | 1200 | 1200 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 4236 | 3700 |  | 87.3466
|  |  | 其他资金 | 3089 | 3000 |  | 97.1188
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 现污水处理厂完成一期建设目标，二期根据工业园区入驻企业实际情况开展建设 |  |  |  | 污水处理厂一期建设已完成，并进入试运行阶段，目前504电厂冷却循环水已排入污水处理厂进行处理运行
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水污染治理工程数（个） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 完工项目是否验收通过 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 是否一个月内批复到具体执行单位 |  | 是 | 是
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益人数（人） |  | 2万 | 2万
|  | 生态效益 指标 | 是否符合环境保护要求 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 是否符合可持续发展要求 |  | 是 | 是
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群体满意度 |  | 满意 | 满意
……
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 抗疫特别国债老旧小区领域绩效目标自评表
附件3
抗疫特别国债城镇老旧小区改造绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市西区格里坪飞歌巷老旧小区改造配套设施建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4300 | 3830 |  | 89.0698
|  |  | 其中：中央补助 | 1100 | 1100 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 3200 | 2730 |  | 85.3125
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成格里坪飞歌巷老旧小区改造 |  |  |  | 完成格里坪飞歌巷老旧小区改造
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造小区数量（个） |  | 2 | 2
|  |  | 改造建筑面积（平方米） |  | 6.5万 | 6.5万
|  |  | 改造楼栋数（栋） |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 98% | 98%
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 100%
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益家庭户数（户） |  | 508 | 508
|  | 生态效益 指标 | 是否符合环境保护要求 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标 | 是否符合可持续发展要求 |  | 是 | 是
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群体满意度 |  | 满意 | 满意
……
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 抗疫特别国债高标准农田抗疫领域绩效目标自评表
抗疫特别国债高标准农田建设领域绩效目标自评表
（2020年度）
专项支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市抗疫特别国债高标准农田基础设施建设
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 米易县、盐边县、仁和区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 1122.82 |  | 86.37%
|  |  | 其中：中央补助 | 1300 | 1122.82 |  | 86.37%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新增高标准农田面积3000亩 |  |  |  | 已完成新增高标准农田面积4333亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 |  | 3000亩 | 4333亩
|  | 质量指标 | 工程建设是否达到设计要求 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 是否按计划完成投资 |  | 是 | 是
成本指标
| 效益指标 | 社会效益 指标
|  |  | 受益人数 |  | 1000 | 1955
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。