盐边县新九镇人民政府

2021年度部门预算绩效监控报告

一、年度预算安排情况

2021年初预算下达公用经费资金为117.21万元，年中追加公用经费4.15万元；上年结转项目资金230.55万元，2021年年初预算项目资金201.73万元，中途追加项目资金1831.01万元。

二、1至8月执行情况

- 部门预算1-8月执行情况。

1、2021年公用经费预算117.21万元，年中追加公用经费4.15万元； 2021年1-8月支出70.87万元，执行率58.40%；

2、上年结转项目资金230.55万元， 2021年1-8月支出109.68万元，执行率47.57%；

3、2021年年初预算项目资金201.73万元，2021年1-8月支出195.24万元，执行率96.78%；中途追加项目资金1831.01万元，2021年1-8月支出1192.78万元，执行率65.14%；

- 部门预算绩效目标1-8月完成情况。

我镇2020年1月至8月纳入绩效目标管理项目共34个，其中上年结转项目12个，年初预算项目4个，中途追加项目18个；已完成绩效目标11个。其余绩效目标预计在2021年底前完成。

（三）部门预算绩效目标调整情况（如未调整无需阐述）。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况。

预计全年部门预算执行99%左右。

- 全年绩效目标预计完成情况。

预计全年绩效目标达到99%左右。

- 绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）。

- 1、财政资金紧缺，可能会导致支付进度缓慢；

- 2、项目经办人员报账不够及时，导致项目资金留滞。

四、整改措施

2021年1月至8月，我镇执行2021年年度部门项目支出绩效目标一般，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。。在后续的工作中我们将加快项目进度。确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化，加快项目资金报账进度，更好的完成预算执行，提高部门预算绩效。

盐边县新九镇人民政府

2021年9月9日