附件2

盐边县温泉乡人民政府

乡级部门预算绩效监控报告

一、年度预算安排情况

温泉乡2021年财政拨款收支总预算602.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.34万元、上年结转47.43万元；支出包括：一般公共服务支出224.45万元、文化体育与传媒支出15.08万元、社会保障与就业支出53.14，医疗卫生与计划生育支出21.21万元、农林水支出237.91万元、住房保障支出45.99万元，灾害防治及应急管理支出10万元。；2021年温泉乡部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174.81万元。其中：

- 1、乡人大代表活动经费及人代会经费1.62万元，

- 2、人大会议费3万元，

- 3、乡村治理补助1.45万元

- 4、全乡基础设施及水毁恢复资金15.9万元，

- 5、大平台维护费用0.24万元，

- 6、根据盐财资行【2020】364号下达火把节系列活动经费0.42万元，

- 7、2020年中央和省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于村容村貌建设项目）24.48万元，

- 8、根据盐财资建【2020】203号用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费5万元。

9、2021年村组干部报酬（保险，工资，绩效，办公费）共计122.7万元

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况

2021年1-8月部门预算收入859.71万元，支出580.68万元（其中基本支出：336.49万元，项目支出：244.19万元）总体执行情况良好，未打“赤字”预算，具体执行情况分析如下：

工资福利支出563.68万元，已完成支付456万元，预算执行进度为80.9%，

- 商品和服务支出293.62万元，已完成支付122.28万元，预算执行进度为41.65%，

- 对个人和家庭的补助支出2.4万元。已完成支付2.4万元，预算执行进度为100%，

（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况

2021年1-8月共编制部门预算绩效目标366.42万元，涉及项目数27个，完成情况如下：

- 盐财资行【2020】364号根据盐财资行【2020】364号下达火把节系列活动经费0.42万元，已完成0.42万元，完成进度为100%；

- 盐财资预【2019】72号2020年乡人大代表活动经费及人代会经费1.62万元，已完成0.19万元，完成进度为11.73%；

- 根据盐财资建【2020】203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费）5万元，已完成5万元，完成进度为100%；

- 盐财资预【2019】71号追减指标用于全乡基础设施及水毁恢复资金15.83万元，已完成15.83万元，完成进度为100%；

- 盐边财预【2017】20号追减指标用于全乡基础设施建设及水毁恢复0.07万元，已完成0.07万元，完成进度为100%；

- -川财农【2020】79号2020年中央和省级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于村容村貌建设项目）24.28万元，已完成24.48万元，完成进度为100%；

- 乡村治理补助1.46万元，暂未完成；

- 人大会议费——会议费2.99万元，已完成0.55万元，完成进度为18.39%；

- 2021年村组干部报酬（保险，工资，绩效，办公费）——办公费19万元，已完成19万元，完成进度为100%；

- 2021年村组干部报酬（保险，工资，绩效，办公费）——生活补助103.7万元，已完成103.7万元，完成进度为100%；

- -大平台维护费用——维修(护)费0.24万元，已完成0.24万元，完成进度为100%；

- 根据盐财资预【2021】16号下达基础设施水毁维修抢险资金8万元，已完成8万元，完成进度为100%

- 根据盐财资预【2021】23号下达非洲猪瘟疫情防控专项经费5.46万元，已完成5.4万元，完成进度为98.9%

- 根据川财预【2021】3号下达2021年民族地区开发资金（温泉乡野麻地村产业基地建设项目）27万元，暂未完成；

- 根据川财教【2021】33号下达2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4.4万元，已完成1.01万元，完成进度为22.95%；

- 根据川财行【2021】4号下达2021年民族地区春节送温暖慰问金2.4万元，已完成2.4万元，完成进度为98.9%

- 根据盐财资农【2021】44号下达脱贫攻坚档案归档专用经费3万元，暂未完成；

- 根据川财社【2019】121号下达2020年度中央和省级财政就业创业补助资金1万元，暂未完成；

- 根据川财预【2020】69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费24万元，已完成24万元，完成进度为100%

- 根据盐财资预【2021】57号下达温泉乡行政综合楼及附属设施维修改造项目资金50万元，已完成19.44万元，完成进度为38.88%；

- -根据盐财资预【2021】63号下达水毁道路维护维修资金19.3万元，暂未完成；

- 根据盐财资预【2021】19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费0.75万元，已完成0.75万元，完成进度为100%；

- 根据盐财资预【2021】19号下达2020年动物村级防疫员补助等经费（县级配套）0.36万元，已完成0.36万元，完成进度为100%；

- -根据盐财资建【2021】153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费10万元，暂未完成；

- 根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县级基层组织活动和公共服务运行经费（市级配套村级部分）7万元，暂未完成；

- 根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县基层组织活动和公共服务运行经费（县级配套村级部分）15万元，暂未完成；

- 根据川财教[2021]0040号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10.1万元，已完成10.1万元，完成进度为100%；

（三）部门预算绩效目标调整情况

我单位无部门预算绩效目标调整情况。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

预计全年部门预算总体执行情况良好，不会出现“赤字”预算。

（二）全年绩效目标预计完成情况

- 我单位预计能全面完成2021年全年绩效目标。

（三）绩效目标偏差原因分析

我单位无绩效目标偏差。

四、整改措施

抓紧目标落实，将各项责任落实到具体科室，具体人员，采取具体措施抓好目标任务的落实，并且进一步完善督办考核机制，要提升绩效管理从业人员的专业能力，建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系。

盐边县温泉乡人民政府

2021年9月9日