## 专项（项目）资金绩效自评表
附件3
2020年度专项（项目）资金绩效自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 盐边县渔门镇中心学校朵古教学点道路硬化
项目主管单位 |  |  | 盐边县教育和体育局
项目实施单位 |  |  | 盐边县渔门镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 7.6 | 95
|  |  | 其中：上级财政资金 | 8 | 7.6 | 95
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 2020年盐边县渔门镇中心学校朵古教学点道路硬化，主要工程量公路边档墙清土方，长60米，入户梯步1个，涵洞涵管3根，公路硬化，挡墙混凝土，排水沟，中心校配电箱改造，建筑垃圾清运和农户饮用水改造。 |  |  | 主要工程量公路边档墙清土方，长60米，入户梯步1个，涵洞涵管3根，公路硬化，挡墙混凝土，排水沟，中心校配电箱改造，建筑垃圾清运和农户饮用水改造。 工程于2020年8月25日开工，2020年9月3日完成施工全部内容，完成率100
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1： | 2020年盐边县渔门镇中心学校朵古教学点道路硬化，主要工程量公路边档墙清土方，长60米，入户梯步1个，涵洞涵管3根，公路硬化，挡墙混凝土，排水沟，中心校配电箱改造，建筑垃圾清运和农户饮用水改造。 | 主要工程量公路边档墙清土方，长60米，入户梯步1个，涵洞涵管3根，公路硬化，挡墙混凝土，排水沟，中心校配电箱改造，建筑垃圾清运和农户饮用水改造。全部完成工程量 | 100 | 工程尾款，是审计后预后质保金，待质保期到再支付
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1： | 项目建成后，改善了学校教学环境，美化校园，创建卫生乡镇，促进教育教学发展。 | 100 | 100
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1： | 工程项目均按预算成本进行 | 工程完成后审计7.6万元， | 完成支付7.6万元，
指标2：
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1： | 项目建成后，改善了学校教学环境，美化校园，改善学生个人陋习，养成良好的卫生习惯。促进教育教学发展，得到社会好评。 | 提高了教育教学质量 | 100
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： | 体现政策导向，长期保障教育教学工作持续发展，保障广大师生的生命安全。 | 2020年部门支出为我校各项工作正常运转。
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |  | 100
指标2：
……
……