附件

盐边县2020年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况

| 序号 | 项目 名称 | 项目类别 | 实施 地点 | 建设 性质 | 责任单位 | 年初项目计划 |  |  |  |  |  | 年末项目完成情况 |  |  | 未完成项目调剂结转情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建设 周期 | 建设 任务 | 资金 来源及规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |  |
| 1 | 贫困户住房建设贷款贴息项目 | 其他 | 全县 |  | 县财政局、县扶贫开发局 | 1年 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息 | 财政专项扶贫资金149.5万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息 | 完成 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息 | 有效解决贫困户住房建设资金短缺问题，使其住房有安全保障。 |  |
| 2 | 住房安全保障项目 | 其他 | 格萨拉彝族乡、国胜乡、红格镇、红宝苗族彝族乡、温泉彝族乡、永兴镇、渔门镇、红果彝族乡、惠民镇。 |  | 盐边县住房和城乡建设局 | 1年 | 对大排查住房安全有隐患293户进行重建改造。 | 财政专项扶贫资金172万元 | 财政投入 | 住房安全有隐患农户 | 对大排查住房安全有隐患293户进行重建改造。 | 完成 | 实施大排查住房安全有隐患293户进行重建改造。 | 有效解决贫困户住房建设资金短缺问题，使其住房有安全保障。 |  |
| 3 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 格萨拉乡上村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施格萨拉乡上村道路硬化2.171公里（上村游客服务中心至高山牧场），规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金82.5万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施格萨拉乡上村道路硬化2.171公里（上村游客服务中心至高山牧场），规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完成 | 格萨拉乡上村道路硬化2.171公里（上村游客服务中心至高山牧场），规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户175户735人，其中贫困户54户294人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 4 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施国胜乡大花地村毛家山社道路硬化3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金90万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施国胜乡大花地村毛家山社道路硬化3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完成 | 国胜乡大花地村毛家山社道路硬化3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户118户438人，其中贫困户24户102人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 5 | 安全饮水项目 | 基础设施 | 桐子林镇金河村 | 新建 | 桐子林镇党委、政府 | 1年 | 实施桐子林镇金河村中沟湾组凉山自迁群众安全饮水项目1个 | 财政专项扶贫资金20万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施桐子林镇金河村中沟湾组凉山自迁群众安全饮水项目1个 | 完成 | 桐子林镇金河村中沟湾组凉山自迁群众安全饮水项目1个 | 解决受益农户42户178人的饮水难问题。 | 项目投资增加9.52万元。 |
| 6 | 扶贫资金项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支 | 财政专项扶贫资金5.19万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困人口与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 |  |
| 7 | 贫困户住房建设贷款贴息项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县财政局、盐边县扶贫开发局 | 1年 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 财政专项扶贫资金19.695万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 完成 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 有效解决贫困户住房建设资金短缺问题，使其住房有安全保障。 |  |
| 8 | 新建村文化室项目 | 其他 | 格萨拉彝族乡坪原村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施格萨拉乡坪原村新建村文化室项目1个 | 财政专项扶贫资金8万元。 | 财政投入 | 建档立卡贫困人口与非贫困户 | 实施格萨拉乡坪原村新建村文化室项目1个 | 完成 | 格萨拉乡坪原村新建村文化室项目1个 | 有效改善农村公共文化服务条件,提高农村文化服务水平，受益农户384户1506人，其中贫困户105户527人。 |  |
| 9 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡热水塘村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金6.07万元。 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 有效解决贫困户核桃品种改良，发展优势产业，促进贫困户增收，进一步巩固贫困户脱贫成果。 | 项目增加投资0.64万元。 |
| 10 | 全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县发展集团 | 1年 | 实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 财政专项扶贫资金621万元 | 财政投入 | 易地扶贫搬迁户 | 实施全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 完成 | 完成全县易地扶贫搬迁贷款贴息补助 | 解决易地扶贫搬迁贫困户住房建设资金问题，确保易地扶贫搬迁贫困户住房安全。 |  |
| 11 | 种植项目 | 产业发展 | 温泉彝族乡道角村、大窝凼村、肖家坪村、野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 选取责任心强、具有示范性的建档立卡贫困户种植中草药（云木香、续断）400亩。 | 财政专项扶贫资金20万元。 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 选取责任心强、具有示范性的建档立卡贫困户种植中草药（云木香、续断）400亩。 | 完成 | 选取责任心强、具有示范性的建档立卡贫困户种植中草药（云木香、续断）400亩。 | 有效解决贫困户90户365人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 12 | 种植项目 | 产业发展 | 惠民镇 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户种植蚕桑7亩。 | 财政专项扶贫资金0.35万元。 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户种植蚕桑7亩。 | 完成 | 建档立卡贫困户种植蚕桑7亩。 | 有效解决贫困户5户22人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 13 | 种植项目 | 产业发展 | 国胜乡 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户种植魔芋52亩。 | 财政专项扶贫资金5.2万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户种植魔芋52亩。 | 完工 | 建档立卡贫困户种植魔芋52亩。 | 进一步增强贫困户24户103人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。 |  |
| 14 | 种植项目 | 产业发展 | 永兴镇 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户种植魔芋2亩。 | 财政专项扶贫资金0.2万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户种植魔芋2亩。 | 完工 | 建档立卡贫困户种植魔芋2亩。 | 进一步增强贫困户1户1人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。 |  |
| 15 | 养殖项目 | 产业发展 | 惠民镇、永兴镇、红果彝族乡、共和乡、渔门镇、温泉彝族乡。 | 新建 | 各有关乡（镇）党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户养殖猪327头（惠民镇24头、永兴镇1头、红果彝族乡80头、共和乡92头、渔门镇78头、温泉彝族乡52头）。 | 财政专项扶贫资金32.7万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户养殖猪327头（惠民镇24头、永兴镇1头、红果彝族乡80头、共和乡92头、渔门镇78头、温泉彝族乡52头）。 | 完工 | 建档立卡贫困户养殖猪327头（惠民镇24头、永兴镇1头、红果彝族乡80头、共和乡92头、渔门镇78头、温泉彝族乡52头）。 | 有效解决贫困户218户790人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 16 | 养殖项目 | 产业发展 | 惠民镇、永兴镇 | 新建 | 各有关乡（镇）党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户养殖优质羊56只（惠民镇36只、永兴镇20只）。 | 财政专项扶贫资金5.6万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户养殖优质羊56只（惠民镇36只、永兴镇20只）。 |  | 建档立卡贫困户养殖优质羊56只（惠民镇36只、永兴镇20只）。 | 进一步增强贫困户10户34人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。 |  |
| 17 | 养殖项目 | 产业发展 | 惠民镇、国胜乡 永兴镇、红果彝族乡、共和乡、温泉彝族乡 | 新建 | 各有关乡（镇）党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户养殖小家禽3500只（惠民镇130只、国胜乡630只、永兴镇440只、红果彝族乡800只、共和乡460只、温泉彝族乡1040只）。 | 财政专项扶贫资金17.5万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户养殖小家禽3500只（惠民镇130只、国胜乡630只、永兴镇440只、红果彝族乡800只、共和乡460只、温泉彝族乡1040只）。 | 完工 | 档立卡贫困户养殖小家禽3500只（惠民镇130只、国胜乡630只、永兴镇440只、红果彝族乡800只、共和乡460只、温泉彝族乡1040只）。 | 有效解决贫困户252户1126人增收困难问题，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 18 | 养殖项目 | 产业发展 | 国胜乡 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施建档立卡贫困户新建蚕户1户。 | 财政专项扶贫资金1万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施建档立卡贫困户新建蚕户1户。 | 完工 | 建档立卡贫困户新建蚕户1户。 | 进一步增强贫困户1户7人抗风险能力，有效助推脱贫攻坚和巩固脱贫攻坚成效，遏制返贫率。 |  |
| 19 | 实用技术培训项目 | 其他 | 全县 | 新建 | 盐边县农业农村局 | 1年 | 全县实施建档立卡贫困户农村实用技术培训7654人次。 | 财政专项扶贫资金30万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 全县实施建档立卡贫困户农村实用技术培训7654人次。 | 完工 | 全县实施建档立卡贫困户农村实用技术培训7654人次。 | 提高贫困户种养殖水平，增加群众收入，促进经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金6.97万元。 |
| 20 | 贫困户产业发展贷款项目 | 产业发展 | 全县 | 新建 | 盐边县财政局、盐边县扶贫开发局 | 1年 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息。 | 财政专项扶贫资金280万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息。 | 完工 | 对全县已贷款建档立卡贫困户产业发展贷款政府贴息。 | 为贫困户发展产业提供了资金支持，有效促进了产业发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 21 | 雨露计划项目 | 其他 | 全县 | 新建 | 盐边县扶贫发局、盐边县财政局、盐边县教育和育局、盐边县人社局 | 1年 | 按照川扶贫发〔2019〕87号文件要求，计划对符合雨露计划补助条件的建档立卡贫困户子女600人。 | 财政专项扶贫资金251.4万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户子女 | 按照川扶贫发〔2019〕87号文件要求，计划对符合雨露计划补助条件的建档立卡贫困户子女600人。 | 完工 | 按照川扶贫发〔2019〕87号文件要求，对符合雨露计划补助条件的建档立卡贫困户子女600人进行教育补助。 | 有效解决贫困户子女600人读书难问题。 |  |
| 22 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡上村村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、50m3蓄水池2口，Φ32PE管5000米，Φ25PE管3000米。 | 财政专项扶贫资金7.8万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、50m3蓄水池2口，Φ32PE管5000米，Φ25PE管3000米。 | 完工 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、50m3蓄水池2口，Φ32PE管5000米，Φ25PE管3000米。 | 有效解决贫困户54户284人安全饮水问题。 |  |
| 23 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施贫困户产业发展生产用水项目项目1项，新建2m³取水口1口、10m3蓄水池1口，Φ25PE管350米。 | 财政专项扶贫资金1.2万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施贫困户产业发展生产用水项目项目1项，新建2m³取水口1口、10m3蓄水池1口，Φ25PE管350米。 | 完工 | 花椒箐村花椒箐组硬化社道2.7公里，规格：C25砼，砼路面宽3m,厚18cm,弯道按规范要求加宽，含边沟、错车道。 | 有效解决贫困户1户3人产业发展生产用水问题。 |  |
| 24 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡民胜村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施贫困户安全饮水项目1项，加固100m3蓄水池1口，新建 2m³取水口1口，10m3蓄水池1口，Φ25PE管7000米。 | 财政专项扶贫资金9.2万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施贫困户安全饮水项目1项，加固100m3蓄水池1口，新建 2m³取水口1口，10m3蓄水池1口，Φ25PE管7000米。 | 完工 | 实施贫困户安全饮水项目1项，加固100m3蓄水池1口，新建 2m³取水口1口，10m3蓄水池1口，Φ25PE管7000米。 | 有效解决农户8户31人，其中贫困户6户26人安全饮水问题。 |  |
| 25 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 国胜乡梭罗村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建20m3蓄水池1口。 | 财政专项扶贫资金1.1万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建20m3蓄水池1口。 | 完工 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建20m3蓄水池1口。 | 有效解决农户13户24人，其中贫困户3户7人安全饮水问题。 |  |
| 26 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 红果彝族乡蒿枝坪村荞地箐社 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施新建2m³取水口1口，100m³蓄水池3口，配套75PE管4000米。 | 财政专项扶贫资金26.7万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施新建2m³取水口1口，100m³蓄水池3口，配套75PE管4000米。 | 完工 | 实施新建2m³取水口1口，100m³蓄水池3口，配套75PE管4000米。 | 有效解决农户57户342人，其中贫困户3户14人安全饮水问题。 |  |
| 27 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 惠民镇水库村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、30m3蓄水池1口，Φ25PE管1500米。 | 财政专项扶贫资金2.7万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、30m3蓄水池1口，Φ25PE管1500米。 | 完工 | 实施贫困户安全饮水项目1项，新建2m³取水口1口、30m3蓄水池1口，Φ25PE管1500米。 | 有效解决贫困户2户6人安全饮水问题。 |  |
| 28 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 惠民镇德阳村 | 改造 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 村社道路维护 | 财政专项扶贫资金2.9万元 | 财政投入 | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 村社道路维护 | 完工 | 村社道路维护 | 解决受益农户18户72人 其中贫困户9户37人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 29 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 惠民镇民主村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、Φ25PE管5200米。 | 财政专项扶贫资金3.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、Φ25PE管5200米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、Φ25PE管5200米。 | 有效解决贫困户12户65人安全饮水问题。 |  |
| 30 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 惠民镇民主村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、Φ25PE管2000米。 | 财政专项扶贫资金1.4万元 |  | 特殊困难户户 | 新建2m³取水口1口、Φ25PE管2000米。 | 完工 | 实施特殊困难户安全饮水项目1项。 | 有效解决特殊困难户1户2人问题。 | 结转结余资金0.5782万元。 |
| 31 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡热水塘村 |  | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建30m3蓄水池1口。 | 财政专项扶贫资金1.6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建30m3蓄水池1口。 | 完工 | 新建30m3蓄水池1口。 | 有效解决农户6户30人，其中贫困户1户5人安全饮水问题。 |  |
| 32 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇大村子村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池1口，Φ25PE管6000米。 | 财政专项扶贫资金4.2万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池1口，Φ25PE管6000米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池1口，Φ25PE管6000米。 | 有效解决农户44户178人，其中贫困户10户48人安全饮水问题。 |  |
| 33 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇小石洼村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水池1口、2m3蓄水池5口，Φ25PE管3000米。 | 财政专项扶贫资金3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水池1口、2m3蓄水池5口，Φ25PE管3000米。 | 完工 | 新建2m³取水池1口、2m3蓄水池5口，Φ25PE管3000米。 | 有效解决贫困户5户36人安全饮水问题。 |  |
| 34 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇高箐村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、3m3蓄水池1口，Φ25PE管600米。 | 财政专项扶贫资金0.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、3m3蓄水池1口，Φ25PE管600米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、3m3蓄水池1口，Φ25PE管600米。 | 有效解决贫困户1户4人安全饮水问题。 |  |
| 35 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇东风村 |  | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2³取水口1口、100m3蓄水池1口，新建5m3蓄水池25口，Φ25PE管8000米（其中上坪子海子至聚居点埋设Φ32管500米，岩头取水点至压力池维护费1万元）。 | 财政专项扶贫资金15.65万元 |  | 全县凉山自迁贫困户 | 新建2³取水口1口、100m3蓄水池1口，新建5m3蓄水池25口，Φ25PE管8000米（其中上坪子海子至聚居点埋设Φ32管500米，岩头取水点至压力池维护费1万元）。 | 完成 | 新建2³取水口1口、100m3蓄水池1口，新建5m3蓄水池25口，Φ25PE管8000米（其中上坪子海子至聚居点埋设Φ32管500米，岩头取水点至压力池维护费1万元）。 | 有效解决农户37户144人，其中贫困户12户66人安全饮水问题。 |  |
| 36 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇侯家坪村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池10口，新建2m3蓄水池5口，Φ25PE管9000米。 | 财政专项扶贫资金10.3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池10口，新建2m3蓄水池5口，Φ25PE管9000米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、5m3蓄水池10口，新建2m3蓄水池5口，Φ25PE管9000米。 | 有效解决农户20户120人，其中贫困户8户35人安全饮水问题。 |  |
| 37 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 渔门镇龙树村、新开田村、双龙村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、10m3蓄水池6口，Φ25PE管4000米。 | 财政专项扶贫资金7.3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、10m3蓄水池6口，Φ25PE管4000米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、10m3蓄水池6口，Φ25PE管4000米。 | 有效解决农户37户156人，其中贫困户16户61人安全饮水问题。 |  |
| 38 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇板依村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1就、100m3蓄水池1口，φ63管2000米，φ25管1200米。 | 财政专项扶贫资金10万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1就、100m3蓄水池1口，φ63管2000米，φ25管1200米。 | 完工 | 新建2m³取水口1就、100m3蓄水池1口，φ63管2000米，φ25管1200米。 | 有效解决农户119户398人，其中贫困户9户35人安全饮水问题。 |  |
| 39 | 道路维修项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡上村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施村道维修、抢修村道路11.5公里。 | 财政专项扶贫资金14万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施村道维修、抢修村道路11.5公里。 | 完工 | 实施村道维修、抢修村道路11.5公里。 | 解决受益农户175户670人，其中贫困户54户284人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 40 | 道路维修项目 | 基础设施 | 红果彝族乡花地村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建花地村小湾子公路挡墙900 m³。 | 财政专项扶贫资金25.2万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建花地村小湾子公路挡墙900 m³。 | 完工 | 新建花地村小湾子公路挡墙900 m³。 | 解决受益农户37户126人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 41 | 维修道路项目 | 基础设施 | 渔门镇侯家坪 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 维修村道200m,新建200m³挡墙。 | 财政专项扶贫资金12.6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 维修村道200m,新建200m³挡墙。 | 完工 | 维修村道200m,新建200m³挡墙。 | 解决受益农户104户472人，其中贫困户44户174人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 42 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡大窝凼村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建挡墙420立方米。 | 财政专项扶贫资金11.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建挡墙420立方米。 | 完工 | 新建挡墙306.64立方米。 | 解决受益农户35户142人，其中贫困户15户61人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金3.21万元。 |
| 43 | 维修道路项目 | 基础设施 | 渔门镇马鹿村 | 新建 | 渔门镇党委、政府 | 1年 | 维修村道3km。 | 财政专项扶贫资金30万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 维修村道3km。 | 完工 | 维修村道3km。 | 解决受益农户151户719人，其中贫困户58户275人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 44 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 惠民镇德阳村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 实施天平组至川岩组社道路硬化5.6公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金196万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施天平组至川岩组社道路硬化5.6公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 天平组至川岩组社道路硬化5.6公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决贫困户14户75人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 45 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 永兴镇富阳村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 实施水库至川岩硬化道路5公里，规格：砼路面宽3.5m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金175万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施水库至川岩硬化道路5公里，规格：砼路面宽3.5m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 水库至川岩硬化道路5公里，规格：砼路面宽3.5m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决农户41户183人，贫困户1户3人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 46 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 格萨拉彝族乡支六河村新建组 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施硬化道路1.2公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金36万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施硬化道路1.2公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 硬化道路1.2公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决农户48户215人，其中贫困户15户95人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 47 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 格萨拉乡坪原村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施（原洼落村）社道路硬化4.1公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金143.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施（原洼落村）社道路硬化4.1公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施（原洼落村）社道路硬化4.1公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户94户413人，其中贫困户21户113人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金1.02万元。 |
| 48 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 格萨拉乡支六河村 |  | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施村道至仰天湾社道路硬化2.5公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金75万元 |  | 建档立卡贫困人口 | 实施村道至仰天湾社道路硬化2.5公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完成 | 实施村道至仰天湾社道路硬化2.5公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户34户200人 ，其中贫困户12户74人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 49 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 红宝乡广东湾村 |  | 红宝苗族彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施松坪子至熊狗梁子道路硬化2.7公里,规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金81万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施松坪子至熊狗梁子道路硬化2.7公里,规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施松坪子至熊狗梁子道路硬化2.7公里,规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户116户440人 ，其中贫困户17户74人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 50 | 硬化社道项目 | 基础设施 | 温泉乡道角村 |  | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施干河组至烂凼社道路硬化3公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金105万元。 |  | 建档立卡贫困户学生 | 实施干河组至烂凼社道路硬化3公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完成 | 干河组至烂凼社道路硬化3公里，规格：砼路面宽3.0m，厚18cm，C25砼，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户35户142人 ，其中贫困户9户36人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 51 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金24.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 |  |
| 52 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 共和乡旭日村 |  | 共和乡党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口2口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水口7口，φ40钢管7750米，φ25PE管7500米。 | 财政专项扶贫资金45.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口2口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水口7口，φ40钢管7750米，φ25PE管7500米。 | 完成 | 新建2m³取水口2口，100m³蓄水池1口，50m³蓄水口7口，φ40钢管7750米，φ25PE管7500米。 | 有效解决农户176户726人，其中贫困户25户109人安全饮水问题。 | 结转结余资金3.18万元。 |
| 53 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、φ40PE管7000米。 | 财政专项扶贫资金8.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、φ40PE管7000米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、φ40PE管7000米。 | 有效解决农户65户258人，其中贫困户17户92人安全饮水问题。 |  |
| 54 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇青山村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口，50m³蓄水池1口，φ25PE管7300米。 | 财政专项扶贫资金6.9万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口，50m³蓄水池1口，φ25PE管7300米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口，50m³蓄水池1口，φ25PE管7300米。 | 有效解决农户17户57人，其中贫困户9户29人安全饮水问题。 |  |
| 55 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇作坊村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建2m³取水口1口、30m³蓄水池1口，φ50PE管350米，φ25PE管2800米。 | 财政专项扶贫资金4.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建2m³取水口1口、30m³蓄水池1口，φ50PE管350米，φ25PE管2800米。 | 完工 | 新建2m³取水口1口、30m³蓄水池1口，φ50PE管350米，φ25PE管2800米。 | 有效解决农户19户57人，其中贫困户5户20人安全饮水问题。 |  |
| 56 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇复兴村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建30m³蓄水池2口，φ25PE管1650米。 | 财政专项扶贫资金4.1万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建30m³蓄水池2口，φ25PE管1650米。 | 完工 | 新建30m³蓄水池2口，φ25PE管1650米。 | 有效解决农户22户204人，其中贫困户2户10人安全饮水问题。 | 结转结余资金0.62万元。 |
| 57 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇范村村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建范村钻井1口（120米至150米），φ50PE管2000米，φ40PE管1000米，φ32PE管2000米，φ25PE管1000米，φ20PE管2000米（配水泵、电缆200米）。 | 财政专项扶贫资金14.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建范村钻井1口（120米至150米），φ50PE管2000米，φ40PE管1000米，φ32PE管2000米，φ25PE管1000米，φ20PE管2000米（配水泵、电缆200米）。 | 完工 | 新建范村钻井1口（120米至150米），φ50PE管2000米，φ40PE管1000米，φ32PE管2000米，φ25PE管1000米，φ20PE管2000米（配水泵、电缆200米）。 | 有效解决农户93户315人，其中贫困户2户9人安全饮水问题。 |  |
| 58 | 贫困户安全饮水项目 | 基础设施 | 永兴镇果园村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建蓄水池20m³。 | 财政专项扶贫资金1.1万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建蓄水池20m³。 | 完工 | 新建蓄水池20m³。 | 有效解决农户4户20人，其中贫困户1户3人安全饮水问题。 |  |
| 59 | 堰渠三面光项目 | 基础设施 | 红果乡红果村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建30*30堰渠三面光1.2公里。 | 财政专项扶贫资金8.8万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建30*30堰渠三面光1.2公里。 | 完工 | 新建30*30堰渠三面光1.2公里。 | 有效解决农户16户47人，其中贫困户2户4人的生产用水短缺问题。 |  |
| 60 | 堰渠三面光项目 | 基础设施 | 永兴镇鹿游箐村 | 新建 | 永兴镇党委、政府 | 1年 | 新建30*30堰渠三面光4公里。 | 财政专项扶贫资金40万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建30*30堰渠三面光4公里。 | 完工 | 新建30*30堰渠三面光4公里。 | 有效解决农户60户312人，其中贫困户5户20人的生产用水短缺问题。 | 结转结余资金1.89万元。 |
| 61 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉乡野麻地村羊排喜组、野麻地组、热水沟组、观音岩组社道路硬化5公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金175万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉乡野麻地村羊排喜组、野麻地组、热水沟组、观音岩组社道路硬化5公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施温泉乡野麻地村羊排喜组、野麻地组、热水沟组、观音岩组社道路硬化5公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户38户156人，其中贫困户8户35人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 62 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉乡热水塘村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金2.93万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施温泉乡热水塘村社道路硬化0.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 解决受益农户26户107人，其中贫困户8户36人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 63 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 格萨拉乡茅坪子村 | 新建 | 格萨拉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化工程施工用水费用项目1个，具体工程量以乡镇上报的实施方案为准。 | 财政专项扶贫资金16.4万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化工程施工用水费用项目1个，具体工程量以乡镇上报的实施方案为准。 | 完工 | 实施格萨拉乡茅坪子村村道硬化工程施工用水费用项目1个。 | 解决受益农户220户812人，其中贫困户59户330人的出行及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.03万元。 |
| 64 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金3.49万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 |  |
| 65 | 特色农业保险项目 | 产业发展 | 全县 |  | 盐边县财政局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户2020年度肉羊保险1.5万头 | 财政专项扶贫资金67.5万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施全县建档立卡贫困户2020年度肉羊保险1.5万头 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困户2020年度肉羊保险1.2万头 | 为贫困户产业增收提供保障，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金2.17万元。 |
| 66 | 政策性农业保险项目 | 产业发展 | 全县 |  | 盐边县财政局 | 1年 | 全县建档立卡贫困户2020年度马铃薯保险1万亩 | 财政专项扶贫资金14.64万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县建档立卡贫困户2020年度马铃薯保险1万亩 | 完工 | 全县建档立卡贫困户2020年度马铃薯保险0.74万亩 | 为贫困户产业增收提供保障，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金3.53万元。 |
| 67 | 项目残疾人生活补贴项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县残联 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户残疾人180人生活补贴 | 财政专项扶贫资金23万元 |  | 建档立卡贫困户残疾人 | 实施全县建档立卡贫困户残疾人180人生活补贴 | 完成 | 实施全县建档立卡贫困户残疾人129人生活补贴 | 解决贫困残疾人生活困难问题，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金6.24万元。 |
| 68 | 教育保障项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户子女500人幼儿园保教费补助 | 财政专项扶贫资金110万元 |  | 建档立卡贫困户子女 | 实施全县建档立卡贫困户子女500人幼儿园保教费补助 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困户子女500人幼儿园保教费补助 | 为贫困户子女500人提供教育保障，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金40.22万元。 |
| 69 | 教育保障项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户子女209人高中教育补助。 | 财政专项扶贫资金31.35万元 |  | 建档立卡贫困户子女 | 实施全县建档立卡贫困户子女209人高中教育补助。 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困户子女209人高中教育补助 | 为贫困户子女209人提供教育保障，巩固脱贫成效。 |  |
| 70 | 教育保障项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户子女292人中职教育补助。 | 财政专项扶贫资金11.68万元 |  | 建档立卡贫困户子女 | 实施全县建档立卡贫困户子女292人中职教育补助。 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困户子女292人中职教育补助。 | 为贫困户子女292人提供教育保障，巩固脱贫成效。 |  |
| 71 | 教育保障项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县教育和体育局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困户子女357人大专以上教育补助。 | 财政专项扶贫资金57.12万元 |  | 建档立卡贫困户子女 | 实施全县建档立卡贫困户子女357人大专以上教育补助。 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困户子女357人大专以上教育补助。 | 为贫困户子女357人提供教育保障，巩固脱贫成效。 |  |
| 72 | 城乡医保项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县医疗保障局 | 1年 | 实施全县建档立卡贫困人口17333人新型农村医疗合作保险。 | 财政专项扶贫资金209.72万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施全县建档立卡贫困人口17333人新型农村医疗合作保险。 | 完工 | 实施全县建档立卡贫困人口17333人新型农村医疗合作保险。 | 为贫困人口17333人提供医疗保障，巩固脱贫成效。 |  |
| 73 | 慢性病医疗服务项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县卫生健康局 | 1年 | 实施向全县患慢性病的建档立卡贫困家庭每户发放1份健康教育材料、１份健康实用工具、培训1名懂健康知识的家庭成员。 | 财政专项扶贫资金30万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施向全县患慢性病的建档立卡贫困家庭每户发放1份健康教育材料、１份健康实用工具、培训1名懂健康知识的家庭成员。 | 完工 | 实施向全县患慢性病的建档立卡贫困家庭每户发放1份健康教育材料、１份健康实用工具、培训1名懂健康知识的家庭成员。 | 为贫困户提供健康保障，巩固脱贫成效。 |  |
| 74 | 特殊困难户补短项目 | 其他 | 红宝乡、渔门镇、格萨拉乡 |  | 盐边县农业农村局、各相关乡（镇） | 1年 | 收入未达到贫困标准特殊困难户发放产业补助金项目。实施红宝乡、渔门镇、格萨拉乡收入未达到贫困标准特殊困难户15户（红宝乡9户，渔门镇4户，格萨拉乡2户）发放每户0.3万元的产业补助资金。 | 财政专项扶贫资金4.5万元 |  | 收入未达到贫困标准特殊困难户 | 收入未达到贫困标准特殊困难户发放产业补助金项目。实施红宝乡、渔门镇、格萨拉乡收入未达到贫困标准特殊困难户15户（红宝乡9户，渔门镇4户，格萨拉乡2户）发放每户0.3万元的产业补助资金。 | 完工 | 收入未达到贫困标准特殊困难户发放产业补助金项目。实施红宝乡、渔门镇、格萨拉乡收入未达到贫困标准特殊困难户15户（红宝乡9户，渔门镇4户，格萨拉乡2户）发放每户0.3万元的产业补助资金。 | 解决收入未达到贫困标准特殊困难户15户产业增收问题，巩固脱贫成效。 |  |
| 75 | 特殊困难户补短项目 | 其他 | 格萨拉乡、红宝乡、永兴镇、渔门镇、红果乡、温泉乡、国胜乡、惠民镇、红格镇 | 新建 | 盐边县残联、各相关乡（镇） | 1年 | 落实残疾人生活补贴项目。实施格萨拉乡，红宝乡，永兴镇，渔门镇，红果乡，温泉乡，国胜乡，惠民镇，红格镇72户进行生活补贴，其中：格萨拉17户（其中有残疾未评定7户），红宝乡12户（其中有残疾未评定6户），永兴镇14户（其中有残疾未评定7户），渔门镇10户（其中有有残疾未评定7户），红果乡7户（其中有残疾未评定2户），温泉乡5户（其中有残疾未评定4户），国胜乡3户，惠民镇3户（其中有残疾未评定2户），红格镇1户（有残疾未评定）。 | 财政专项扶贫资金14.4万元 |  | 建档立卡贫困户残疾人 | 落实残疾人生活补贴项目。实施格萨拉乡，红宝乡，永兴镇，渔门镇，红果乡，温泉乡，国胜乡，惠民镇，红格镇72户进行生活补贴，其中：格萨拉17户（其中有残疾未评定7户），红宝乡12户（其中有残疾未评定6户），永兴镇14户（其中有残疾未评定7户），渔门镇10户（其中有有残疾未评定7户），红果乡7户（其中有残疾未评定2户），温泉乡5户（其中有残疾未评定4户），国胜乡3户，惠民镇3户（其中有残疾未评定2户），红格镇1户（有残疾未评定）。 | 完工 | 实施格萨拉乡，红宝乡，永兴镇，渔门镇，红果乡，温泉乡，国胜乡，惠民镇，红格镇72户进行生活补贴，其中：格萨拉17户（其中有残疾未评定7户），红宝乡12户（其中有残疾未评定6户），永兴镇14户（其中有残疾未评定7户），渔门镇10户（其中有有残疾未评定7户），红果乡7户（其中有残疾未评定2户），温泉乡5户（其中有残疾未评定4户），国胜乡3户，惠民镇3户（其中有残疾未评定2户），红格镇1户（有残疾未评定）。 | 解决贫困残疾人72户生活困难问题，巩固脱贫成效。 |  |
| 76 | 特殊困难户补短项目 | 其他 | 格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉乡、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇 |  | 盐边县卫生健康局、各相关乡（镇） | 1年 | 落实医疗救助政策项目。实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉乡、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇238户（格萨拉乡81户、红宝乡37户、红果乡23户、渔门镇29户、温泉乡11户、国胜乡17户、惠民镇6户、永兴镇30户、红格镇4户）因病致贫人员纳入精准扶贫医疗救助，救助比例根据贫困人口根据患病就医情况而定：县域内就医按92%报销，县域外自付超过2000元的，超出部分按60%报销。 | 财政专项扶贫资金32.65万元 |  | 因病致贫人员 | 落实医疗救助政策项目。实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉乡、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇238户（格萨拉乡81户、红宝乡37户、红果乡23户、渔门镇29户、温泉乡11户、国胜乡17户、惠民镇6户、永兴镇30户、红格镇4户）因病致贫人员纳入精准扶贫医疗救助，救助比例根据贫困人口根据患病就医情况而定：县域内就医按92%报销，县域外自付超过2000元的，超出部分按60%报销。 | 完工 | 实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉乡、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇238户（格萨拉乡81户、红宝乡37户、红果乡23户、渔门镇29户、温泉乡11户、国胜乡17户、惠民镇6户、永兴镇30户、红格镇4户）因病致贫人员纳入精准扶贫医疗救助，救助比例根据贫困人口根据患病就医情况而定：县域内就医按92%报销，县域外自付超过2000元的，超出部分按60%报销。 | 为238户因病致贫人员提供医疗救助，巩固脱贫成效。 |  |
| 77 | 特殊困难户补短项目 | 其他 | 格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇 |  | 盐边县财政局、县应急管理局、各相关乡（镇） | 1年 | 落实救灾政策项目。计划实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇受灾特殊困难户68户救灾补助。 | 财政专项扶贫资金13.6万元 |  | 受灾特殊困难户 | 落实救灾政策项目。计划实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇受灾特殊困难户68户救灾补助。 | 完工 | 实施格萨拉乡、红宝乡、红果乡、渔门镇、温泉、国胜乡、惠民镇、永兴镇、红格镇受灾特殊困难户68户救灾补助。 | 解决受灾特殊困难户68户受灾问题，巩固脱贫成效。 |  |
| 78 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 县脱贫办 | 1年 | 脱贫攻坚领导小组办公室工作经费80万元。 | 财政专项扶贫资金80万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 脱贫攻坚领导小组办公室工作经费80万元。 | 完工 | 脱贫攻坚领导小组办公室工作经费80万元。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |  |
| 79 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县委宣传部 | 1年 | 脱贫攻坚宣传经费20万元。 | 财政专项扶贫资金20万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 脱贫攻坚宣传经费20万元。 | 完工 | 脱贫攻坚宣传经费20万元。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |  |
| 80 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 其他 |  | 盐边县委组织部 | 1年 | 2019年7月轮换的24名全县35个贫困村、6个非贫困村第一书记和驻村工作队员一次性补助0.2万元/人/年，补助资金4.8万元。 | 财政专项扶贫资金4.8万元 |  | 第一书记和驻村工作队员 | 2019年7月轮换的24名全县35个贫困村、6个非贫困村第一书记和驻村工作队员一次性补助0.2万元/人/年，补助资金4.8万元。 | 完工 | 2019年度已支付。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 | 结转结余资金4.8万元 |
| 81 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县委组织部 | 1年 | 5个贫困村、6个非贫困村驻村工作队工作经费76万元，标准：35个贫困村2万元/村、6个非贫困村1万元/村。 | 财政专项扶贫资金76万元 |  | 驻村工作队队员 | 5个贫困村、6个非贫困村驻村工作队工作经费76万元，标准：35个贫困村2万元/村、6个非贫困村1万元/村。 | 完工 | 5个贫困村、6个非贫困村驻村工作队工作经费76万元，标准：35个贫困村2万元/村、6个非贫困村1万元/村。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |  |
| 82 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县委组织部 | 1年 | 35个贫困村、6个非贫困村保障经费72.9万元，县级选派第一书记27人待遇1.8万元/人/年。 | 财政专项扶贫资金72.9万元 |  | 第一书记 | 35个贫困村、6个非贫困村保障经费72.9万元，县级选派第一书记27人待遇1.8万元/人/年。 | 完工 | 35个贫困村、6个非贫困村保障经费72.9万元，县级选派第一书记27人待遇1.8万元/人/年。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 | 结转结余资金5.5571万元 |
| 83 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县委组织部 | 1年 | 35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员待遇保障经费91.08万元，县级选派的（机关事业单位和人民团体）35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员46人待遇保障经费1.32万元/人/年。 | 财政专项扶贫资金91.08万元 |  | 驻村工作队队员 | 35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员待遇保障经费91.08万元，县级选派的（机关事业单位和人民团体）35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员46人待遇保障经费1.32万元/人/年。 | 完工 | 35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员待遇保障经费91.08万元，县级选派的（机关事业单位和人民团体）35个贫困村、6个非贫困村驻村工作队队员46人待遇保障经费1.32万元/人/年。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |  |
| 84 | 脱贫攻坚保障经费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县委组织部 | 1年 | 35个贫困村、6个非贫困村35个贫困村、6个非贫困村农技员待遇保障经费31.1万元，县级选派驻村农技员35人、0.6万元/人/年，乡级选派驻村农技员18人、0.5万元/人/年，意外伤害保险经费53人、标准200元/人/年。待遇保障经费31.1万元，县级选派驻村农技员35人、0.6万元/人/年，乡级选派驻村农技员18人、0.5万元/人/年，意外伤害保险经费53人、标准200元/人/年。 | 财政专项扶贫资金31.06万元 |  | 贫困村、非贫困村农技员 | 35个贫困村、6个非贫困村农技员待遇保障经费31.1万元，县级选派驻村农技员35人、0.6万元/人/年，乡级选派驻村农技员18人、0.5万元/人/年，意外伤害保险经费53人、标准200元/人/年。 | 完工 | 35个贫困村、6个非贫困村农技员待遇保障经费31.1万元，县级选派驻村农技员35人、0.6万元/人/年，乡级选派驻村农技员18人、0.5万元/人/年，意外伤害保险经费53人、标准200元/人/年。 | 为脱贫攻坚工作提供经费保障。 |  |
| 85 | 贫困户住房建设贷款贴息项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县财政局、 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 财政专项扶贫资金240.805万元 |  | 建档立卡住房建设贷款贫困户 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 完工 | 对全县已贷款建档立卡贫困户住房建设贷款政府贴息。 | 有效解决贫困户住房建设资金短缺问题，使其住房有安全保障。 |  |
| 86 | 维修道路项目 | 基础设施 | 红格镇联合村 | 新建 | 红格镇党委、政府 | 1年 | 新建堡坎317m³、维修路面313米，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准。 | 财政专项扶贫资金18.3万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建堡坎317m³、维修路面313米，具体建设内容以乡镇上报实施方案及批复为准。 | 完工 | 新建堡坎317m³、维修路面313米。 | 有效解决农户229户988人，其中贫困户49户241人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金0.28万元。 |
| 87 | 维修道路项目 | 基础设施 | 国胜乡大花地村 | 新建 | 国胜乡党委、政府 | 1年 | 实施国胜乡大花地村村道路维修项目1项. | 财政专项扶贫资金12万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施国胜乡大花地村村道路维修项目1项。 | 完工 | 实施国胜乡大花地村村道路维修项目1项。 | 有效解决农户567户1953人，其中贫困户27户113人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 88 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡那片村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 维修村道路0.2公里，新建堡坎300立方米、路面修复300平方米、涵管一处。 | 财政专项扶贫资金13万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 维修村道路0.2公里，新建堡坎300立方米、路面修复300平方米、涵管一处。 | 完工 | 维修村道路0.2公里，新建堡坎300立方米、路面修复300平方米、涵管一处。 | 有效解决农户200户807人，其中贫困户53户240人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 89 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡肖家坪村 | 改建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 新建挡墙500立方米。 | 财政专项扶贫资金14万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 新建挡墙500立方米。 | 完工 | 新建挡墙500立方米。 | 有效解决农户77户110人，其中贫困户24户143人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 90 | 维修道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道路水毁塌方抢险项目1项，清理塌方11处。 | 财政专项扶贫资金6万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道路水毁塌方抢险项目1项，清理塌方11处。 | 完工 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道路水毁塌方抢险项目1项，清理塌方11处。 | 有效解决农户504户2117人，其中贫困户130户546人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 91 | 道路提质升级改造项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡野麻地村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道提质升级改造项目1项，对原村道进行改造加宽错车道。 | 财政专项扶贫资金29.08万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道提质升级改造项目1项，对原村道进行改造加宽错车道。 | 完工 | 实施温泉彝族乡野麻地村村道提质升级改造项目1项，对原村道进行改造加宽错车道。 | 有效解决农户320户 1348人，其中贫困户93户443人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 92 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 红果彝族乡三滩村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施红果彝族乡三滩村社道硬化3.8公里，其中三滩沟庙子堡至蒿草湾隧道口2.5公里，公司矿至新田梁子1.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金114万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施红果彝族乡三滩村社道硬化3.8公里，其中三滩沟庙子堡至蒿草湾隧道口2.5公里，公司矿至新田梁子1.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施红果彝族乡三滩村社道硬化3.8公里，其中三滩沟庙子堡至蒿草湾隧道口2.5公里，公司矿至新田梁子1.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 有效解决农户73户298人，其中贫困户9户35人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 93 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 共和乡太平村 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 实施共和乡太平村撮箕湾社道路硬化3.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金115.5万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施共和乡太平村撮箕湾社道路硬化3.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施共和乡太平村撮箕湾社道路硬化3.3公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm， 边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 有效解决农户38户190人，其中贫困户3户10人出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 94 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 温泉彝族乡道角村 | 新建 | 温泉彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施温泉彝族乡道角村干河至烂凼社道路硬化0.715公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金25.025万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施温泉彝族乡道角村干河至烂凼社道路硬化0.715公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施温泉彝族乡道角村干河至烂凼社道路硬化0.715公里，规格：C25砼路面宽3m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 有效解决农户35户142人，其中贫困户9户36人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。效。 |  |
| 95 | 全县扶贫项目管理费项目 | 其他 | 全县 |  | 盐边县扶贫开发局 | 1年 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 财政专项扶贫资金7.2万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 完成 | 全县的扶贫项目规划编制、工程设计、项目评审、项目推进、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费支出。 | 为实施脱贫攻坚项目提供资金保障。 | 全县脱贫攻坚项目管理费项目 |
| 96 | 硬化道路项目 | 基础设施 | 惠民镇和平村 | 新建 | 惠民镇党委、政府 | 1年 | 实施惠民镇和平村红星社至渔门镇高箐村东风社道路硬化4.6公里，规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 财政专项扶贫资金153.45万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施惠民镇和平村红星社至渔门镇高箐村东风社道路硬化4.6公里，规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 完工 | 实施惠民镇和平村红星社至渔门镇高箐村东风社道路硬化4.6公里，规格：C25砼路面宽3.5m，厚18cm，边沟C15砼，弯道处按规范要求加宽；每公里不少于3个错车道。 | 有效解决农户642户2443人，其中贫困户24户96人的出行难及农产品运输难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 |  |
| 97 | 道路 附属工程 设施完善 项目 | 基础设施 | 红果彝族乡白沙沟村 | 新建 | 红果彝族乡党委、政府 | 1年 | 实施红果彝族乡白沙沟村至仁和区布德镇老村子村道路附属工程设施完善项目1个。 | 财政专项扶贫资金39.64万元 |  | 建档立卡贫困户与非贫困户 | 实施红果彝族乡白沙沟村至仁和区布德镇老村子村道路附属工程设施完善项目1个。 | 完工 | 实施红果彝族乡白沙沟村至仁和区布德镇老村子村道路附属工程设施完善项目1个。 | 解决受益农户357户1438人，其中贫困户175 户860人的出行及农产品运输 难问题，促进地方经济发展，巩固脱贫成效。 | 结转结余资金3.91万元。 |
| 98 | 贫困户住房受灾重建项目 | 其他 | 共和乡 | 新建 | 共和乡党委、政府 | 1年 | 实施共和乡因灾致住房倒塌的3户贫困户住房重建项目。 | 财政专项扶贫资金15万元 |  | 建档立卡贫困户 | 实施共和乡因灾致住房倒塌的3户贫困户住房重建项目。 | 完工 | 实施共和乡因灾致住房倒塌的3户贫困户住房重建项目。 | 保障3户贫困户住房安全，使其达到脱贫标准。 |  |

因政策调整、脱贫进度变化等实际情况导致列入计划项目无法实施，或因其他原因项目实施进度无法达到计划（序时）进度，对年初项目计划进行动态调整的，要予以文字说明。