盐边县中学校

2021年度项目资金绩效自评报告

**（盐边县中学校新建初中部教学楼工程项目）**

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.盐边县中学校新建初中部教学楼工程项目的主管部门是盐边县教育和体育局，该项目由盐边县发展集团代建，负责参与该工程的政府采购工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收。

2.盐边县中学校新建初中部教学楼工程项目是根据2019-2020年义务教育薄弱环节改善与提升中央补助资金及2020年省级义务教育化解大班额资金进行申报的工程项目,该项目于2020年完成勘察设计、图纸审查等前期准备工作，2021年1月完成工程招投标，2021年3月正式开工。

3.该项目严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求进行的项目建设。

4.该项目加强资金管理，严格按照该项目清单进行施工及分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：实施盐边县中学新建初中部教学楼工程。新建5层框架结构教学楼1栋，建筑面积3745.87平方米，以及建设相关配套设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量目标。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目施工单位是四川腾鑫瑞建设工程有限公司，该项目是政府公开招标工程项目，严格按照招标流程要求进行招标，签订合同后工程顺利施工，学校及教育体育局严格监督管理，确保工程质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金由学校向盐边县教育和体育局及财政局提出申报，根据2019-2020年义务教育薄弱环节改善与提升中央补助资金及2020年省级义务教育化解大班额资金进行申报的项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划**

根据川财教【2020】144号下达2020年省级化解义务教育大班额奖补资金243万元；根据川财教【2020】159号下达2020年度优化义务教育资源配置财政奖补（中央薄弱环节改善与能力提升资金）486万元；根据川财教【2019】180号下达2019年义和教育薄弱改善与能力提升中央补助资金297.07万元。

2.资金到位

资金及时到位。

3.资金使用

盐边县中学校新建初中部教学楼工程项目，根据川财教【2020】144号下达2020年省级化解义务教育大班额奖补资金243万元，实际支付234.2995万元；根据川财教【2020】159号下达2020年度优化义务教育资源配置财政奖补（中央薄弱环节改善与能力提升资金）486万元，实际支付283.3188万元；根据川财教【2019】180号下达2019年义和教育薄弱改善与能力提升中央补助资金297.07万元，实际支付了117.7772万元。该项目截至2021年12月31日已完成工程进度款的支付，剩余资金在2022年按工程的合同约定进行支付。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用，总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照项目设计图纸及相关资料进行实施。

（二）项目管理情况。各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定，有计划有步骤地进行招标、项目公示、质量监督等，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目主管部门及代建单位主要采取专人实地进行监管，不走形式，不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出，并责令马上整改，整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管，做到每一个环节有序推进，确保项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校新建初中部教学楼工程项目计划安排资金1026.07万元，实际支出实施项目资金635.3955万元，该项目在合同约定的时间内完成了新建教学楼的4层主体结构建设 。

（二）项目效益情况

该项目的实施可以很好地改善学校的办学条件，从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都能达到预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对于此项目绩效管理工作经验欠缺，项目建设进度较慢，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

盐边县中学校

2022年5月19日

盐边县中学校

2021年度项目资金绩效自评报告

（乡村学校少年宫运转资金）

一、项目概况

根据川财教【2020】39号下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目绩效目标完成情况综述。该项目资金为2020年结转资金，项目全年预算数 4.7 万元，执行数为 4.7万元，完成预算的 100%，顺利完成了 2021 年度的教育教学任务。

**（一）项目基本情况**

该项目的立项、资金申报的主要依据是川财教【2020】39号文。该项目的资金管理主要是结合我校的内控制度及上级财政主管部门的相关要求来制定的，该项目资金是学校乡村少年宫专项工作经费，保障学校乡村少年宫活动的正常开展、顺利完成了 2021年度的乡村少年宫活动任务。

该项目资金分配的原则主要根据乡村少年宫开展活动情况，对所产生的相关费用进行使用支付。

**（二）项目绩效目标**

该项目资金是乡村少年宫学校2020年专项结转经费，为保障学校乡村少年宫活动工作的正常开展、完成 2021 年度的教育教学任务。项目全年预算目标数为 4.7万元，执行数为 4.7万元，完成预算的 100%。由此数据分析，该申报内容与实际相符，申报目标基本合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员与乡村少年宫师生共同完成，对该项目支出执行情况开展绩效评价。首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出评价并提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据川财教【2020】39号下达2020年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，预算申报及批复为资金4.7万元，由中央专项资金解决。

1. **资金计划、到位及使用情况**

资金及时到位

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校在实施 2021年中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金经费过程中，执行相关法律法规及项目管理制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达

到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年，我校计划安排 4.7万元的中央专项彩票公益金支付乡村学校少年宫运转资金，用于支付学校乡村少年宫开展活动所产生的相关费用等，实际支出实施项目资金 4.7 万元，完成率 100%。

**（二）项目效益情况。**

该项目的实施保障学校乡村少年宫相关活动的正常开展，从而顺利完成了 2021 年度的乡村少年宫活动任务，同时得到了教职工、学生、家长及社会的认可。整个项目预 期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，落实到位。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目是学校乡村少年宫专用经费，主要用于支付开展学校教育教学业务活动的相关费用。项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

**（二）存在的问题。**

在该项目的实施过程中没有及时进行事中绩效评价。

**（三）相关建议。**

1、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2、建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。

盐边县中学校

2022年5月19日

盐边县中学校

2021年度项目资金绩效自评报告

（盐边县中学校2021年学生营养改善计划项目）

一、项目概况

为了贯彻国家、省、市、县有关“学生营养改善计划”的文件精神，根据川财教[2021]0136号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金.(省级）10.26万元；根据川财教【2021】52号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金预算(中央补助）22.054万元；根据川财教【2020】239号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金35.856万元，2021年共计取得的学生营养改善计划项目资金68.17万元。该项目的资金管理主要是结合我校的内控制度及上级财政主管部门的相关要求来制定的，该项目的实施切实提高了我校学生的营养水平和身体素质。

（二）项目绩效目标。

该项目是为了保障我校义务教育阶段学生营养改善计划的专项资金，目的是为了贯彻国家、省、市、县有关“学生营养改善计划”的文件精神，切实提高了我校学生的营养水平和身体素质。该项目全年预算数68.17万元，执行数为68.17万元，完成预算的100%，该申报内容与实际相符，申报目标合理可行.

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员共同完成，对 我校义务教育阶段学生营养改善计划的专项资金开展绩效评价。 评价工作根据项目绩效目标进行：首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系、专人管理；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财教[2021]0136号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金.(省级）10.26万元；根据川财教【2021】52号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金预算(中央补助）22.054万元；根据川财教【2020】239号下达2021年城乡义务教育家庭学生营养改善计划直达资金35.856万元，2021年共计取得的学生营养改善计划项目资金68.17万元。

**(二)资金计划、到位及使用情况**

资金及时到位

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

三、项目实施及管理情况

我校在实施盐边县中学校2021年学生营养改善计划项目经费过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校2021年学生营养改善计划项目，用于支付的相关费用68.17万元，完成率100%。顺利完成目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施切实提高了我校学生的营养水平和身体素质，从该项目的社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都达到了预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对项目绩效管理工作经验欠缺，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。

盐边县中学校

2022年5月19日

盐边县中学校

2021年度项目资金绩效自评报告

**（盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程）**

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程项目的主管部门是盐边县教育和体育局，该项目委托攀枝花市花城招办代理有限责任公司进行政府采购。

2.盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程项目是根据盐财资行【2020】105号下达高考考点防暑降温系统建设经费进行申报的项目。

3.该项目于2020年实施，2021年完成资金支付等后续工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程，包含采购136台3匹风管式中央空调；10台5匹风管式中央空调；1套630KV箱式变电扩容设备及相关配套工程。

2.该项目符合相关法律法规，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

3、该项目的实施极大的改善了我校的办学条件，提升了我校的办学品位，该项目全年预算数298.2万元，执行数为298.2万元，完成预算的100%，

（三）项目自评步骤及方法

该项目委托攀枝花市花城招办代理有限责任公司进行政府采购，由攀枝花市攀格电器销售有限责任公司中标实施，工程项目履约情况良好，质量合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是根据盐财资行【2020】105号下达高考考点防暑降温系统建设经费进行申报的项目下达的资金，采购是通过政府相关部门审核同意实施的。

（二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划**

根据盐财资行【2020】105号下达高考考点防暑降温系统建设经费298.2万元。

2.资金到位：资金及时到位。

3.资金使用

盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程项目，预算资金 298.2万元，202年已经按合同要求完成工程项目2021年完成资金支付等后续工作。。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用，总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我校在实施盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程项目经费过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

盐边县中学校高考考点防暑降温系统建设安装工程项目，用于工程建设费用用298.2万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施极大的改善了我校的办学条件，从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，都达到了预期的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

（二）存在的问题

在该项目的实施过程中我校对项目绩效管理工作经验欠缺，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议

1.加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施

2.规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

3.建议加强政策学习，提高思想认识。

盐边县中学校

2022年5月19日

盐边县中学校

2021年度项目资金绩效自评报告

（特殊教育学生公用经费直达资金）

一、项目概况

该项目是根据川财教[2020]0239号下达的2021年补充我校13名特殊教育学生的公用经费资金。资金主要用于对我校13名特殊教育学生开展教育教学工作，保障学校工作的正常开展、完成 2021年度的教育教学目标任务。

（二）项目绩效目标。

该项目资金是学校特殊教育学生公用经费直达资金，资金做到专款专业，确保对我校13名特殊教育学生教育教学工作的顺利教学。

项目全年应实现目标数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。由此数据分析，该申报内容与实际相符，申报目标合理可行.

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效评价由我校绩效评价小组成员共同完成，对实际支出执行情况开展绩效评价。

评价工作根据项目绩效目标进行：首先是前期准备，明确分工、了解基本情况、设计指标体系；其次是收集信息、分别落实工作；最后是对照检查核实，对实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价提出意见建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财教[2020]0239号下达2021年补充特殊教育学生的中小学校公用经费直达资金，年初预算申报资金7.8万元。

**(二)资金计划、到位及使用情况**

资金及时到位

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金严格根据相关政策规定专款专用。

1. 项目实施及管理情况
2. 项目组织架构及实施流程

我校在实施 特殊教育学生公用经费直达资金过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，按照相关规定公开透明实施。

1. 项目管理情况

我校在实施特殊教育学生公用经费直达资金过程中，执行相关法律法规及项目管理制度，单位财务管理制度健全，严格执行 财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好。

1. 项目监管情况

资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施过程中严格按照学校内部控制制度执行项目监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%，该项目的实施保障学校对特殊教育学生教育教学工作的正常开展，结合实际情况和年度工作要求，指标明确，落实到位，整个项目达到了预期目标。

（二）项目效益情况。

圆满完成了 2021 年度的教育教学目标任务，得到了教职工、学生、家长和社会的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金是学校特殊教育学生公用经费直达资金，主要用于支付开展保障学校特殊教育学生的教育教学业务活动正常开展的相关费用，项目资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施总体情况良好.

（二）存在的问题。

在该项目的实施过程中对于此项绩效管理工作经验欠缺，项目的部分成果无法用量化指标形式反映，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（三）相关建议。

1、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

2、建议加强政策学习，提高思想认识，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平细化绩效评价。

盐边县中学校

2022年5月19日