2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

（盐边县第二人民医院  新冠肺炎疫情防控项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门在该项目管理中的职能。由医院新冠肺炎防控领导小组负责组织实施新冠肺炎疫情应急预案和防控技术方案；并监督执行新冠肺炎疫情防控项目的各项资金与物资使用情况的需求申报。

2.项目立项、资金申报的依据。财政部《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财办〔2020〕7号）、四川省财政厅《关于加强新冠肺炎疫情防控财政保障工作的通知》（川财社〔2020〕3号）四川省财政厅、省卫生健康委、省人社厅、省医保局《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治相关政策的通知》（川财社〔2020〕5号）和《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控和医疗救治经费保障有关事项的通知》（川财社〔2020〕6号）、盐财预【2020】51号应检尽检核酸检测人员经费及川财社【2020】78号、文川财社〔2021〕0123号等文件精神作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据中央、省、市、县文件精神，本单位的资金管理严格按照上级文件精神对疫情防控资金的内容、使用范围、原则等严格把控，对资金的使用严格按照文件要求执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

疫情防控资金按照“专款专用、专项核算、单独管理、安全高效”的原则，由开展防治救治工作的部门，根据工作实际提出疫情防控资金的使用需求。

- 项目绩效目标。

1.项目完成情况:完成本年度工开展疫情防控工作所需物资购置；完成疫情防控工作所需工作经费，新冠疫苗接种后勤保障工作以及医疗救护工作。完成疫情防控能力提升培训工作。疫情防控人员根据疫情情况及时采购防控专用物资 9.44万元；开展新冠疫苗接种工作及核酸检测应检尽检费等8.3万元；开展医护人员疫情防控能力提升及防控知识培训4次所支经费3万元。

2.项目效益目标，保障本区疫情防控工作。新冠疫苗的接种、核酸检测、隔离病人的转运及发热病人的诊治工作；为本地区做好疫情防控做好坚强后盾，得到人民群众的好评。

3.项目满意度，项目的实施对社会对员工及患者均为满意。

（三）项目自评步骤及方法。

由医院根据实际工作，组织开展项目绩效自评，再交由财政、审计、卫健等部门抽人组成专项督导组组织开展抽查核实的方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院开展的防控救治工作，根据实际需求情况，向县卫生健康局提出疫情防控资金使用需求，县卫生健康局审核后，统一向县政府、县财政提出书面申请。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

疫情防控资金包括县财政安排用于疫情防控救治的专项资金。

- 资金到位。

截止2021年12月24日，累计到位疫情防控经费15.77万元。

3.资金使用。

- 累计到位疫情防控经费20.74万元，采购防控专用物资支出9.44万元；医疗救护支出8.3万元；疫情防控能力提升及防控知识培训3万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《盐边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》和《盐边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急预案》，明确了指导思想、工作目标、工作原则、工作内容、部门职责及工作要求。

- 项目管理情况。

本单位实施的各项目均按照相关法律法规及项目管理制度进行。

- 项目监管情况。

根据县人民政府办公室发布的《关于开展新型冠状病毒感染的肺炎防控督导工作的通知》（盐边委办〔2020〕8号）文件，对医院防控疫情工作进行督导和监管，盐边县财政局、审计局也及时跟进医院项目实施及项目资金使用情况审计，本单位每半月向县卫生健康局报送一次经费使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我医院结合工作实际情况，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作部署及要求，及时完成了疫情防控的各种工作任务。

（二）项目效益情况。

新型冠状病毒肺炎疫情防控工作涉及广大人民群众生命、健康安全，加强了传染病防治工作和健康宣传教育，提升了广大群众对传染病防治工作的认识和自我保护意识。此项工作得到了广大群众的认可，群众满意率得到很大提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自新冠肺炎疫情发生以来，全院医务人员放弃各种休假，全力以赴做好疫情排查和防治，做好新冠疫苗接种以及核酸检测工作。截至目前为止，我院暂无发现一例疑似病例和确诊病例，在防控疫情的工作中取得了良好的成效。

（二）存在的问题。

我院应急检测条件不够，不能及时对发热患者进行核酸检测。

（三）相关建议。

1、加大财政资金投入力度，提升医院面对重大疫情防治救治能力的基础设施建设。

2、建立健全的疫情防控措施，确保自身及广大人民群众生命、健康安全。

盐边县第二人民医院

2022年5月12日